## 附件3
2023年财政衔接资金项目绩效目标完成情况表
项目名称 |  | 2023年沧源佤族自治县蜜蜂产业发展项目 |  |  |  |  | 日期：2023.11
主管部门 |  | 县乡村振兴局 |  |  | 实施单位 | 县地方产业发展服务中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率
|  | 年度资金总额 |  | 1000 | 816.59 | 82%
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1000
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 充分利用我县良好的生态资源优势和野生米团花分布较广的特色蜜源优势，坚持“科技化、标准化、产业化、市场化、高端化”理念，按照自我主导发展和借助外力推进“两条腿走路”的方式，科学分析当地蜜源存量、中蜂活框养殖现状、地理条件等情况，优化布局，精准施策，按照“党组织+公司+合作社+基地+农户”的模式，紧扣人才培养、养蜂场和繁蜂场建设、米团花黑蜜品牌打造等重点任务，强化示范引领，强化责任考核，大力推进沧源县蜜蜂产业发展壮大，打造特色产业发展道路，实现产业专业化、利益共享化。 |  |  |  | 1.扩大蜂群养殖规模。计划投资484万元。除已有项目外，新增蜜蜂养殖6000群；2.中蜂养殖专业人才培养52人；3.新植米团花树100000株；4.新建标准化养蜂基地4个；5.中蜂交尾场、教学示范场提质改造1个。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 蜂群新增数量 | 6050群 | 6000群 | /
|  |  | 人才培养数量 | 100人 | 正在实施 | /
|  |  | 米团花种植数量 | 100000株 | 100000株 | /
|  |  | 标准化养殖基地建设 | 4个 | 4个 | /
|  |  | 中蜂交尾场、教学示范场提质改造数量 | 1个 | 1个 | /
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | ≥95% | 0 | /
|  | 时效指标 | 年内项目按时开工率 | ≥100% | 100% | /
|  |  | 年内项目按时完工率 | ≥100% | 0 | /
|  | 成本指标 | 建设工程造价低于当地平均标准比例 | ≥95% | 95% | /
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 项目受益民众人均可支配收入增加 | ≥800元 | 800 | /
|  | 社会效益 指标 | 项目受益人数 | ≥580人 | 580 | /
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区群众满意度 | ≥95% | 95% | /