## Sheet1
沧源县岩帅镇东勐村东温自然村村庄规划项目建设统计表
建设内容 |  | 实施年限 | 投资规模（万元） |  |  | 实施主体
|  |  | 总计 | 上级 | 群众
|  |  |  | 补助 | 自筹
道 | 建设勐建线50公里处至苦荞加工厂硬板路1条，长980m，宽度4.5m，厚度20cm，面积4410平方米，投资单价200元/平方米，概算投资 88.2万元。 | 2019-2022 | 88.2 | 88.2 |  | 镇人民政府
| 建设苦荞加工厂至东温河硬板路1条，长280m，宽度4.5m，厚度20cm，面1260平方米，投资单价200元/平方米，概算投资25.2万元 | 2019-2022 | 25.2 | 25.2 |  | 镇人民政府
路 | 建设村口至拟建污水池硬板路1条，长250m，宽度3m，厚度20cm，面750平方米，投资单价180元/平方米，概算投资13.5万元 | 2019-2022 | 13.5 | 13.5 |  | 镇人民政府
| 铺设硬化历史古行道路1条（东温至来龙），全长380m，设计宽度2.5m，厚度15面积950平方米，投资单价160元/平方米，概算总投资15.2万元 | 2019-2022 | 15.2 | 15.2 |  | 镇人民政府
交 | 建设田永保家旁步行道，全长28 m，宽度1m，厚度10cm，投资单价120元/平方米，概算总投资0.336万元 | 2019-2022 | 0.336 | 0.336 |  | 乡村振兴理事会
| 建设田永保家至苦荞加工厂路步行道36m，宽度1m，厚度10cm，投资单价120元/平方米，概算总投资0.432万元 | 2019-2022 | 0.432 | 0.432 |  | 乡村振兴理事会
通 | 建设进村路口至预留用地步行道152 m，宽度1m，厚度10cm，投资单价120元/平方米，概算总投资1.824万元 | 2019-2022 | 1.824 | 1.824 |  | 乡村振兴理事会
| 建设村内公厕所至苦荞加工厂路步行道，全长28 m，宽度1m，厚度10cm，投资单价120元/平方米，概算总投资0.336万元 | 2019-2022 | 0.336 | 0.336 |  | 乡村振兴理事会
| 新建苦荞加工厂至古木桥沙石路1条，全长2000m，设计宽度4m，投资单价120元/米，概算总投资24万元。 | 2022-2022 | 24 | 24 |  | 镇人民政府
供水 | 实施人畜饮水工程1件，架设东勐老寨至东温6cm主管道长3km，更换2.5cm入户支管道长2km | 2022-2035 | 49 | 40 | 9 | 镇人民政府
工程
排水 | 1号沟渠（田三木改家厕所至田艾块家厕所），全长148m，设计标准管径25cm，每25米设置1个检查井，投资单价360元/m（含检查井），概算投资5.328万元 | 2019-2022 | 5.328 | 5.328 |  | 镇人民政府
| 号沟渠（田艾块家厕所至拟建人工湿地），全长360m，设计标准管径25cm，每25米设置1个检查井，投资单价360元/m（含检查井），概算投资12.96万元 | 2019-2022 | 12.96 | 12.96 |  | 镇人民政府
工程 | 3号沟渠（田尼软家厕所至拟建人工湿地），全长232m，设计标准管径25cm，每25米设置1个检查井，投资单价360元/m（含检查井），概算投资8.352万元 | 2019-2022 | 8.352 | 8.352 |  | 镇人民政府
| 4号沟渠（赵尼老家所至肖艾龙家），全长80m，设计标准管径25cm，每25米设置1个检查井，投资单价360元/m（含检查井），概算投资2.88万元 | 2019-2022 | 2.88 | 2.88 |  | 镇人民政府
及污 | 5号沟渠（田金光家至田欧改家厕），全长80m，设计标准管径25cm，每25米设置1个检查井，投资单价360元/m（含检查井），概算投资2.88万元 | 2022-2022 | 2.88 | 2.88 |  | 镇人民政府
| 6号沟渠（田到搞家至肖门嘎家），全长40m，设计标准管径25cm，每25米设置1个检查井，投资单价360元/m（含检查井），概算投资1.44万元 | 2022-2022 | 1.44 | 1.44 |  | 镇人民政府
处理 | 7号沟渠（肖门嘎家至至函洞），全长180m，设计标准管径25cm，每25米设置1个检查井，投资单价360元/m（含检查井），概算投资6.48万元 | 2019-2022 | 6.48 | 6.48 |  | 镇人民政府
| 新建30条排污支管，总计长550m，直径15cm，投资单价120元/m，概算投资6.6万元 |  | 6.6 | 6.6
设施 | 新建人工湿地1座，占地面积150平方米，计划投资20万元（含土地补偿费）。 | 2019-2022 | 20 | 20 |  | 镇人民政府
消防工程 | 实施建设室外消火栓3个，投资单价3000元/个，概算投资0.9万元。 | 2019-2022 | 0.9 | 0.9 |  | 乡人民政府
| 实施消防水池建设工程，建设消防水池1座，水池容量为200m³，概算投资为15万元。 | 2019-2022 | 15 | 15 |  | 乡人民政府
公共 | 1号停车场，硬化面积40㎡，投资单价200元/平方米，概算投资0.8万元 | 2022-2035 | 0.8 | 0.8 |  | 镇人民政府
| 2号停车场，硬化面积40㎡，投资单价200元/平方米，概算投资0.8万元 | 2019-2022 | 0.8 | 0.8 |  | 镇人民政府
空间 | 3号停车场，硬化面积60㎡，投资单价200元/平方米，概算投资1.2万元 | 2019-2022 | 1.2 | 1.2 |  | 镇人民政府
| 4号停车场，硬化面积40㎡，投资单价200元/平方米，概算投资0.8万元 | 2019-2022 | 0.8 | 0.8 |  | 镇人民政府
| 5号车场，硬化面积60㎡，投资单价200元/平方米，概算投资1.2万元 | 2019-2022 | 1.2 | 1.2 |  | 镇人民政府
环卫 | 规划建设3个垃圾，投资单价10000元/个，估算总投资3万元 | 2019-2022 | 3 | 3 |  | 镇人民政府
设施 | 规划建设2个垃圾公厕，投资单价60000元/座，估算总投资12万元 | 2019-2022 | 12 | 12 |  | 镇人民政府
亮化 | 自然村规划安装71盏太阳能路灯 | 2019-2022 | 42.6 | 42.6 |  | 镇人民政府
工程
民居 | 实施30户民居房屋外包装，突出佤族风格和文化元素，投资单价25000元/户，概算总投资75万元；新建工居房10幢，100平方米/幢，砖混结构，总建筑面积1000平方米，投资单价1500元/平方米，概算总投资150万元。 | 2022-2035 | 225 | 115 | 110 | 乡村振兴理事会
建设
产业 | 规划养殖小区2个，概算投资60万元。 | 2022-2035 | 60 | 60 |  | 镇人民政府
| 实施有机茶园建设200亩，种植覆荫树8棵/亩，发放茶树1棵/亩，施用有机肥300公斤/亩.年，投资单价2000元/亩，概算投资40万元 | 2022-2035 | 40 | 40 |  | 乡村振兴理事会
发展 | 实施苦荞种植200亩，连施三年，补助苦荞种籽及化肥100元/亩，概算投资2万元。 | 2022-2035 | 2 | 2 |  | 乡村振兴理事会
美化 | 实施进村入户主干道绿化工程，以三角梅、樱桃树交叉间种方式实施绿化，共需种植213棵，补助1000元/棵，概算投资21.3万元 | 2019-2022 | 21.3 | 21.3 |  | 乡村振兴理事会
绿化 | 实施庭院绿化美化工程，每户农户庭院及周边至少种植10株本地果木，共需种植270棵，成活1棵补助200元，概算投资5.4万元 | 2019-2022 | 5.4 |  | 5.4 | 乡村振兴理事会
用地 | 划定村庄建设边界，预留新增民居扩容建设用地15亩 | 2022-2035 |  |  |  | 乡村振兴理事会
规划
总计 |  |  | 716.948 | 592.548 | 124.4