岩帅镇黄果村茸木朵龙（自然山水型）自然村村庄规划说明书

* + - 1. **总则**
1. 政策背景

根据《中共临沧市委 临沧市人民政府印发<关于贯彻乡村振兴战略的实施方案>的通知》精神和《临沧市人民政府办公室印发<关于加快推进村庄规划提升工作方案>》《关于实施临沧市“万名干部规划家乡行动”的通知》要求，按照干部回乡牵头、自然村乡村振兴理事会组织、群众为主体和自上而下、自下而上、上下结合、以下为主的原则，编制岩帅镇黄果村茸木朵龙自然村村庄规划。

该自然村规划经2019年4月28日自然村村民代表会议审议表决通过。

1. 规划期限

近期：2019—2022年，远期：2022—2035年。

* + - 1. **村庄基本情况**

自然状况：属于山区。距离村委会8.00公里,距离镇12.00公里，国土面积4.06平方公里，海拔1400.00米，年平均气温25.00℃，年降水量1300.00毫米。

经济社会状况：有农户59户，有乡村人口215人，其中农业人口215人，劳动力125人，其中从事第一产业人数105人。2016年全村经济总收入256.65万元，农民人均纯收入8678.00元。

有耕地总面积1105.00亩(其中：田134.00亩，地984.00亩)，人均耕地5.14亩；拥有林地2400.00亩，其中经济林果地1256.00亩，人均经济林果地5.84亩，主要种植核桃茶叶等经济林果。

产业结构现状：黄果村社会发展程度较低，是一个典型的半山区农业村，主要以发展水稻、玉米、牲畜业为主。

* + - 1. **村庄特色**

森林覆盖率高，气候适宜，昼夜温差小，水资源充沛。人均耕地、林地面积多，发展生态产业基础好，有较大的产业发展空间。村庄内部、周围以及农户周围有足够空余空间，民风淳朴，群众内生动力足，布局相应公共服务设施难度不大。

* + - 1. **定位定性**

规划以实现乡村振兴为目标，依托种植、养殖基础打造集体经济产业，形成产业稳健与村庄建设相互融合发展村寨，让村民充分参与到村寨的新一轮建设中。

开展回乡规划建设新农村，让农民增收、农业发展、农村稳定。实现农业产业化经营、农业新型化、功能多元化及人本化；发展农村城镇化及社区化、均等化、农场化；创新农民新型非农化、职业化。

村庄环境优美、生态和谐依据自身条件将本次规划定位为：自然山水型。

* + - 1. **保护规划**

村庄发展依托生态文明建设，保护佤族文化，保护生态环境、保护绿水青山。

保护生态环境，严格遵守法律法规，保护生态红线，保护基本农田。

保护民族风俗，对村庄山神、水源林、墓地等划定保护区域。

保护历史传承，对古树、古庙、古井、古民居、古道、古遗迹等历史物质文化遗产，民族风俗、民族歌舞、民族文化、历史传说、手艺传承、民族乐器等非物质文化遗产进行保护与传承。

* + - 1. **特色风貌**

规划力求将山水、田园、绿化、村寨各项建设用地有机地融为一体。在使用民族风貌特色的同时，更注重对规划特色的挖掘，力求通过规划来创造和体现出黄果村俊秀的自然风光。

通过对现状地形的分析和功能的布局，将绿地、自然景观和建设用地有机结合，形成绿在村中心，房由土里长，村被田园围的景致，充分发掘和创造出黄果村独具魅力的景观特色和清新宜人的居住环境。

在建筑方面，保持沧源佤族特色建筑风格，将佤族特色的民居文化融合在村寨建设之中，通过合理的规划和精心的设计，使得村寨的民族特色景观和生态农业，得以充分展现，同时向人们展现出一个环境优美、和谐富足、景色秀丽又具有地方特色的宜居型村庄形象。

* + - 1. **村庄建设规划**
1. **投资概况**

项目计划投资金1532.6万元，其中：上级补助1411.8万元，群众自筹120.8万元。

1. **道路交通建设**

概算总投资149.75万元。

1#入户路，混凝土硬化，长240m，宽度3m，厚度15cm，面积1050平方米，投资单价150元/平方米，概算投资10.8万元。

2#入户路，混凝土硬化，长480m，宽度3m，厚度15cm，面积1050平方米，投资单价150元/平方米，概算投资12.6万元。

3#入户路，混凝土硬化，长320m，宽度3m，厚度15cm，面积1050平方米，投资单价150元/平方米，概算投资14.4万元。

4#入户路，混凝土硬化，长135m，宽度3m，厚度15cm，面积1050平方米，投资单价150元/平方米，概算投资6.08万元。

5#道路，混凝土硬化，长310m，宽度3.5m，厚度20cm，面积1880平方米，投资单价200元/平方米，概算投资21.7万元。

6#入户路，混凝土硬化，长260m，宽度3m，厚度15cm，面积1050平方米，投资单价150元/平方米，概算投资11.7万元。

7#道路，混凝土硬化，长185m，宽度3.5m，厚度20cm，面积1880平方米，投资单价200元/平方米，概算投资12.95万元。

8#道路，混凝土硬化，长850m，宽度4m，厚度20cm，面积1880平方米，投资单价200元/平方米，概算投资59.5万元。

1. **供水工程建设**

概算总投资52.75万元。

实施人畜饮水工程1处，新建压力蓄水池150m³，概算投资15万元。

架设100mm供水主管道长3500km，概算投资35万元。

实施入户支管建设，管长0.6km，概算投资2.75万元。。

1. **排水工程及污水处理设施建设**

概算总投资100.8万元。

全村建设排水沟，全长1800m，设计标准管径300mm，每25米设置1个检查井，投资单价360元/m（含检查井），概算投资64.8万元

新建排污支管，总计长500m，直径15cm，投资单价120元/m，概算投资6万元

新建生态氧化池1座，占地面积30平方米，计划投资30万元（含土地补偿费）。。

1. **消防工程建设**

概算总投资16.5万元。

实施建设室外消火栓5个，投资单价3000元/个，概算投资1.5万元。

实施消防水池建设工程，建设消防水池1座，水池容量为200m³，概算投资为15万元。

1. **公共空间建设**

概算总投资20.4万元。

1#球场改建项目，位于村庄北部道路北侧面积400㎡，投资单价150元/平方米，概算投资6元

2#球场改建项目，位于村庄中部面积520㎡，投资单价150元/平方米，概算投资7.8元

停车场，位于村庄东南部硬化面积330㎡，投资单价200元/平方米，概算投资6.6万元。

1. **环卫设施建设**

概算总投资56万元。

规划建设6个垃圾箱（分类装卸式），投资单价10000元/个，估算总投资4万元

规划新建4个公厕，投资单价80000元/座，估算总投资16万元

规划改造2个公厕，投资单价40000元/座，估算总投资8万元。

1. **亮化工程建设**

概算总投63万元。

自然村规划安装105盏太阳能路灯，投资单价6000元/盏，概算总投资63万元。

1. **民居建设**

概算总投资147.5万元。

实施59户民居房屋外包装，突出佤族风格和文化元素，投资单价25000元/户，概算总投资147.5万元；。

1. **产业发展建设**

概算总投资860万元。

（1）种植。实施水稻种植500亩，玉米及坚果套种种植1200亩，茶叶种植1500亩。累计投资概算410万元。

（2）产业设施。建设产业路15公里，累计投资概算450万元。

1. **绿化美化建设**

概算投资65.9万元。

实施进村入户主干道绿化工程，以三角梅及本地树种交叉间种方式实施绿化，共需种植600棵，补助1000元/棵，概算投资40万元

实施庭院绿化美化工程，每户农户5棵，累计种植295棵，成活1棵补助180元，概算投资5.9万元。

1. **用地规划**

划定村庄建设边界，规划村庄集中建设区无预留发展用地。

* + - 1. **规划管理**

（一）广泛深入宣传城乡规划法律法规和村庄规划内容，提高群众的规划意识、法治意识，教育、引导群众自觉遵守规划，自觉按照规定和要求规范建设、管理。

（二）严格执行规划许可制度，未经许可，任何单位居民不得擅自建设。确需建设的，必须符合规划，由村民提出申请，自然村振兴理事会核实是否符合规划；自然村振兴理事会核实同意后，提交村委会审核提出意见，统一上报镇审批。

（三）严格执行城乡清洁相关法律法规，开展农村人居环境提升行动，提高村庄文明程度。

（四）加强监督管理，将规划的规范性内容和禁止性内容列入村规民约，发挥好村民自治、村民相互监督作用，共同维护规划的严肃性和法律性。

（五）在自然村振兴理事会成员中，明确庄规划建设专管员，发挥好村庄规划建设专管员作用，加大违法违规建筑治理，发现一起拆除一起，确保规划有效实施。

* + - 1. **规划图件**

（一）自然村域规划图（见附件1）

（二）村庄建设规划图（见附件2）

（三）规划建设项目表（见附件3）

1. 自然村村规民约（见附件4）
	* + 1. **规划小组名单**

组长：田永昌

副组长：赵佩、赵艾方

成员：田利明、田秀萍、赵金芳、赵志梅、赵萍花、杨光峣、赵国军、赵创、田军、田新忠、赵光学、赵金明、李新明、田立新。