## 攻坚项目2020年
表5-5：
沧源佤族自治县脱贫攻坚规划（2020年）建设项目表
填报单位:沧源佤族自治县发展和改革委员会、沧源佤族自治县人民政府扶贫办开发办公室(局) | [13 empty] | 单位：万元
项目类别及名称 | 项目个数 | 建设性质（新建/改扩建） | 建设规模及内容 |  |  | 预计完工年度 | 状态（未开工、已开工、已完工） | “十三五”脱贫攻坚规划投资（万元） | [7 empty] | 财政性投入责任单位
|  |  | 单位 | 规模 | 建设内容及补助标准 |  |  | 合计 | 财政性投入 |  |  |  | 业主投入 | 融资投入 | 农户自筹
[9 empty] | 小计 | 中央 | 省级 | 州县
合 计 | 107 | / | / | / | / | / | / | 137577.18 | 97497.18 | 50985.75 | 7362.56 | 39148.87 | 23930 | 11000 | 5150 | /
一、发展产业脱贫一批 | 68 | / | / | / | / | / | / | 56197 | 16347 | 12168 | 3179 | 1000 | 23750 | 11000 | 5100 | /
（一）特色优势产业 | 65 | / | / | / | / | / | / | 24397 | 13587 | 10468 | 2119 | 1000 | 4710 | 1000 | 5100 | /
1.特色种养业 | 3 | / | / | / | / | / | / | 10197 | 8087 | 5168 | 1919 | 1000 | 2110 | 0 | 0 | /
1.1特色种植（贫困地区“一村一品”） | 3 | / | / | / | / | / | / | 10197 | 8087 | 5168 | 1919 | 1000 | 2110 | 0 | 0 | /
1.1.1农业种植 | 3 | / | 万亩 | 10.0 |  | / | / | 10197 | 8087 | 5168 | 1919 | 1000 | 2110 | 0 | 0 | /
沧源佤族自治县万亩蔬菜基地建设项目(2020) | 1 | 新建 | 万亩 | 1.0 | 在3个乡镇新建蔬菜基地1万亩、建设1万亩无公害蔬菜生产基地及12亩集中育苗设施。开展特色蔬菜新品种、新技术的试验、示范和其他技术推广工作 | 2020年 | 未开工 | 5000 | 4000 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 农业
沧源佤族自治县小黑河热作区农业综合开发项目 | 1 | 新建 | 万亩 | 5.0 | 拟新建机耕道路全长47.52公里、宽3.5-4米水泥硬板路面。其中：①南景一队至南景三队机耕路，全长18公里，宽3.5-4米水泥硬板路面，配建相适宜的桥涵9座、排水沟7公里。②老指挥部至南景五队机耕路，全长9.58公里；宽3.5-4米水泥硬板路面，配建相适宜的桥涵6座、排水沟5公里。③班莫二队至嘎洪机耕路，全长19.94公里；宽3.5-4米水泥硬板路面，配建相适宜的桥涵12座、排水沟15公里 | 2020年 | 未开工 | 4097 | 3687 | 2868 | 819 | 0 | 410 | 0 | 0 | 农业
沧源佤族自治县勐省农场管委会田间、蔗区道路建设 | 1 | 新建 | 万亩 | 4.0 | 新建1、2、3队，直属队机耕田间道3米宽，14公里。八队、红土山2000亩蔗地道路建设10公里 | 2020年 | 未开工 | 1100 | 400 | 300 | 100 | 0 | 700 | 0 | 0 | 农业
1.1.2烤烟种植 | 0 |  | 万亩 | 0.0 |  |  | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
1.1.3药材种植 | 0 |  | 万亩 | 0.0 |  |  | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
1.2特色粮油种植 | 0 |  | 万亩 | 0.0 |  |  | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
1.3特色园艺作物种植 | 0 |  | 万亩 | 0.0 |  |  | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
1.4特色畜牧养殖 | 0 | [5 empty] | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
1.4.1养牛 | 0 |  | 万头 | 0.0 |  |  | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
1.4.2养羊 | 0 |  | 万只 | 0.0 |  |  | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
1.4.3养猪 | 0 |  | 万头 | 0.0 |  |  | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
1.4.4养禽 | 0 |  | 万羽 | 0.0 |  |  | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
1.5特色水产养殖 | 0 |  | 万亩 | 0.0 |  |  | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
1.6特色纤维植物种植 | 0 |  | 万亩 | 0.0 |  |  | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
2.特色林业 | 0 | [5 empty] | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
2.1特色林果种植 | 0 |  | 万亩 | 0.0 |  |  | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
2.2木本油料植物种植 | 0 |  | 万亩 | 0.0 |  |  | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
2.3林下生态产品开发 | 0 |  | 万亩 | 0.0 |  |  | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
2.4林木种苗繁育 | 0 |  | 亩 | 0.0 |  |  | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
2.5花卉种植 | 0 |  | 万亩 | 0.0 |  |  | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
2.6竹类种植 | 0 |  | 万亩 | 0.0 |  |  | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
2.7森林旅游扶贫示范基地建设 | 0 |  | 个 | 0.0 |  |  | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
3.农村一二三产业融合 | 2 | [5 empty] | / | 7600 | 400 | 200 | 200 | 0 | 2600 | 1000 | 3600 | /
3.1农副产品加工 | 0 |  | 个 | 0.0 |  |  | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
3.2林产品加工 | 1 |  | 个 | 1.0 |  |  | / | 5000 | 400 | 200 | 200 | 0 | 0 | 1000 | 3600 | /
沧源佤族自治县竹制品精深加工建设项目 | 1 | 新建 | 个 | 1.0 | 项目计划占地面积20亩，新建以竹子为主要原料，以手工编制工艺为主的竹家具、竹子工艺品等竹制品精深加工厂及附属设施建设 | 2020年 | 未开工 | 5000 | 400 | 200 | 200 | 0 | 0 | 1000 | 3600 | 林业
3.3特色优势产业加工 | 1 |  | 个 | 1.0 |  |  | / | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 0 | 0 | /
沧源县佤文化旅游产品生产流水线 | 1 | 新建 | 个 | 1.0 | 生产设备投资70套，厂房2000平方米、仓库500平方米，土地面积10亩 | 2020年 | 未开工 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 0 | 0 | 工信
4.贫困地区新型经营主体示范培育 | 60 |  | 个 | 60.0 |  |  | / | 6600 | 5100 | 5100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | /
沧源佤族自治县专项产业扶贫项目（种植） | 30 | 新建 | 个 | 30.0 | 发展农民增收的种植产业建设，每个项目补助100万元 | 2020年 | 未开工 | 4000 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 扶贫
沧源佤族自治县专项产业扶贫项目（养殖） | 20 | 新建 | 个 | 20.0 | 发展农民增收的养殖产业建设。每个项目补助100万元。 | 2020年 | 未开工 | 2500 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 扶贫
沧源佤族自治县贫困村互助资金项目 | 10 | 新建 | 个 | 10.0 | 组建农村扶贫互助社，增加产业发展后劲。每年实施10个村，5年实施50个村，补助500万元。 | 2020年 | 未开工 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 扶贫
5.贫困地区新型职业农民培育 | 0 |  | 万人 | 0.0 |  |  | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
6.贫困村创业致富带头人培训 | 0 |  | 万人 | 0.0 |  |  | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
（二）乡村旅游 | 1 | [5 empty] | / | 30000 | 2700 | 1700 | 1000 | 0 | 17300 | 10000 | 0 | /
1.旅游基础设施建设 | 1 |  | 个 | 1.0 |  |  | / | 30000 | 2700 | 1700 | 1000 | 0 | 17300 | 10000 | 0 | /
南滚河国家公园建设项目 | 1 | 新建 | 个 | 1.0 | 野生动物观光园、自驾车营地、自然遗产配套设施及电车道、游客木栈道、游客缆车道、游客休息厅、电动车 、观景台、垃圾箱及公厕和吸烟房等基础配套设施建设 | 2020年 | 未开工 | 30000 | 2700 | 1700 | 1000 | 0 | 17300 | 10000 | 0 | 旅发
2.乡村旅游产品建设 | 0 | [5 empty] | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
2.1乡村旅游农家乐示范户 | 0 |  | 户 | 0.0 |  |  | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
2.2乡村旅游商品加工 | 0 |  | 个 | 0.0 |  |  | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
2.3乡村旅游综合设施建设 | 0 |  | 个 | 0.0 |  |  | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
3.休闲农业开发 | 0 |  | 个 | 0.0 |  |  | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
4.乡村旅游后备箱建设 | 0 |  | 个 | 0.0 |  |  | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
5.乡村旅游职业培训 | 0 |  | 个 | 0.0 |  |  | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
6.乡村旅游信息平台建设 | 0 |  | 个 | 0.0 |  |  | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
（三）电商扶贫 | 0 | [5 empty] | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
1.电商扶贫平台建设（设备和物流补助） | 0 |  | 个 | 0.0 |  |  | 未开工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 工信
2.电商技术培训 | 0 |  | 人次 | 0.0 |  |  | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
（四）资产收益扶贫 | 0 | [5 empty] | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
1.农业生产经营企业 | 0 |  | 个 | 0.0 |  |  | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
2.物流企业 | 0 |  | 个 | 0.0 |  |  | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
3.工矿企业 | 0 |  | 个 | 0.0 |  |  | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
4.光伏发电 | 0 |  | 个 | 0.0 |  |  | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
5.小水电建设 | 0 |  | 个 | 0.0 |  |  | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
6.水电开发 | 0 |  | 个 |  |  | 2020年 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 电网
（五）科技扶贫 | 0 |  | 个 | 0.0 |  |  | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
（六）物流扶贫 | 2 |  | 个 | 2.0 |  |  | / | 1800 | 60 | 0 | 60 | 0 | 1740 | 0 | 0 | /
临沧市沧源佤族自治县勐来乡集贸市场 | 1 | 新建 | 个 | 1.0 | 项目计划占地面积20亩，建商铺64间建筑面积1680平方米；彩钢瓦大棚1200平方米(固定摊位120个)；临时摊位200个1200平方米；农产品交易市场水泥地坪2000平方米；大牲畜交易市场沙石地坪2000平方米；屠宰场建筑面积200平方米 | 2020年 | 未开工 | 800 | 30 | 0 | 30 | 0 | 770 | 0 | 0 | 工信
临沧市沧源佤族自治县团结工委集贸市场改扩建项目 | 1 | 新建 | 个 | 1.0 | 项目计划占地面积20亩，建商铺64间建筑面积1680平方米；彩钢瓦大棚1200平方米(固定摊位120个)；临时摊位200个1200平方米；农产品交易市场水泥地坪2000平方米；大牲畜交易市场沙石地坪2000平方米；屠宰场建筑面积200平方米 | 2020年 | 未开工 | 1000 | 30 | 0 | 30 | 0 | 970 | 0 | 0 | 工信
二、转移就业脱贫一批 | 4 | [5 empty] | / | 306.56 | 306.56 | 280 | 8.56 | 18 | 0 | 0 | 0 | /
（一）职业技能培训 | 2 | [5 empty] | / | 26.56 | 26.56 | 0 | 8.56 | 18 | 0 | 0 | 0 | /
1.重点群体免费职业培训（贫困户后备劳动力和现役劳动力职业技能培训） | 0 |  | 人次 | 0.0 |  |  | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
2.“春潮行动”职业培训 | 0 |  | 人次 | 0.0 |  |  | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
3.残疾人职业技能培训 | 2 |  | 人次 | 341.0 |  |  | / | 26.56 | 26.56 | 0 | 8.56 | 18 | 0 | 0 | 0 | /
沧源县职业技能培训2020 | 1 | 新建 | 人次 | 101.0 | 开展职业技能培训。省级81人次，补助560元/人；市级20人次，补助5000元/人。 | 2020年 | 未开工 | 14.56 | 14.56 | 0 | 4.56 | 10 | 0 | 0 | 0 | 残联
沧源县农村实用技能培训2020 | 1 | 新建 | 人次 | 240.0 | 开展农村实用技能培训。省级80人次，补助500元/人；县级160人次，补助500元/人。 | 2020年 | 未开工 | 12 | 12 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 残联
（二）转移就业培训 | 2 | [5 empty] | / | 280 | 280 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
1.技能培训 | 1 |  | 人次 | 2000.0 |  |  | / | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
沧源佤族自治县技能培训项目 | 1 | 新建 | 人次 | 2000.0 | 农村劳动力技能培训，每年2000人次，共10000人次，每人补助1000元。 | 2020年 | 未开工 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 扶贫
2.引导性培训 | 1 |  | 人次 | 1000.0 |  |  | / | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
沧源佤族自治县引导性培训项目 | 1 | 新建 | 人次 | 1000.0 | 每年培训1000人，每人补助800元。 | 2020年 | 未开工 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 扶贫
3.返乡农民工创业培训 | 0 |  | 人次 | 0.0 |  |  | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
三、易地搬迁脱贫一批 | 0 | [5 empty] | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
建档立卡贫困户易地搬迁扶贫 | 0 |  | 人 |  |  |  | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
其中：发改部门投入项目 | 0 |  | / | 0.0 |  |  | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
住建部门投入项目 | 0 |  | / | 0.0 |  |  | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
扶贫开发投入项目 | 0 |  | / | 0.0 |  |  | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
国土部门投入项目 | 0 |  | / | 0.0 |  |  | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
四、教育支持脱贫一批 | 0 | [5 empty] | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
1.贫困村幼儿园建设（含普惠性幼儿园） | 0 |  | 所 | 0.0 |  |  | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
2.贫困地区农村义务教育小学校设施建设（含改善薄弱学校基本办学条件） | 0 |  | 所 | 0.0 |  |  | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
3.贫困地区农村义务教育初中学校设施建设（含改善薄弱学校基本办学条件） | 0 |  | 所 | 0.0 |  |  | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
4.贫困地区农村普及高中阶段教育学校建设 | 0 |  | 所 | 0.0 |  |  | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
5.贫困地区中等职业学校 | 0 |  | 所 | 0.0 |  |  | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
6.乡村教师培训 | 0 |  | 人次 | 0.0 |  |  | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
五、健康救助脱贫一批 | 0 | [5 empty] | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
1.贫困地区县级公立医院建设 | 0 |  | 个 | 0.0 |  |  | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
2.贫困乡镇卫生院建设 | 0 |  | 个 | 0.0 |  |  | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
3.贫困村卫生室建设 | 0 |  | 个 | 0.0 |  |  | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
4.贫困地医技人员培训 | 0 |  | 人次 | 0.0 |  |  | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
六、生态保护脱贫一批 | 1 | [5 empty] | / | 4411 | 4411 | 3529 | 441 | 441 | 0 | 0 | 0 | /
（一）退耕还林退牧还草 | 0 | [5 empty] | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
1.贫困地区退耕还林 | 0 |  | 万亩 | 0.0 |  |  | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
2.贫困地区退牧还草 | 0 |  | 万亩 | 0.0 |  |  | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
（二）国土整治 | 0 | [5 empty] | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
1.水土保持重点工程 | 0 | [5 empty] | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
1.1贫困县治理水土流失 | 0 |  | 平方公里 | 0.0 |  |  | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
1.2贫困县坡耕地综合整治 | 0 |  | 万亩 | 0.0 |  |  | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
2.岩溶地区石漠化综合治理 | 0 |  | 万亩 | 0.0 |  |  | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
（三）林业生态工程 | 1 |  | 平方公里 | 1.0 |  |  | / | 4411 | 4411 | 3529 | 441 | 441 | 0 | 0 | 0 | /
沧源佤族自治县乡镇集中供水水源地保护工程 | 1 | 新建 | 个 | 1.0 | 全县12个乡镇、工委、农场合计12个集中供水水源地保护，利用铁丝网、挡土墙保护碑、退耕还林等隔离保护恢复手段 | 2020年 | 未开工 | 4411 | 4411 | 3529 | 441 | 441 | 0 | 0 | 0 | 林业
七、兜底保障脱贫一批 | 1 | [5 empty] | / | 600 | 600 | 0 | 200 | 400 | 0 | 0 | 0 | /
1.农村养老设施建设 | 1 |  | 个 | 1.0 |  |  | / | 600 | 600 | 0 | 200 | 400 | 0 | 0 | 0 | /
沧源佤族自治县农村社区服务站 | 1 | 新建 | 个 | 1.0 | 新建10个村社区服务站，建设办公服务用房及附属设施，每个建筑面积300平方米 | 2020年 | 未开工 | 600 | 600 | 0 | 200 | 400 | 0 | 0 | 0 | 民政
2.农村妇女和儿童综合服务设施建设 | 0 |  | 套 | 0.0 |  |  | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
八、社会帮扶脱贫 | 0 | [5 empty] | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
1.东西部扶贫协作项目 | 0 |  | 个 | 0.0 |  |  | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
2.定点帮扶项目 | 0 |  | 个 | 0.0 |  |  | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
3.企业帮扶项目 | 0 |  | 个 | 0.0 |  |  | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
4.军队帮扶项目 | 0 |  | 个 | 0.0 |  |  | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
5.社会组织帮扶项目 | 0 |  | 个 | 0.0 |  |  | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
6.国际交流合作项目 | 0 |  | 个 | 0.0 |  |  | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
九、提升贫困地区区域发展能力 | 33 | [5 empty] | / | 76062.62 | 75832.62 | 35008.75 | 3534 | 37289.87 | 180 | 0 | 50 | /
（一）改善贫困乡村生产生活条件 | 27 | [5 empty] | / | 68929.62 | 68879.62 | 29445.75 | 2839 | 36594.87 | 0 | 0 | 50 | /
1.农村公路建设 | 22 | [5 empty] | / | 65309.5 | 65309.5 | 27171.75 | 2580 | 35557.75 | 0 | 0 | 0 | /
1.1通自然村（或村小组）公路建设 | 1 |  | 公里 | 147.0 |  |  | / | 12900 | 12900 | 9030 | 2580 | 1290 | 0 | 0 | 0 | /
沧源佤族自治县自然村通达工程 | 1 | 续建 | 公里 | 147.0 | 四级砂石路面 | 2020年 | 未开工 | 12900 | 12900 | 9030 | 2580 | 1290 | 0 | 0 | 0 | 交通
1.2通行政村硬化路建设 | 21 |  | 公里 | 403.15 |  |  | / | 52409.5 | 52409.5 | 18141.75 | 0 | 34267.75 | 0 | 0 | 0 | /
沧源县2019年撤并建制村通畅工程 | 12 | 改扩建 | 公里 | 230.37 | 路基、路面、桥 函建设；中央车购税补助45万元每公里，县级财政自筹85万元每公里。 | 2020年 | 未开工 | 29948.1 | 29948.1 | 10366.65 | 0 | 19581.45 | 0 | 0 | 0 | 交通
沧源县2020年撤并建制村通畅工程 | 9 | 改扩建 | 公里 | 172.78 | 路基、路面、桥 函建设；中央车购税补助45万元每公里，县级财政自筹85万元每公里。 | 2020年 | 未开工 | 22461.4 | 22461.4 | 7775.1 | 0 | 14686.3 | 0 | 0 | 0 | 交通
1.3通乡镇硬化路建设 | 0 |  | 公里 | 0.0 |  |  | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
1.4新建设乡村旅游和产业园区公路 | 0 |  | 公里 | 0.0 |  |  | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
1.5农村不达标路段改建 | 0 |  | 公里 | 0.0 |  |  | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
1.6农村公路危桥改造 | 0 |  | 公里 | 0.0 |  |  | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
2.农村水利扶贫 | 0 | [5 empty] | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
2.1农村饮水安全巩固提升 | 0 |  | 个 | 0.0 |  |  | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
2.2农村小型农田水利 | 0 |  | 个 | 0.0 |  |  | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
2.3烟水工程 | 0 |  | 个 | 0.0 |  |  | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
3.农村电网改造提升 | 0 |  | 个 | 0.0 |  |  | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
4.网络通信扶贫(宽带网络进贫困村) | 0 |  | 个 | 0.0 |  |  | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
5.土地和环境整治 | 5 | [5 empty] | / | 3620.12 | 3570.12 | 2274 | 259 | 1037.12 | 0 | 0 | 50 | /
5.1土地整治 | 2 |  | 万亩 | 0.22232190000000002 |  |  | / | 778.12 | 778.12 | 0 | 0 | 778.12 | 0 | 0 | 0 | /
沧源县勐来乡丁来村土地整治（补充耕地）项目 | 1 | 新建 | 万亩 | 0.10628658 | 土地平整工程、农田水利工程、田间道路工程 | 2020年 | 未开工 | 372 | 372 | 0 | 0 | 372 | 0 | 0 | 0 | 国土
沧源县糯良乡怕拍村土地整治（补充耕地）项目 | 1 | 新建 | 万亩 | 0.11603532 | 土地平整工程、农田水利工程、田间道路工程 | 2020年 | 未开工 | 406.12 | 406.12 | 0 | 0 | 406.12 | 0 | 0 | 0 | 国土
5.2农村环境综合整治 | 3 |  | 个 |  |  |  | / | 2842 | 2792 | 2274 | 259 | 259 | 0 | 0 | 50 | /
5.2.1农村污水、垃圾等环境综合治理 | 0 |  | 个 | 0.0 |  |  | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
5.2.2农村环境综合整治 | 3 |  | 个 | 3.0 |  |  | / | 2842 | 2792 | 2274 | 259 | 259 | 0 | 0 | 50 | /
沧源佤族自治县勐董水库水源地保护工程 | 1 | 新建 | 个 | 1.0 | 截污沟1.5公里，挡土墙3公里，铁丝网防护工程14.72公里，新建勐董水库应急备用水源地泵站提水工程一座，实施退耕还林面积72.16公顷，保护碑：4块，新建垃圾房4座，水质在线监测设施：1套 | 2020年 | 未开工 | 1002 | 1002 | 802 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 环保
沧源佤族自治县达董水库水源地保护工程 | 1 | 新建 | 个 | 1.0 | 新建长9公里，DN400的球墨铸铁管一根，铁丝网防护工程20.8公里，退耕还林面积50公顷，保护碑：3块，新建垃圾房2座，移民搬迁52户239人，水质在线监测设施：1套 | 2020年 | 未开工 | 1590 | 1590 | 1272 | 159 | 159 | 0 | 0 | 0 | 环保
沧源佤族自治县革命老区开发建设项目 | 1 | 新建 | 个 | 1.0 | 产业发展、基础设施建设、社会事业等项目建设。每年补助200万元。 | 2020年 | 未开工 | 250 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 扶贫
6.农村危房改造 | 0 |  | 万户 |  |  |  | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
6.1建档立卡贫困户危房改造 | 0 |  | 万户 | 0.0 |  |  | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
6.2建档立卡贫困户扶贫安居工程 | 0 |  | 万户 | 0.0 |  |  | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
6.3建档立卡特困民族住房改造 | 0 |  | 万户 | 0.0 |  |  | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
（二）贫困地区重大基础设施建设 | 6 | [5 empty] | / | 7133 | 6953 | 5563 | 695 | 695 | 180 | 0 | 0 | /
1.交通扶贫骨干通道建设 | 0 |  |  | 0.0 |  |  | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
2.重点水利工程 | 5 | [5 empty] | / | 6953 | 6953 | 5563 | 695 | 695 | 0 | 0 | 0 | /
2.1重点水源建设 | 0 | [5 empty] | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
2.1.1大型水库(前期) | 0 |  | 座 | 0.0 |  |  | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
2.1.2中型水库(前期) | 0 |  | 座 | 0.0 |  |  | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
2.1.3小型水库(前期) | 0 |  | 座 | 0.0 |  |  | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
2.1.4引提水和调水工程 | 0 |  | 件 | 0.0 |  |  | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
2.2重点农田水利建设 | 5 | [5 empty] | / | 6953 | 6953 | 5563 | 695 | 695 | 0 | 0 | 0 | /
2.2.1大型灌区(前期) | 0 |  | 万亩 | 0.0 |  |  | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
2.2.2中型灌区(前期) | 0 |  | 万亩 | 0.0 |  |  | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
2.2.3高效节水灌溉 | 5 |  | 万亩 | 2.55 |  |  | / | 6953 | 6953 | 5563 | 695 | 695 | 0 | 0 | 0 | /
沧源佤族自治县糯掌、勐角村灌区高效节水灌溉项目 | 1 | 新建 | 万亩 | 0.6 | 新增节水灌溉0.6万亩，新增节水能力69万立方米 | 2020年 | 未开工 | 1570 | 1570 | 1256 | 157 | 157 | 0 | 0 | 0 | 水利
沧源佤族自治县班搞、怕浪村灌区高效节水灌溉项目 | 1 | 新建 | 万亩 | 0.4 | 新增节水灌溉0.4万亩，新增节水能力46万立方米 | 2020年 | 未开工 | 1393 | 1393 | 1115 | 139 | 139 | 0 | 0 | 0 | 水利
沧源佤族自治县勐省镇特色农业精品庄园 | 1 | 新建 | 万亩 | 0.25 | 新增节水灌溉0.25万亩，新增节水能力29万立方米 | 2020年 | 未开工 | 670 | 670 | 536 | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | 水利
沧源佤族自治县勐董镇芒摆村万亩茶园灌区高效节水灌溉项目 | 1 | 新建 | 万亩 | 0.8 | 新增节水灌溉0.8万亩，新增节水能力69万立方米 | 2020年 | 未开工 | 2100 | 2100 | 1680 | 210 | 210 | 0 | 0 | 0 | 水利
沧源佤族自治县勐来峡谷优质油菜生产基地高效节水灌溉项目 | 1 | 新建 | 万亩 | 0.5 | 新增节水灌溉0.5万亩，新增节水能力58万立方米 | 2020年 | 未开工 | 1220 | 1220 | 976 | 122 | 122 | 0 | 0 | 0 | 水利
2.3重点防洪工程建设 | 0 | [5 empty] | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
2.3.1大型病险水闸除险加固 | 0 |  | 座 | 0.0 |  |  | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
2.3.2中型病险水闸除险加固 | 0 |  | 座 | 0.0 |  |  | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
2.3.3大型病险水库除险加固 | 0 |  | 座 | 0.0 |  |  | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
2.3.4中型病险水库除险加固 | 0 |  | 座 | 0.0 |  |  | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
2.3.5重点江河干流、支流治理 | 0 |  | 千米 | 0.0 |  |  | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
2.3.6重点山洪沟防洪治理 | 0 |  | 条 | 0.0 |  |  | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
2.3.7易涝区综合治理工程建设 | 0 |  | 个 | 0.0 |  |  | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
3.重点能源工程 | 1 | [5 empty] | / | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | /
3.1水电(前期) | 0 |  | 个 | 0.0 |  |  | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
3.2火电(前期) | 0 |  | 个 | 0.0 |  |  | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
3.3输电工程 | 1 |  | 个 | 1.0 |  |  | / | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | /
35kV岩帅变输变电工程 | 1 | 改扩建 | 个 | 1.0 | 新建35kV线路1公里，新增容量0.4万千伏安 | 2020年 | 未开工 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 电网