## 七组
沧源县岩帅镇东米村科达自然村村庄规划建设项目统计表
序号 | 项目类别 | 建设内容 | 实施年限 | 投资规模（万元） |  |  | 实施主体
|  |  |  | 总计 | 上级补助 | 群众自筹
1 | 道路交通 | 养殖区道路硬化0.5公里。 | 2019－2022 | 45 | 45 |  | 县人民政府
|  | 科达至卡布路产业道路硬化4.5公里。 | 2022-2035 | 405 | 405 |  | 县人民政府
|  | 科思产业道路硬化0.8公里。 | 2022-2035 | 72 | 72 |  | 县人民政府
|  | 组内道路硬化10米。 | 2019－2022 | 9 | 9 |  | 县人民政府
2 | 供水工程 | 消防蓄水池一座50立方米 | 2019-2022 | 5 | 5 |  | 镇人民政府
|  | 安装DN40：1公里，DN20：1公里,安装水净化设备一套 | 2019-2022 | 17 | 17 |  | 县人民政府
3 | 排水工程 | 污水管网8公里，其中：主管2.5公里，支管5.5公里。 | 2019-2022 | 200 | 200 |  | 县人民政府
|  | 钢筋混凝土检查井10座 | 2019－2022 | 4.5 | 4.5 |  | 县人民政府
|  | 污水氧化池2座 | 2019－2022 | 14 | 14 |  | 县人民政府
|  | 排水沟9公里。 | 2019－2022 | 162 | 162 |  | 县人民政府
4 | 公共空间 | 修缮活动室 | 2019－2022 | 3 | 3 |  | 镇人民政府
|  | 停车场，硬化面积900㎡ | 2019-2022 | 13.5 | 13.5 |  | 镇人民政府
5 | 环卫设施 | 全组42户，每户拟建卫浴一体一间6平方米，安装太阳能洗澡设施一套。 | 2019－2022 | 63 | 63 |  | 镇人民政府
|  | 改造公厕2个。 | 2019-2022 | 14 | 14 |  | 镇人民政府
|  | 新建垃圾焚烧炉1个。 | 2019-2022 | 40 | 40 |  | 县人民政府
|  | 垃圾池1个。 | 2019-2022 | 0.3 | 0.3 |  | 县人民政府
6 | 亮化工程 | 组内主干道安装太阳能路灯21盏 | 2019-2022 | 10.5 | 10.5 |  | 镇人民政府
7 | 民居建设 | 修缮41户民居，42户厨房 | 2019-2022 | 166 | 166 |  | 镇人民政府
|  | 新建农具器杂物间42间， | 2019-2022 | 84 | 84 |  | 镇人民政府
8 | 电力电信 | 电力线路入地9公里 | 2022－2035 | 144 | 144 |  | 县人民政府
|  | 有线电视线路入地9公里 | 2022-2035 | 135 | 135 |  | 县人民政府
|  | 网络线路入地9公里 | 2022－2035 | 135 | 135 |  | 县人民政府
9 | 产业发展 | 建盖养殖小区。全组42户，拟建5040平方米。 | 2019－2022 | 504 | 504 |  | 镇人民政府
|  | 娃白落科到扎迫罗科排灌渠2.5公里 | 2019-2022 | 90 | 90 |  | 乡村振兴理事会
|  | 286.7亩茶叶提质增效 | 2019-2022 | 28.67 | 28.67 |  | 乡村振兴理事会
|  | 抓好茶叶、烤烟、核桃管护培训 | 2019-2035 | 10 | 10 |  | 镇人民政府
10 | 美化绿化 | 以多依树、三角梅、樱桃树交叉间种方式实施绿化 | 2019－2022 | 3 |  | 3 | 乡村振兴理事会
11 | 用地规划 | 划定村庄建设边界，预留新增民居扩容建设用地20亩 | 2022-2035 |  |  |  | 乡村振兴理事会