## Sheet1
沧源佤族自治县岩帅镇建设村永瓦村域规划项目建设统计表
建设内容 |  | 实施年限 | 投资规模（万元） |  |  | 实施主体
|  |  | 总计 | 上级 | 群众
|  |  |  | 补助 | 自筹
道路交通 | 1#道路，混凝土硬化，长260m，宽度4m，厚度20cm，面积1040平方米，投资单价200元/平方米，概算投资20.8万元。 | 2023-2035 | 20.8 | 20.8 |  | 镇（乡）人民政府
| 2#道路，混凝土硬化，长257m，宽度4m，厚度20cm，面积1028平方米，投资单价200元/平方米，概算投资20.56万元。 | 2023-2035 | 20.56 | 20.56 |  | 镇（乡）人民政府
| 3#道路，混凝土硬化，长75m，宽度4m，厚度20cm，面积300平方米，投资单价200元/平方米，概算投资6万元。 | 2023-2035 | 6 | 6 |  | 镇（乡）人民政府
| 4#台阶，混凝土硬化，总长30m，宽2m，厚度15cm，面积60平方米，投资单价250元/平方米，概算投资1.5万元。 | 2023-2035 | 1.5 | 1.5 |  | 镇（乡）人民政府
| 5#台阶，混凝土硬化，总长40m，宽2m，厚度15cm，面积80平方米，投资单价250元/平方米，概算投资2万元。 | 2023-2035 | 2 | 2 |  | 镇（乡）人民政府
| 6#台阶，混凝土硬化，总长115m，宽2m，厚度15cm，面积230平方米，投资单价250元/平方米，概算投资5.75万元。 | 2023-2035 | 5.75 | 5.75 |  | 镇（乡）人民政府
| 7#台阶，混凝土硬化，总长18m，宽2m，厚度15cm，面积36平方米，投资单价250元/平方米，概算投资0.9万元。 | 2023-2035 | 0.9 | 0.9 |  | 镇（乡）人民政府
| 回车场，混凝土硬化，长12m，宽12m，厚度20cm，面积144平方米，投资单价200元/平方米，概算投资2.88万元。 | 2023-2035 | 2.88 | 2.88 |  | 镇（乡）人民政府
| 实施新华路口至大寨路口道路修缮工程，路长1500m，宽6m，厚度20cm，面积9000平方米，投资单价200元/平方米，概算投资180万元。 | 2023-2035 | 180 | 180 |  | 镇（乡）人民政府
| 实施村庄入户路混凝土硬化硬化，总长160m，宽3m，厚度15cm，面积480平方米，投资单价150元/平方米，概算投资7.2万元。 | 2023-2035 | 7.2 | 7.2 |  | 镇（乡）人民政府
供水工程 | 实施人畜饮水工程2处，新建压力蓄水池150m³，概算投资30万元。 | 2022-2035 | 30 | 30 |  | 镇（乡）人民政府
| 项目岩帅短波茶场至镇茶场至央瓦至央公（两个组）饮水工程，长约25公里 | 2019-2022 | 300 | 300 |  | 镇（乡）人民政府
| 架设100mm供水主管道长5200m，概算投资52万元。 | 2022-2035 | 52 | 52 |  | 镇（乡）人民政府
| 实施入户支管建设，管长900m，概算投资4.5万元。 | 2022-2035 | 4.5 |  | 4.5 | 镇（乡）人民政府
排水工程及污水处理设施 | 全村建设排水沟，全长3300m，设计标准管径300mm，每25米设置1个检查井，投资单价360元/m（含检查井），概算投资118.8万元 | 2019-2022 | 118.8 | 118.8 |  | 镇（乡）人民政府
| 新建排污支管，总计长800m，直径15cm，投资单价120元/m，概算投资9.6万元 | 2019-2022 | 9.6 | 9.6 |  | 县人民政府
| 新建生态氧化池3座，占地面积30平方米，计划投资90万元（含土地补偿费）。 | 2019-2022 | 90 | 90 |  | 镇（乡）人民政府
消防工程 | 实施建设室外消火栓8个，投资单价3000元/个，概算投资2.4万元。 | 2019-2022 | 2.4 | 2.4 |  | 镇（乡）人民政府
| 实施消防水池建设工程，建设消防水池2座，水池容量为200m³，概算投资为30万元。 | 2019-2022 | 30 | 30 |  | 镇（乡）人民政府
公共空间 | 实施停车场新建项目，位于村庄东部道路出口面积2300㎡，投资单价150元/平方米，概算投资34.5元 | 2019-2022 | 34.5 | 34.5 |  | 镇（乡）人民政府
| 实施活动场新建项目，位于村庄中部面积1060㎡，投资单价150元/平方米，概算投资15.9元 | 2019-2022 | 15.9 | 15.9 |  | 镇（乡）人民政府
| 古塔保护一处，面积60平方米，地理位置：99°31'37.58"，23°11'42.91"，概算投资60万元。 | 2023-2035 | 60 | 60 |  | 镇（乡）人民政府
| 新增交易市场一处位于规划永瓦停车场旁，概算投资30万元 | 2023-2035 | 30 | 30 |  | 镇（乡）人民政府
| 实施寨门建设规划，寨门2道（新华岔路口一道，建设至中贺勐岔路口一道）概算投资30万元。 | 2019-2022 | 30 | 30 |  | 镇（乡）人民政府
环卫设施 | 规划建设7个垃圾箱（分类装卸式），投资单价10000元/个，估算总投资7万元 | 2019-2022 | 7 | 7 |  | 镇（乡）人民政府
| 规划新建5个公厕，投资单价80000元/座，估算总投资40万元 | 2019-2022 | 40 | 40 |  | 镇（乡）人民政府
| 规划改造2个公厕，投资单价40000元/座，估算总投资8万元 | 2019-2022 | 8 | 8 |  | 镇（乡）人民政府
亮化工程 | 自然村规划安装107盏太阳能路灯 | 2019-2022 | 64.2 | 64.2 |  | 镇（乡）人民政府
民居建设 | 实施94户民居房屋外包装，突出佤族风格和文化元素，投资单价25000元/户，概算总投资235万元； | 2022-2035 | 235 | 56.4 | 178.6 | 镇（乡）人民政府
产业发展 | 规划实施茶叶种植区建设项目，实施规模1200亩，施用有机肥，投资单价2000元/亩，概算投资240万元 | 2022-2035 | 240 | 240 |  | 乡村振兴理事会
| 规划实施产业路建设项目10公里，投资单价30万元/公里，概算投资300万元 | 2022-2035 | 300 | 300 |  | 镇（乡）人民政府
| 规划实施养殖小区，集中建设2个，投资100万 | 2019-2022 | 100 | 100 |  | 镇（乡）人民政府
美化绿化 | 实施进村入户主干道绿化工程，以三角梅及本地树种交叉间种方式实施绿化，共需种植1100棵，补助1000元/棵，概算投资110万元 | 2019-2022 | 110 | 110 |  | 乡村振兴理事会
| 实施庭院绿化美化工程，每户农户5棵，累计种植470棵，成活1棵补助200元，概算投资9.4万元 | 2019-2022 | 9.4 |  | 9.4 | 乡村振兴理事会
| 实施水景公园建设工程，规划面积20亩，概算投资120万。 | 2019-2022 | 120 | 120 |  | 乡村振兴理事会
| 实施小公园建设工程，规划面积5亩，概算投资50万。 | 2019-2022 | 50 | 50 |  | 乡村振兴理事会
| 实施水库栈道建设工程1公里，概算投资50万。 | 2022-2035 | 50 | 50 |  | 乡村振兴理事会
| 实施村庄古树保护规划，保护古树3棵，概算投资30万元 | 2019-2022 | 30 | 30 |  | 乡村振兴理事会
用地规划 | 划定村庄建设边界，规划村庄集中建设区预留发展用地8.6亩。 | 2022-2035 |  |  |  | 乡村振兴理事会
总计 |  |  | 2418.89 | 2226.39 | 192.5