## Sheet1
沧源县糯良乡南撒茶山组村庄规划项目建设统计表
建设内容 |  |  | 实施年限 | 投资规模（万元） |  |  | 实施主体
|  |  |  | 总计 | 上级补助 | 群众自筹
道路建设 | 规划硬化9条段入村入组道路。一是翻新1条全长1km，设计宽度5m,新建一条500m，设计宽度5m。二是铺设硬化5条段南撒茶山自然村各小组进组入户道路，总长107m，设计宽度3m。 | 1号路段翻新（硬化）自然村主干道，自二级公路至自然村三组李学光户附近，全长500m，自二级公路至二组钟艾那家附近，全长500设计宽度4m，厚度20cm. | 2019至2022 | 68 | 68 |  | 县人民政府
|  | 2号路段新建（硬化），全长500m，四组李呢嘎家六租卫艾快茶地，设计宽度4m，厚度20cm。 | 2019至2022 | 27.2 | 27.2 |  | 县人民政府
|  | 3号路段（硬化），自南撒茶山球场至南撒茶山公墓路口，全长100m，设计宽度4m，厚度20cm. | 2019至2022 | 6.8 | 6.8 |  | 县人民政府
|  | 4号路段（硬化），自主干道至五组陈俄嘎户，全长100m，设计宽度4m，厚度20cm， | 2019至2022 | 6.8 | 6.8 |  | 县人民政府
|  | 5号路段（硬化），自五组赵艾到户自三组卫永新户，全长45m，设计宽度3m，厚度20cm， | 2019至2022 | 2.1 | 2.1 |  | 县人民政府
|  | 6号路段（硬化），自主干道户至三组钟六不勒户，全长20m，设计宽度3m，厚度15cm， | 2019至2022 | 0.96 | 0.96 |  | 县人民政府
|  | 7号路段（硬化），自主干道至五组陈艾到户，全长12m，设计宽度3m，厚度15cm. | 2019至2022 | 0.57 | 0.57 |  | 县人民政府
|  | 8号路段（硬化），自主干道至四组卫文不勒户，全长12m，设计宽度3m，厚度36cm. | 2019至2022 | 0.57 | 0.57 |  | 县人民政府
|  | 9号路段（硬化），自主干道至二组钟艾那户，全长20m，设计宽度3m，厚度15cm. | 2019至2022 | 0.96 | 0.96 |  | 县人民政府
供水工程 |  | 建南撒茶山自然村人畜饮水工程，架设φ40镀锌钢管主管1000m，新建一座200m³的蓄水池。 | 2019至2022 | 17.5 | 17.5 |  | 县人民政府
排水工程 | 自然村规划4条排水沟，总计长530m。每条排水沟底部分别设计生态处理池,实施污水生态处理。 | 1号沟排水:自四组李呢嘎户至球场，全长400m，设计标准30cm×40cm（暗沟），铺设水泥盖板72㎡。 | 2019至2022 | 20 | 20 |  | 县人民政府
|  | 2号沟排水：自球场至四组卫艾改户，全长150m，设计标准30cm×40cm（暗沟），铺设水泥盖板36㎡。 | 2019至2022 | 7.5 | 7.5 |  | 县人民政府
|  | 3号沟排水：自耿沧二级公路至四组卫艾改，全长150m，设计标准30cm×40cm（暗沟），铺设水泥盖板72㎡。 | 2019至2022 | 7.5 | 7.5 |  | 县人民政府
|  | 4号沟排水：自二组钟艾那户至球场，全长300m，设计标准30cm×40cm（暗沟），铺设水泥盖板72㎡。 | 2019至2022 | 15 | 15 |  | 县人民政府
| 污水处理设施 | 建设1座一体化污水处理设施，位于四组卫艾改户下方。 | 2019至2022 | 24 | 24 |  | 县人民政府
公共 空间 | 结合村庄布局，自然村共规划3个停车场（村民活动广场，公厕）。 | 1号停车场）。位于自然村文化室旁边，位置暂定在三组组钟国城户家，硬化面积2908㎡（内打歌场）。 | 2019至2022 | 35 | 35 |  | 县人民政府
|  | 2号停车场（村民活动广场）。位于七组钟赛茸户旁，硬化面积980㎡。 | 2019至2022 | 11.7 | 11.7 |  | 县人民政府
| 提升改造现有公厕 | 规划改造提升2个公共厕所。1、将现位于六组卫强不勒户旁边的公厕（旱厕），改造成水冲式公厕，每座50㎡10个蹲位。2、将现位于南撒茶山球场旁边的公厕（旱厕），改造成水冲式公厕，每座50㎡10个蹲位。 | 2019至2022 | 12.8 | 12.8 |  | 县人民政府
| 规划新建水冲式公厕 2座，共100㎡20个蹲位 | 1号公厕，位于七组卫赛改户后则，规划建一座水冲式钢屋架公厕，50㎡10个蹲位 | 2019至2022 | 6.4 | 6.4 |  | 县人民政府
|  | 2号公厕，位于班考二级公路旁，规划建一座水冲式钢屋架公厕，50㎡10个蹲位。 | 2019至2022 | 6.4 | 6.4 |  | 县人民政府
| 规划安置钩壁式垃圾箱4个 | 1号垃圾箱位于二级公路候车厅旁边；2号垃圾箱位于六组李新户路口旁边；3号垃圾箱位于六组卫三木改户附近旁边。4号垃圾箱位于四组李呢嘎旁 | 2019至2022 | 2.4 | 2.4 |  | 县人民政府
亮化工程 |  | 规划安装50盏太阳能路灯 | 2019至2022 | 30 | 30 |  | 县人民政府
民居建设 |  | 加固改造10户民居（主要是新分户、部分搬迁户），建筑风格为红瓦灰墙，加固改造6户搬迁4户。 | 2019至2022 | 150 | 90 | 60 | 县人民政府
消防设施 |  | 从原有的100m³池重新建设一座消防池（地址：消防水池设置在陈新家茶地作为消防水池专用），结合村庄配水管网安装消防用水或设置消防水池；村庄结合供水管道设置消防栓10套。 | 2019至2022 | 20 | 20 |  | 县人民政府
垃圾处理 |  | 规划在耿沧二级公路李新家山地旁新建一个垃圾焚烧点、提供南撒村使用，建设面积4000㎡。 | 2019至2022 | 80 | 80 |  | 县人民政府
产业发展 | 养殖业：规划养殖小区1个（主要是养猪），建设面积3927.66㎡。 | 规划养殖小区1个（主要是养牛、猪），建设面积3927.66㎡，规划年养殖生猪800头以上，养殖牛200条以上。 | 2019至2022 | 286.7 | 286.7 |  | 县人民政府
| 种植业 | 巩固提升现有烤烟50亩、核桃500亩、玉米400亩、大量种植樱桃（主要是烟后秋玉米200亩、大春季种植200亩）等传统产业，在加大技术培训、增加科技含量、提高单位产量、提升品质、增加收益上下功夫，规划发展苦荞200亩、樱桃种200亩，冬季蔬菜100亩。 | 2019至2022 | 50 | 50 |  | 乡村理事会
美化 绿化 |  | 实施球场周边和2000米入组主干道绿化工程:以南撒原有樱桃品种为主题、云南樱花树交叉间种方式实施绿化。 | 2019至2022 | 25 | 25 |  | 县人民政府
|  | 实施庭院绿化美化工程:每户农户庭院及周边至少种植6株，树头菜、凉王茶、枇杷树等、至少栽植6盆花卉或绿色植物。 | 2019至2022 | 6 | 6 |  | 县人民政府
|  | 1号走道规划建设、从南撒茶山活动室往后山到卫金旭家地直通二级公路，山顶设置一个瞭望台，1号走道全长145m、瞭望台建筑面积20㎡。 | 2019至2022 | 4 | 4 |  | 县人民政府
|  | 2号走道规划建设、从南撒茶山球场往卫门到家旁小森林环绕一圈回到南撒茶山球场，球场边建设一个凉亭，2号走道全长135m、凉亭建筑面积20㎡。 | 2019至2022 | 3.9 | 3.9 |  | 县人民政府
|  | 寨门一个：规划在耿沧二级公路建设一个寨门，位置规划在卫金旭家地附近，（寨门主题：围绕佤族特色）。 | 2019至2022 | 80 | 80 |  | 县人民政府
候车厅 |  | 改造二级公路边原有的候车厅，硬化面积25㎡ | 2019至2022 | 4 | 4
用地 规划 |  | 划定村庄建设边界，预留新增民居扩容建设用地40亩,（含搬迁户）。 | 永久 |  |  |  | 乡村理事会
总计 |  |  |  | 1019.76 | 957.76 | 60