## Sheet1
沧源佤族自治县糯良乡怕拍村新寨自然村村庄规划项目建设统计表
建设内容 |  | 实施年限 | 投资规模（万元） |  |  | 实施主体
|  |  | 总计 | 上级 | 群众
|  |  |  | 补助 | 自筹
道路交通 | 1#道路，混凝土硬化，长250m，宽度4m，厚度20cm，面积1000平方米，投资单价200元/平方米，概算投资20万元。 | 2023-2035 | 20 | 20 |  | 乡人民政府
| 2#道路，混凝土硬化，长240m，宽度4m，厚度20cm，面积960平方米，投资单价200元/平方米，概算投资19.2万元。 | 2019-2022 | 19.2 | 19.2 |  | 乡人民政府
| 3#道路，混凝土硬化，长100m，宽度3.5m，厚度20cm，面积350平方米，投资单价200元/平方米，概算投资7万元。 | 2019-2022 | 7 | 7 |  | 乡人民政府
| 4#道路，混凝土硬化，长50m，宽度3.5m，厚度20cm，面积175平方米，投资单价200元/平方米，概算投资3.5万元。 | 2023-2035 | 3.5 | 3.5 |  | 乡人民政府
| 5#道路，混凝土硬化，长170m，宽度3.5m，厚度20cm，面积595平方米，投资单价200元/平方米，概算投资11.9万元。 | 2023-2035 | 11.9 | 11.9 |  | 乡人民政府
| 6#道路，混凝土硬化，长160m，宽度4m，厚度20cm，面积640平方米，投资单价200元/平方米，概算投资12.8万元。 | 2023-2035 | 12.8 | 12.8 |  | 乡人民政府
| 7#道路，混凝土硬化，长450m，宽度4m，厚度20cm，面积1800平方米，投资单价200元/平方米，概算投资36万元。 | 2023-2035 | 36 | 36 |  | 乡人民政府
| 建设村内路步行道1560m，宽度1m-2m，厚度10cm，投资单价120元/平方米，概算总投资28.08万元。 | 2019-2022 | 28.08 | 28.08 |  | 乡村振兴理事会
供水工程 | 实施人畜饮水工程1件，新建压力蓄水池150m³，概算投资15万元。 | 2022-2035 | 15 | 15 |  | 乡人民政府
| 架设100mm供水主管道长5km，概算投资50万元。 | 2022-2035 | 50 | 50 |  | 乡人民政府
| 实施40mm入户支管建设，管长2.5km，概算投资12.5万元。 | 2022-2035 | 12.5 |  | 12.5 | 乡人民政府
排水工程及污水处理设施 | 全村建设排水沟，全长2900m，设计标准管径300mm，每25米设置1个检查井，投资单价360元/m（含检查井），概算投资104.4万元 | 2019-2022 | 104.4 | 104.4 |  | 乡人民政府
| 新建排污支管，总计长2500m，直径15cm，投资单价120元/m，概算投资30万元 | 2019-2022 | 30 | 30
| 新建生态氧化池1座，占地面积30平方米，计划投资20万元（含土地补偿费）。 | 2019-2022 | 20 | 20 |  | 乡人民政府
消防工程 | 实施建设室外消火栓14个，投资单价3000元/个，概算投资4.2万元。 | 2019-2022 | 4.2 | 4.2 |  | 乡人民政府
| 实施消防水池建设工程，建设消防水池1座，水池容量为200m³，概算投资为15万元。 | 2019-2022 | 15 | 15 |  | 乡人民政府
公共空间 | 1号停车场，位于村庄中部硬化面积140㎡，投资单价200元/平方米，概算投资4万元 | 2019-2022 | 2.8 | 2.8 |  | 乡人民政府
| 2号停车场，位于村庄中部硬化面积200㎡，投资单价200元/平方米，概算投资5.5万元 | 2019-2022 | 4 | 4 |  | 乡人民政府
| 现状活动广场球场整治，含村庄现状2处广场及球场，整治面积1240㎡，投资单价120元/平方米，概算投资7.44万元 | 2019-2022 | 14.88 | 14.88 |  | 乡人民政府
| 新建养老中心1处，概算投资150万元。 | 2019-2022 | 150 | 150 |  | 乡人民政府
环卫设施 | 规划建设2个垃圾，投资单价10000元/个，估算总投资2万元 | 2019-2022 | 2 | 2 |  | 乡人民政府
| 规划改造1个公厕，投资单价40000元/座，估算总投资4万元 | 2019-2022 | 4 | 4 |  | 乡人民政府
| 规划建设1个公厕，投资单价80000元/座，估算总投资8万元 | 2019-2022 | 8 | 8 |  | 乡人民政府
亮化工程 | 自然村规划安装138盏太阳能路灯 | 2019-2022 | 82.8 | 82.8 |  | 乡人民政府
民居建设 | 实施155户民居房屋外包装，突出佤族风格和文化元素，投资单价25000元/户，概算总投资387.5万元； | 2022-2035 | 387.5 | 294.5 | 93 | 乡人民政府
产业发展 | 建设茶庄一所，位于村庄南部出口，概算投资80万。 | 2019-2022 | 80 |  | 80 | 乡村振兴理事会
| 实施农田土地综合整治项目，整治面积2600亩 | 2019-2022 | 260 | 200 |  | 县人民政府
| 实施规模种植玉米产业1500亩，施用有机肥，投资单价1000元/亩，概算投资200万元 | 2022-2035 | 200 | 200 |  | 乡村振兴理事会
| 实施规模生态农业产业区建设1000亩，施用有机肥，投资单价3000元/亩，概算投资300万元（魔芋） | 2022-2035 | 300 | 300 |  | 乡村振兴理事会
| 实施有机茶园建设1500亩，施用有机肥，投资单价1300元/亩，概算投资50万元 | 2022-2035 | 195 | 195 |  | 乡村振兴理事会
| 实施茶地苦荞建设500亩，施用有机肥，投资单价1000元/亩，概算投资50万元 | 2022-2035 | 50 | 50 |  | 乡村振兴理事会
| 实施怕拍古茶园建设，集中建设1处，投资600万元 | 2019-2022 | 300 | 300 |  | 县人民政府
美化绿化 | 实施进村入户主干道绿化工程，以茶叶、樱花交叉间种方式实施绿化，共需种植300棵，补助1000元/棵，概算投资30万元 | 2019-2022 | 30 | 30 |  | 乡村振兴理事会
| 实施庭院绿化美化工程，每户农户庭院及周边至少种植5株本地果木，共需种植775棵，成活1棵补助200元，概算投资15.5万元 | 2019-2022 | 15.5 |  | 15.5 | 乡村振兴理事会
用地规划 | 划定村庄建设边界，规划村庄预留发展建设面积15亩。 | 2022-2035 |  |  |  | 乡村振兴理事会
总计 |  |  | 2476.06 | 2215.06 | 201