## Sheet1
沧源佤族自治县岩帅镇建设村永弄村域规划项目建设统计表
建设内容 |  | 实施年限 | 投资规模（万元） |  |  | 实施主体
|  |  | 总计 | 上级 | 群众
|  |  |  | 补助 | 自筹
道路交通 | 1#台阶，混凝土硬化，总长130m，宽2m，厚度15cm，面积260平方米，投资单价250元/平方米，概算投资6.5万元。 | 2023-2035 | 6.5 | 6.5 |  | 镇（乡）人民政府
| 2#台阶，混凝土硬化，总长125m，宽2m，厚度15cm，面积250平方米，投资单价250元/平方米，概算投资6.25万元。 | 2023-2035 | 6.25 | 6.25 |  | 镇（乡）人民政府
| 3#台阶，混凝土硬化，总长22m，宽2m，厚度15cm，面积44平方米，投资单价250元/平方米，概算投资1.1万元。 | 2023-2035 | 1.1 | 1.1 |  | 镇（乡）人民政府
| 4#台阶，混凝土硬化，总长78m，宽2m，厚度15cm，面积156平方米，投资单价250元/平方米，概算投资3.9万元。 | 2023-2035 | 3.9 | 3.9 |  | 镇（乡）人民政府
| 5#台阶，混凝土硬化，总长115m，宽2m，厚度15cm，面积230平方米，投资单价250元/平方米，概算投资5.75万元。 | 2023-2035 | 5.75 | 5.75 |  | 镇（乡）人民政府
| 6#台阶，混凝土硬化，总长140m，宽2m，厚度15cm，面积280平方米，投资单价250元/平方米，概算投资7万元。 | 2023-2035 | 7 | 7 |  | 镇（乡）人民政府
| 7#台阶，混凝土硬化，总长70m，宽2m，厚度15cm，面积140平方米，投资单价250元/平方米，概算投资3.5万元。 | 2023-2035 | 3.5 | 3.5 |  | 镇（乡）人民政府
| 实施村庄入户路混凝土硬化硬化，总长400m，宽3m，厚度15cm，面积1200平方米，投资单价150元/平方米，概算投资18万元。 | 2023-2035 | 18 | 18 |  | 镇（乡）人民政府
供水工程 | 实施人畜饮水工程1处，新建压力蓄水池150m³，概算投资15万元。 | 2022-2035 | 15 | 15 |  | 镇（乡）人民政府
| 架设100mm供水主管道长2400m，概算投资24万元。 | 2022-2035 | 24 | 24 |  | 镇（乡）人民政府
| 实施入户支管建设，管长200m，概算投资1万元。 | 2022-2035 | 1 |  | 1 | 镇（乡）人民政府
排水工程及污水处理设施 | 全村建设排水沟，全长500m，设计标准管径300mm，每25米设置1个检查井，投资单价360元/m（含检查井），概算投资18万元 | 2019-2022 | 18 | 18 |  | 镇（乡）人民政府
| 新建排污支管，总计长100m，直径15cm，投资单价120元/m，概算投资1.2万元 | 2019-2022 | 1.2 | 1.2 |  | 县人民政府
| 新建生态氧化池1座，占地面积30平方米，计划投资30万元（含土地补偿费）。 | 2019-2022 | 30 | 30 |  | 镇（乡）人民政府
消防工程 | 实施建设室外消火栓2个，投资单价3000元/个，概算投资0.6万元。 | 2019-2022 | 0.6 | 0.6 |  | 镇（乡）人民政府
| 实施消防水池建设工程，建设消防水池1座，水池容量为200m³，概算投资为15万元。 | 2019-2022 | 15 | 15 |  | 镇（乡）人民政府
公共空间 | 实施停车场新建项目，位于村庄东部道路出口面积118㎡，投资单价400元/平方米，概算投资4.72万元 | 2019-2022 | 4.72 | 4.72 |  | 镇（乡）人民政府
| 实施停车场新建项目，位于寨子北部公路入口面积600㎡，投资单价1000元/平方米，概算投资60万元 | 2019-2022 | 60 | 60 |  | 镇（乡）人民政府
| 实施活动室新建项目，位于村庄中部建筑面积120㎡，投资单价2500元/平方米，概算投资30万元 | 2019-2022 | 30 | 30 |  | 镇（乡）人民政府
| 实施寨门建设规划，概算投资15万元。 | 2019-2022 | 15 | 15 |  | 镇（乡）人民政府
环卫设施 | 规划建设2个垃圾箱（分类装卸式），投资单价10000元/个，估算总投资2万元 | 2019-2022 | 2 | 2 |  | 镇（乡）人民政府
| 规划改造1个公厕，投资单价40000元/座，估算总投资4万元 | 2019-2022 | 4 | 4 |  | 镇（乡）人民政府
亮化工程 | 自然村规划安装39盏太阳能路灯 | 2019-2022 | 23.4 | 23.4 |  | 镇（乡）人民政府
民居建设 | 实施11户民居房屋外包装，突出佤族风格和文化元素，投资单价25000元/户，概算总投资27.5万元； | 2022-2035 | 27.5 | 6.6 | 20.9 | 镇（乡）人民政府
产业发展 | 规划实施茶叶种植区建设项目，实施规模600亩，施用有机肥，投资单价2000元/亩，概算投资120万元 | 2022-2035 | 120 | 120 |  | 乡村振兴理事会
| 规划实施玉米种植区建设项目，实施规模100亩，施用有机肥，投资单价1000元/亩，概算投资10万元 | 2022-2035 | 10 | 10 |  | 乡村振兴理事会
| 规划实施产业路建设项目5公里，投资单价30万元/公里，概算投资150万元 | 2022-2035 | 150 | 150 |  | 镇（乡）人民政府
| 规划实施合作社建设项目，概算投资80万元 | 2022-2035 | 80 | 80 |  | 乡村振兴理事会
| 规划实施养殖小区，将养殖小区连片建设个，投资200万 | 2019-2022 | 200 | 200 |  | 镇（乡）人民政府
美化绿化 | 实施进村入户主干道绿化工程，以三角梅及本地树种交叉间种方式实施绿化，共需种植180棵，补助1000元/棵，概算投资18万元 | 2019-2022 | 18 | 18 |  | 乡村振兴理事会
| 实施庭院绿化美化工程，每户农户5棵，累计种植700棵，成活1棵补助180元，概算投资14万元 | 2019-2022 | 1.1 |  | 1.1 | 乡村振兴理事会
| 实施村庄古树保护规划，保护古树3棵，概算投资30万元 | 2019-2022 | 30 | 30 |  | 乡村振兴理事会
用地规划 | 划定村庄建设边界，规划村庄集中建设区预留发展用地5.2亩。 | 2022-2035 |  |  |  | 乡村振兴理事会
总计 |  |  | 932.52 | 909.52 | 23