## Sheet1
沧源佤族自治县岩帅镇赛弄村新寨村域规划项目建设统计表
建设内容 |  | 实施年限 | 投资规模（万元） |  |  | 实施主体
|  |  | 总计 | 上级 | 群众
|  |  |  | 补助 | 自筹
道路交通 | 1#产业路，砂石路面，长600m，宽度3.5m，厚度20cm，面积2100平方米，投资单价200元/平方米，概算投资42万元。 | 2023-2035 | 42 | 42 |  | 乡人民政府
| 实施村庄入户路混凝土硬化硬化，总长530m，宽3m，厚度15cm，面积1590平方米，投资单价150元/平方米，概算投资27万元。 | 2023-2035 | 27 | 27 |  | 乡人民政府
供水工程 | 实施人畜饮水工程1处，新建压力蓄水池150m³，概算投资15万元。 | 2022-2035 | 15 | 15 |  | 乡人民政府
| 架设100mm供水主管道长5km，概算投资30万元。 | 2022-2035 | 30 | 30 |  | 乡人民政府
| 实施入户支管建设，管长0.5km，概算投资3.5万元。 | 2022-2035 | 3.5 |  | 3.5 | 乡人民政府
排水工程及污水处理设施 | 全村建设排水沟，全长1600m，设计标准管径300mm，每25米设置1个检查井，投资单价360元/m（含检查井），概算投资57.6万元 | 2019-2022 | 57.6 | 57.6 |  | 乡人民政府
| 新建排污支管，总计长600m，直径15cm，投资单价120元/m，概算投资7.2万元 | 2019-2022 | 7.2 | 7.2 |  | 县人民政府
| 新建生态氧化池1座，占地面积30平方米，计划投资30万元（含土地补偿费）。 | 2019-2022 | 30 | 30 |  | 乡人民政府
消防工程 | 实施建设室外消火栓1个，投资单价3000元/个，概算投资0.3万元。 | 2019-2022 | 0.3 | 0.3 |  | 乡人民政府
| 实施消防水池建设工程，建设消防水池1座，水池容量为200m³，概算投资为15万元。 | 2019-2022 | 15 | 15 |  | 乡人民政府
公共空间 | 球场改建项目，兼用停车场位于村庄中部面积690㎡，投资单价150元/平方米，概算投资10.35万元 | 2019-2022 | 10.35 | 10.35 |  | 乡人民政府
环卫设施 | 规划建设7个垃圾箱（分类装卸式），投资单价10000元/个，估算总投资7万元 | 2019-2022 | 7 | 7 |  | 乡人民政府
| 规划改造2个公厕，投资单价40000元/座，估算总投资8万元 | 2019-2022 | 8 | 8 |  | 乡人民政府
亮化工程 | 自然村规划安装32盏太阳能路灯 | 2019-2022 | 19.2 | 19.2 |  | 乡人民政府
民居建设 | 实施70户民居房屋外包装，突出佤族风格和文化元素，投资单价25000元/户，概算总投资175万元； | 2022-2035 | 175 | 42 | 133 | 乡人民政府
产业发展 | 规划实施玉米、甘蔗轮作种植区建设项目，实施规模500亩，施用有机肥，投资单价2400元/亩，概算投资120万元 | 2022-2035 | 120 | 120 |  | 乡村振兴理事会
| 规划实施坚果种植区建设项目，实施规模1100亩，施用有机肥，投资单价1300元/亩，概算投资143万元 | 2022-2035 | 143 | 143 |  | 乡村振兴理事会
| 规划实施产业路建设项目10公里，投资单价30万元/公里，概算投资300万元 | 2022-2035 | 300 | 300 |  | 乡人民政府
| 规划实施养殖小区，集中建设2个，投资100万 | 2019-2022 | 100 | 100 |  | 乡人民政府
美化绿化 | 实施进村入户主干道绿化工程，以三角梅及本地树种交叉间种方式实施绿化，共需种植600棵，补助1000元/棵，概算投资60万元 | 2019-2022 | 60 | 60 |  | 乡村振兴理事会
| 实施庭院绿化美化工程，每户农户5棵，累计种植350棵，成活1棵补助180元，概算投资7万元 | 2019-2022 | 7 |  | 7 | 乡村振兴理事会
用地规划 | 划定村庄建设边界，规划村庄预留发展建设面积4.9亩。 | 2022-2035 |  |  |  | 乡村振兴理事会
| 村域规划村庄易地预留发展用地50亩。 | 2022-2035 |  |  |  | 乡村振兴理事会
总计 |  |  | 1177.15 | 1033.65 | 143.5