## Sheet1
沧源佤族自治县岩帅镇黄果村大寨自然村村庄规划项目建设统计表
[7 empty] | 户数 | 84
建设内容 |  | 实施年限 | 投资规模（万元） |  |  | 实施主体
|  |  | 总计 | 上级 | 群众
|  |  |  | 补助 | 自筹 |  | 长度 | 宽度 | 面积 | 单价
道路交通 | 1#入户路，混凝土硬化，长85m，宽3m，厚度15cm，面积255平方米，投资单价150元/平方米，概算投资3.83万元。 | 2023-2035 | 3.825 | 3.825 |  | 镇（乡）人民政府 | 85 | 3 | 255 | 150
| 2#入户路，混凝土硬化，长160m，宽3m，厚度15cm，面积480平方米，投资单价150元/平方米，概算投资7.2万元。 | 2023-2035 | 7.2 | 7.2 |  | 镇（乡）人民政府 | 160 | 3 | 480 | 150
| 3#道路，混凝土硬化，长190m，宽度3.5m，厚度20cm，面积665平方米，投资单价200元/平方米，概算投资13.3万元。 | 2023-2035 | 13.3 | 13.3 |  | 镇（乡）人民政府 | 190 | 3.5 | 665 | 200
| 4#道路，混凝土硬化，长230m，宽度4m，厚度20cm，面积920平方米，投资单价200元/平方米，概算投资18.4万元。 | 2023-2035 | 18.4 | 18.4 |  | 镇（乡）人民政府 | 230 | 4 | 920 | 200
| 5#道路，混凝土硬化，长11m，宽度3.5m，厚度20cm，面积385平方米，投资单价200元/平方米，概算投资7.7万元。 | 2023-2035 | 7.7 | 7.7 |  | 镇（乡）人民政府 | 110 | 3.5 | 385 | 200 | 70.25
| 6#入户路，混凝土硬化，长85m，宽3m，厚度15cm，面积255平方米，投资单价150元/平方米，概算投资3.83万元。 | 2023-2035 | 3.825 | 3.825 |  | 镇（乡）人民政府 | 85 | 3 | 255 | 150
| 7#道路，混凝土硬化，长190m，宽度3.5m，厚度20cm，面积665平方米，投资单价200元/平方米，概算投资13.3万元。 | 2023-2035 | 13.3 | 13.3 |  | 镇（乡）人民政府 | 190 | 3.5 | 665 | 200
| 8#入户路，混凝土硬化，长60m，宽3m，厚度15cm，面积180平方米，投资单价150元/平方米，概算投资2.7万元。 | 2023-2035 | 2.7 | 2.7 |  | 镇（乡）人民政府 | 60 | 3 | 180 | 150
供水工程 | 实施人畜饮水工程1处，新建压力蓄水池150m³，概算投资15万元。 | 2022-2035 | 15 | 15 |  | 镇（乡）人民政府
| 架设100mm供水主管道长2.8km，概算投资28万元。 | 2022-2035 | 28 | 28 |  | 镇（乡）人民政府 | 720 | 2000 | 2720 |  | 46.8
| 实施入户支管建设，管长0.6km，概算投资3万元。 | 2022-2035 | 3.8 |  | 3.8 | 镇（乡）人民政府 | 756 | 760
排水工程及污水处理设施 | 全村建设排水沟，全长2020m，设计标准管径300mm，每25米设置1个检查井，投资单价360元/m（含检查井），概算投资72.72万元 | 2019-2022 | 72.72 | 72.72 |  | 镇（乡）人民政府 | 2020
| 新建排污支管，总计长700m，直径15cm，投资单价120元/m，概算投资6万元 | 2019-2022 | 6 | 6 |  | 县人民政府 | 672 | 500 |  |  | 108.72
| 新建生态氧化池1座，占地面积30平方米，计划投资30万元（含土地补偿费）。 | 2019-2022 | 30 | 30 |  | 镇（乡）人民政府
消防工程 | 实施建设室外消火栓4个，投资单价3000元/个，概算投资1.2万元。 | 2019-2022 | 1.2 | 1.2 |  | 镇（乡）人民政府
| 实施消防水池建设工程，建设消防水池1座，水池容量为200m³，概算投资为15万元。 | 2019-2022 | 15 | 15 |  | 镇（乡）人民政府
公共空间 | 停车场，位于村庄东北部硬化面积410㎡，投资单价200元/平方 | 2019-2022 | 8.2 | 8.2 |  | 镇（乡）人民政府
环卫设施 | 规划建设4个垃圾箱（分类装卸式），投资单价10000元/个，估算总投资4万元 | 2019-2022 | 4 | 4 |  | 镇（乡）人民政府
| 规划新建4个公厕，投资单价80000元/座，估算总投资32万元 | 2019-2022 | 32 | 32 |  | 镇（乡）人民政府
| 规划改造2个公厕，投资单价40000元/座，估算总投资8万元 | 2019-2022 | 8 | 8 |  | 镇（乡）人民政府 | 416
亮化工程 | 自然村规划安装67盏太阳能路灯 | 2019-2022 | 40.2 | 40.2 |  | 镇（乡）人民政府
民居建设 | 实施84户民居房屋外包装，突出佤族风格和文化元素，投资单价25000元/户，概算总投资210万元； | 2022-2035 | 210 | 50.4 | 159.6 | 镇（乡）人民政府
产业发展 | 规划实施甘蔗种植区建设项目，实施规模1200亩，施用有机肥，投资单价1300元/亩，概算投资156万元 | 2022-2035 | 156 | 156 |  | 乡村振兴理事会
| 规划实施水稻种植区建设项目，实施规模900亩，施用有机肥，投资单价1300元/亩，概算投资117万元 | 2022-2035 | 117 | 117 |  | 乡村振兴理事会
| 规划实施茶叶种植区建设项目，实施规模200亩，施用有机肥，投资单价2000元/亩，概算投资40万元 | 2022-2035 | 40 | 40 |  | 乡村振兴理事会 | 1440
| 规划实施产业路建设项目25公里，投资单价30万元/公里，概算投资750万元 | 2022-2035 | 750 | 750 |  | 镇（乡）人民政府
美化绿化 | 实施进村入户主干道绿化工程，以三角梅及本地树种交叉间种方式实施绿化，共需种植800棵，补助1000元/棵，概算投资80万元 | 2019-2022 | 80 | 80 |  | 乡村振兴理事会 | 673.3333
| 实施庭院绿化美化工程，每户农户5棵，累计种植325棵，成活1棵补助180元，概算投资8.4万元 | 2019-2022 | 8.4 |  | 8.4 | 乡村振兴理事会 | 420
用地规划 | 划定村庄建设边界，规划村庄集中建设区无预留发展用地。 | 2022-2035 |  |  |  | 乡村振兴理事会 | 2705 |  |  | 4.0555
总计 |  |  | 1695.77 | 1523.97 | 171.8