## Sheet1
沧源佤族自治县 镇 村 自然村村庄规划项目建设统计表 | [6 empty] | 户数 | 155 | 面积 | 单价
建设内容 |  | 实施年限 | 投资规模（万元） |  |  | 实施主体
|  |  | 总计 | 上级 | 群众
|  |  |  | 补助 | 自筹
道路交通 | 1#道路，混凝土硬化，长382m，宽度4m，厚度20cm，面积1528平方米，投资单价200元/平方米，概算投资30.56万元。 | 2023-2035 | 30.56 | 30.56 |  | 乡人民政府 | 382 | 4 | 1528 | 200
| 2#道路，混凝土硬化，长397m，宽度4m，厚度20cm，面积1588平方米，投资单价200元/平方米，概算投资31.76万元。 | 2019-2022 | 31.76 | 31.76 |  | 乡人民政府 | 397 | 4 | 1588 | 200
| 3#道路，混凝土硬化，长45m，宽度4m，厚度20cm，面积180平方米，投资单价200元/平方米，概算投资3.6万元。 | 2019-2022 | 3.6 | 3.6 |  | 乡人民政府 | 45 | 4 | 180 | 200
| 4#道路，混凝土硬化，长101m，宽度4m，厚度20cm，面积404平方米，投资单价200元/平方米，概算投资8.08万元。 | 2023-2035 | 8.08 | 8.08 |  | 乡人民政府 | 101 | 4 | 404 | 200
| 5#道路，混凝土硬化，长98m，宽度4m，厚度20cm，面积392平方米，投资单价200元/平方米，概算投资7.84万元。 | 2023-2035 | 7.84 | 7.84 |  | 乡人民政府 | 98 | 4 | 392 | 200
| 6#道路，混凝土硬化，长126m，宽度4m，厚度20cm，面积504平方米，投资单价200元/平方米，概算投资10.08万元。 | 2023-2035 | 10.08 | 10.08 |  | 乡人民政府 | 126 | 4 | 504 | 200
| 7#道路，混凝土硬化，长160m，宽度3.5m，厚度20cm，面积560平方米，投资单价200元/平方米，概算投资11.2万元。 | 2023-2035 | 11.2 | 11.2 |  | 乡人民政府 | 160 | 3.5 | 560 | 200
| 8#道路，混凝土硬化，长187m，宽度4m，厚度20cm，面积748平方米，投资单价200元/平方米，概算投资14.96万元。 | 2019-2022 | 14.96 | 14.96 |  | 乡人民政府 | 187 | 4 | 748 | 200
| 建设村内路步行道1906m，宽度1m-2m，厚度10cm，投资单价120元/平方米，概算总投资34.41万元。 | 2019-2022 | 34.308 | 34.308 |  | 乡村振兴理事会 | 1906 | 1.5 | 2859 | 120
供水工程 | 实施人畜饮水工程1件，新建压力蓄水池150m³，概算投资15万元。 | 2022-2035 | 15 | 15 |  | 乡人民政府
| 架设100mm供水主管道长5km，概算投资50万元。 | 2022-2035 | 50 | 50 |  | 乡人民政府
| 实施40mm入户支管建设，管长2km，概算投资10万元。 | 2022-2035 | 10 |  | 10 | 乡人民政府 | 2325
排水工程及污水处理设施 | 全村建设排水沟，全长2084m，设计标准管径300mm，每25米设置1个检查井，投资单价360元/m（含检查井），概算投资75.02万元 | 2019-2022 | 75.024 | 75.024 |  | 乡人民政府
| 新建排污支管，总计长2000m，直径15cm，投资单价120元/m，概算投资24万元 | 2019-2022 | 24 | 24 |  |  | 2325
| 新建生态氧化池1座，占地面积30平方米，计划投资20万元（含土地补偿费）。 | 2019-2022 | 20 | 20 |  | 乡人民政府
消防工程 | 实施建设室外消火栓3个，投资单价3000元/个，概算投资0.9万元。 | 2019-2022 | 0.9 | 0.9 |  | 乡人民政府
| 实施消防水池建设工程，建设消防水池1座，水池容量为200m³，概算投资为15万元。 | 2019-2022 | 15 | 15 |  | 乡人民政府
公共空间 | 1号停车场，位于村庄西南部硬化面积200㎡，投资单价200元/平方米，概算投资4万元 | 2019-2022 | 4 | 4 |  | 乡人民政府
| 2号停车场，位于村庄东南部硬化面积275㎡，投资单价200元/平方米，概算投资5.5万元 | 2019-2022 | 5.5 | 5.5 |  | 乡人民政府
| 3号停车场，位于村庄中部硬化面积141㎡，投资单价200元/平方米，概算投资2.82万元 | 2019-2022 | 2.82 | 2.82 |  | 乡人民政府
| 4号停车场，位于村庄北部硬化面积95㎡，投资单价200元/平方米，概算投资1.9万元 | 2019-2022 | 1.9 | 1.9 |  | 乡人民政府
| 现状活动广场球场整治，含村庄现状4处广场及球场，整治面积1868㎡，投资单价120元/平方米，概算投资22.42万元 | 2019-2022 | 22.416 | 22.416 |  | 乡人民政府
| 新建活动广场，位于村庄东南部硬化面积311㎡，投资单价200元/平方米，概算投资6.22万元 | 2019-2022 | 6.22 | 6.22 |  | 乡人民政府
环卫设施 | 规划建设7个垃圾，投资单价10000元/个，估算总投资7万元 | 2019-2022 | 7 | 7 |  | 乡人民政府
| 规划建设5个公厕，投资单价60000元/座，估算总投资30万元 | 2019-2022 | 30 | 30 |  | 乡人民政府
亮化工程 | 自然村规划安装84盏太阳能路灯 | 2019-2022 | 50.4 | 50.4 |  | 乡人民政府
民居建设 | 实施155户民居房屋外包装，突出佤族风格和文化元素，投资单价25000元/户，概算总投资387.5万元； | 2022-2035 | 387.5 | 137.9 | 249.6 | 乡人民政府 | 416
产业发展 | 实施农田土地综合整治项目，整治面积2000亩 | 2019-2022 | 200 | 200 |  | 县人民政府
| 实施规模种植甘蔗产业1000亩，施用有机肥（连施三年），投资单价2000元/亩，概算投资400万元 | 2022-2035 | 400 | 400 |  | 乡村振兴理事会
| 实施核桃建设1000亩，施用有机肥（连施三年），投资单价1000元/亩，概算投资100万元 | 2022-2035 | 100 | 100 |  | 乡村振兴理事会
| 实施坚果建设500亩，施用有机肥（连施三年），投资单价1000元/亩，概算投资50万元 | 2022-2035 | 50 | 50 |  | 乡村振兴理事会
| 实施有水稻建设600亩，施用有机肥，投资单价1000元/亩，概算投资60万元 | 2022-2035 | 60 | 60 |  | 乡村振兴理事会
| 实施有机茶园建设500亩，施用有机肥（连施三年），投资单价1000元/亩，概算投资50万元 | 2022-2035 | 50 | 50 |  | 乡村振兴理事会
| 实施茶地苦荞建设500亩，施用有机肥（连施三年），投资单价1000元/亩，概算投资50万元 | 2022-2035 | 50 | 50 |  | 乡村振兴理事会
| 实施养殖小区建设，集中建设1处，投资30万元 | 2019-2022 | 30 | 30 |  | 县人民政府
美化绿化 | 实施进村入户主干道绿化工程，以三角梅交叉间种方式实施绿化，共需种植300棵，补助1000元/棵，概算投资30万元 | 2019-2022 | 30 | 30 |  | 乡村振兴理事会 | 299.2
| 实施庭院绿化美化工程，每户农户庭院及周边至少种植5株本地果木，共需种植775棵，成活1棵补助200元，概算投资15.5万元 | 2019-2022 | 15.5 |  | 15.5 | 乡村振兴理事会 | 775
用地规划 | 划定村庄建设边界，规划村庄预留发展建设面积15亩。 | 2022-2035 |  |  |  | 乡村振兴理事会 | 68554 | 46080 | 114634 | 171.8651
总计 |  |  | 1865.568 | 1590.468 | 275.1