## 攻坚项目2018年
表5-3：
沧源佤族自治县脱贫攻坚规划（2018年）建设项目表
填报单位:沧源佤族自治县发展和改革委员会、沧源佤族自治县人民政府扶贫办开发办公室(局) | [13 empty] | 单位：万元
项目类别及名称 | 项目个数 | 建设性质（新建/改扩建） | 建设规模及内容 |  |  | 预计完工年度 | 状态（未开工、已开工、已完工） | “十三五”脱贫攻坚规划投资（万元） | [7 empty] | 财政性投入责任单位
|  |  | 单位 | 规模 | 建设内容及补助标准 |  |  | 合计 | 财政性投入 |  |  |  | 业主投入 | 融资投入 | 农户自筹
[9 empty] | 小计 | 中央 | 省级 | 州县
合 计 | 193 | / | / | / | / | / | / | 437664.6853 | 203938.8853 | 138069 | 29452.91 | 36416.9753 | 19760 | 120824.8 | 93141 | /
一、发展产业脱贫一批 | 78 | / | / | / | / | / | / | 195720 | 19096 | 12900 | 2943 | 3253 | 8124 | 99500 | 69000 | /
（一）特色优势产业 | 68 | / | / | / | / | / | / | 27920 | 19006 | 12900 | 2853 | 3253 | 6414 | 1000 | 1500 | /
1.特色种养业 | 3 | / | / | / | / | / | / | 13000 | 11400 | 6550 | 2850 | 2000 | 1600 | 0 | 0 | /
1.1特色种植（贫困地区“一村一品”） | 1 | / | / | / | / | / | / | 5000 | 4000 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | /
1.1.1农业种植 | 1 | / | 万亩 | 1.0 |  | / | / | 5000 | 4000 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | /
沧源佤族自治县万亩蔬菜基地建设项目(2018) | 1 | 新建 | 万亩 | 1.0 | 在3个乡镇新建蔬菜基地1万亩、建设1万亩无公害蔬菜生产基地及12亩集中育苗设施。开展特色蔬菜新品种、新技术的试验、示范和其他技术推广工作 | 2018年 | 未开工 | 5000 | 4000 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 农业
1.1.2烤烟种植 | 0 |  | 万亩 | 0.0 |  |  | 未开工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
1.1.3药材种植 | 0 |  | 万亩 | 0.0 |  |  | 未开工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
1.2特色粮油种植 | 0 |  | 万亩 | 0.0 |  |  | 未开工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
1.3特色园艺作物种植 | 1 |  | 万亩 | 3.0 |  |  | 未开工 | 7000 | 7000 | 4250 | 1750 | 1000 | 0 | 0 | 0 | /
沧源佤族自治县特色茶园建设项目 | 1 | 新建 | 万亩 | 3.0 | 在岩帅镇（含来龙）、糯良乡、勐来乡、勐角乡、团结工委、碧丽源（勐董镇），按照相关要求实施特色茶园基地建设1万亩 | 2018年 | 未开工 | 3000 | 3000 | 2250 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 农业
沧源佤族自治县低产茶园改造项目 | 0 | 续建 | 万亩 |  | 涉茶乡（镇）、团结工委、勐省农场管委会实施低产茶园改造5万亩。主要是换种改植和嫁接换种；补植良种或间种经济林；合理调整茶园荫蔽度；实施“改树、改土、改园”三项改造；对水利设施、园区道路进行维修；配置茶园生产机械 | 2018年 | 未开工 | 4000 | 4000 | 2000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 农业
1.4特色畜牧养殖 | 1 | [5 empty] | 未开工 | 1000 | 400 | 300 | 100 | 0 | 600 | 0 | 0 | /
1.4.1养牛 | 0 |  | 万头 | 0.0 |  |  | 未开工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
1.4.2养羊 | 0 |  | 万只 | 0.0 |  |  | 未开工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
1.4.3养猪 | 1 |  | 万头 | 1.0 |  |  | 未开工 | 1000 | 400 | 300 | 100 | 0 | 600 | 0 | 0 | /
沧源佤族自治县勐省农场管委会养猪场建设项目 | 1 | 新建 | 万头 | 1.0 | 新建年出栏500头生猪养殖场。 | 2018年 | 未开工 | 1000 | 400 | 300 | 100 | 0 | 600 | 0 | 0 | 农业
1.4.4养禽 | 0 |  | 万羽 | 0.0 |  |  | 未开工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
1.5特色水产养殖 | 0 |  | 万亩 | 0.0 |  |  | 未开工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
1.6特色纤维植物种植 | 0 |  | 万亩 | 0.0 |  |  | 未开工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
2.特色林业 | 1 | [5 empty] | 未开工 | 2500 | 2500 | 1250 | 0 | 1250 | 0 | 0 | 0 | /
2.1特色林果种植 | 0 |  | 万亩 | 0.0 |  |  | 未开工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
2.2木本油料植物种植 | 0 |  | 万亩 | 0.0 |  |  | 未开工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
2.3林下生态产品开发 | 0 |  | 万亩 | 0.0 |  |  | 未开工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
2.4林木种苗繁育 | 0 |  | 亩 | 0.0 |  |  | 未开工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
2.5花卉种植 | 0 |  | 万亩 | 0.0 |  |  | 未开工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
2.6竹类种植 | 0 |  | 万亩 | 0.0 |  |  | 未开工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
2.7森林旅游扶贫示范基地建设 | 1 |  | 个 | 1.0 |  |  | 未开工 | 2500 | 2500 | 1250 | 0 | 1250 | 0 | 0 | 0 | /
沧源佤族自治县森林抚育 | 1 | 新建 | 个 | 1.0 | 利用中央财政森林抚育补贴资金抚育中幼林12.5万亩 | 2018年 | 未开工 | 2500 | 2500 | 1250 | 0 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 林业
3.农村一二三产业融合 | 4 | [5 empty] | 未开工 | 5820 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4814 | 1000 | 0 | /
3.1农副产品加工 | 0 |  | 个 | 0.0 |  |  | 未开工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
3.2林产品加工 | 0 |  | 个 | 0.0 |  |  | 未开工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
3.3特色优势产业加工 | 4 |  | 个 | 4.0 |  |  | 未开工 | 5820 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4814 | 1000 | 0 | /
岩帅镇佤族纯手工首饰品 | 1 | 新建 | 个 | 1.0 | 新建手工制作坊，购置工具 | 2018年 | 未开工 | 70 | 3 | 0 | 1.5 | 1.5 | 67 | 0 | 0 | 工信
勐董镇傣族纯手工绣花制品 | 1 | 新建 | 个 | 1.0 | 新建手工制作坊，购置工具 | 2018年 | 未开工 | 50 | 3 | 0 | 1.5 | 1.5 | 47 | 0 | 0 | 工信
沧源佤族自治县云南沧源佤山茶厂有限公司CTC红碎茶精加工生产线及基地建设项目 | 1 | 新建 | 个 | 1.0 | 项目计划占地面积30亩（不含基地面积），生产规模年产1500吨CTC红碎茶精加工生产线、配套设施建设及基地建设 | 2018年 | 未开工 | 4700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3700 | 1000 | 0 | 工信
沧源佤族自治县勐省农场管委会CTC红碎茶加工厂项目 | 1 | 新建 | 个 | 1.0 | 新建年产1000吨CTC红碎茶生产线一条 | 2018年 | 未开工 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 工信
4.贫困地区新型经营主体示范培育 | 60 |  | 个 | 60.0 |  |  | 未开工 | 6600 | 5100 | 5100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | /
沧源佤族自治县专项产业扶贫项目（种植） | 30 | 新建 | 个 | 30.0 | 发展农民增收的种植产业建设，每个项目补助100万元 | 2018年 | 未开工 | 4000 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 扶贫
沧源佤族自治县专项产业扶贫项目（养殖） | 20 | 新建 | 个 | 20.0 | 发展农民增收的养殖产业建设。每个项目补助100万元。 | 2018年 | 未开工 | 2500 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 扶贫
沧源佤族自治县贫困村互助资金项目 | 10 | 新建 | 个 | 10.0 | 组建农村扶贫互助社，增加产业发展后劲。每年实施10个村，5年实施50个村，补助500万元。 | 2018年 | 未开工 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 扶贫
5.贫困地区新型职业农民培育 | 0 |  | 万人 | 0.0 |  |  | 未开工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
6.贫困村创业致富带头人培训 | 0 |  | 万人 | 0.0 |  |  | 未开工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
（二）乡村旅游 | 7 | [5 empty] | 未开工 | 166000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98500 | 67500 | /
1.旅游基础设施建设 | 4 |  | 个 | 4.0 |  |  | 未开工 | 59000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59000 | 0 | /
沧源自治县城游客服务中心建设项目 | 1 | 新建 | 个 | 1.0 | 项目占地面积50亩，总建筑面积6000平方米 | 2018年 | 未开工 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 旅发
沧源佤族自治县四维立体探索“天坑”项目 | 1 | 新建 | 个 | 1.0 | 体验“天坑”形成前的美丽景色，触摸虚拟的山林、花草；感受“天坑”塌陷一刻的震撼；感受随“天坑”形成跌入坑底的失重感；掉入坑底后，探索坑内的奇特世界（包括各种奇特生物、植物等；也可加入科幻元素，从天坑通往宇宙未知世界探索）；体验从“天坑”爬出重获新生的过程 | 2018年 | 未开工 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 0 | 旅发
沧源佤族自治县勐冷桫椤景区建设项目 | 1 | 新建 | 个 | 1.0 | 一是将翁丁垭口至勐冷天池的原始森林大道进行提升，沿路移种大量的桫椤，在主要的节点上设计生态景观小品，让游客停车观景留影。二是在勐冷天池周围选址建设一个自驾车宿营地，配套餐饮、休闲娱乐产品。三是建设勐冷天池至翁丁水库的游览栈道，栈道两侧设计大量的科普知识简介牌，展示南滚河国家公园丰富的生物资源 | 2018年 | 未开工 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27000 | 0 | 旅发
沧源佤族自治县广允缅寺佛文化景区旅游提升建设项目 | 1 | 新建 | 个 | 1.0 | 占地面积50亩，建设内容为：佛文化展示中心1000平方米，傣家风情泼水广场1000平方米，游步道2000米，傣文化饮食体验区500平方米，景观小品等基础设施建设 | 2018年 | 未开工 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 旅发
2.乡村旅游产品建设 | 3 | [5 empty] | 未开工 | 107000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39500 | 67500 | /
2.1乡村旅游农家乐示范户 | 1 |  | 户 | 2000.0 |  |  | 未开工 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 6000 | /
沧源佤族自治县生态旅游村建设项目 | 1 | 新建 | 户 | 2000.0 | 实施嘎多、莱片、焦山、营盘、护俄、芒黑、勐卡、班洪、崖画等九个旅游村建设项目 | 2018年 | 未开工 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 6000 | 旅发
2.2乡村旅游商品加工 | 0 |  | 个 | 0.0 |  |  | 未开工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
2.3乡村旅游综合设施建设 | 2 |  | 个 | 2.0 |  |  | 未开工 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18500 | 61500 | /
沧源佤族自治县现代生态农业观光庄园项目 | 1 | 新建 | 个 | 1.0 | 建设观光农业基地、植物观赏园、果园、农家乐餐饮、住宿以及其他附属设施等 | 2018年 | 未开工 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 40000 | 发改
沧源佤族自治县勐来、勐角旅游小镇建设项目 | 1 | 新建 | 个 | 1.0 | 勐来在保持现有居住和办公功能之外，进行综合环境治理、景观风貌提升以及基础设施建设三个方面的工作，结合佤族风情，建设游客集散中心、风情商业街、佤风酒店、佤味美食街等，提升全镇景观协调性和品质， 使其成为集游客集散、信息咨询、美食购物、特色住宿、游憩休闲等多功能于一体的综合型旅游小镇。勐角文化元素包装、旅游基础配套设施 | 2018年 | 未开工 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8500 | 21500 | 旅发
3.休闲农业开发 | 0 |  | 个 | 0.0 |  |  | 未开工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
4.乡村旅游后备箱建设 | 0 |  | 个 | 0.0 |  |  | 未开工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
5.乡村旅游职业培训 | 0 |  | 个 | 0.0 |  |  | 未开工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
6.乡村旅游信息平台建设 | 0 |  | 个 | 0.0 |  |  | 未开工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
（三）电商扶贫 | 0 | [5 empty] | 未开工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
1.电商扶贫平台建设（设备和物流补助） | 0 |  | 个 | 0.0 |  |  | 未开工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 工信
2.电商技术培训 | 0 |  | 人次 | 0.0 |  |  | 未开工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
（四）资产收益扶贫 | 0 | [5 empty] | 未开工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
1.农业生产经营企业 | 0 |  | 个 | 0.0 |  |  | 未开工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
2.物流企业 | 0 |  | 个 | 0.0 |  |  | 未开工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
3.工矿企业 | 0 |  | 个 | 0.0 |  |  | 未开工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
4.光伏发电 | 0 |  | 个 | 0.0 |  |  | 未开工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
5.小水电建设 | 0 |  | 个 | 0.0 |  |  | 未开工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
6.水电开发 | 0 |  | 个 |  |  | 2018年 | 未开工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 电网
（五）科技扶贫 | 0 |  | 个 | 0.0 |  |  | 未开工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
（六）物流扶贫 | 3 |  | 个 | 3.0 |  |  | 未开工 | 1800 | 90 | 0 | 90 | 0 | 1710 | 0 | 0 | /
沧源佤族自治县芒卡镇集贸改扩建设项目 | 1 | 新建 | 个 | 1.0 | 对勐角乡商贸、农副产品、建筑建材为一体的集贸市场进行改扩建 | 2018年 | 未开工 | 500 | 30 | 0 | 30 | 0 | 470 | 0 | 0 | 工信
沧源佤族自治县岩帅镇集贸市场建设 | 1 | 新建 | 个 | 1.0 | 项目计划占地面积20亩，建商铺64间建筑面积1680平方米；彩钢瓦大棚1200平方米(固定摊位120个)；临时摊位200个1200平方米；农产品交易市场水泥地坪2000平方米；大牲畜交易市场沙石地坪2000平方米；屠宰场建筑面积200平方米 | 2018年 | 未开工 | 500 | 30 | 0 | 30 | 0 | 470 | 0 | 0 | 工信
临沧市沧源佤族自治县班老乡集贸市场建设项目 | 1 | 新建 | 个 | 1.0 | 项目计划占地面积20亩，建商铺64间建筑面积1680平方米；彩钢瓦大棚1200平方米(固定摊位120个)；临时摊位200个1200平方米；农产品交易市场水泥地坪2000平方米；大牲畜交易市场沙石地坪2000平方米；屠宰场建筑面积200平方米 | 2018年 | 未开工 | 800 | 30 | 0 | 30 | 0 | 770 | 0 | 0 | 工信
二、转移就业脱贫一批 | 4 | [5 empty] | 未开工 | 304.56 | 304.56 | 280 | 8.56 | 16 | 0 | 0 | 0 | /
（一）职业技能培训 | 2 | [5 empty] | 未开工 | 24.56 | 24.56 | 0 | 8.56 | 16 | 0 | 0 | 0 | /
1.重点群体免费职业培训（贫困户后备劳动力和现役劳动力职业技能培训） | 0 |  | 人次 | 0.0 |  |  | 未开工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
2.“春潮行动”职业培训 | 0 |  | 人次 | 0.0 |  |  | 未开工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
3.残疾人职业技能培训 | 2 |  | 人次 | 301.0 |  |  | 未开工 | 24.56 | 24.56 | 0 | 8.56 | 16 | 0 | 0 | 0 | /
沧源县职业技能培训2018 | 1 | 新建 | 人次 | 101.0 | 开展职业技能培训。省级81人次，补助560元/人；市级20人次，补助5000元/人。 | 2018年 | 未开工 | 14.56 | 14.56 | 0 | 4.56 | 10 | 0 | 0 | 0 | 残联
沧源县农村实用技能培训2018 | 1 | 新建 | 人次 | 200.0 | 开展农村实用技能培训。省级80人次，补助500元/人；县级120人次，补助500元/人。 | 2018年 | 未开工 | 10 | 10 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 残联
（二）转移就业培训 | 2 | [5 empty] | 未开工 | 280 | 280 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
1.技能培训 | 1 |  | 人次 | 2000.0 |  |  | 未开工 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
沧源佤族自治县技能培训项目 | 1 | 新建 | 人次 | 2000.0 | 农村劳动力技能培训，每年2000人次，共10000人次，每人补助1000元。 | 2018年 | 未开工 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 扶贫
2.引导性培训 | 1 |  | 人次 | 1000.0 |  |  | 未开工 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
沧源佤族自治县引导性培训项目 | 1 | 新建 | 人次 | 1000.0 | 每年培训1000人，每人补助800元。 | 2018年 | 未开工 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 扶贫
3.返乡农民工创业培训 | 0 |  | 人次 | 0.0 |  |  | 未开工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
三、易地搬迁脱贫一批 | 1 | [5 empty] | 未开工 | 14200 | 4200 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | /
建档立卡贫困户易地搬迁扶贫 | 1 |  | 人 |  |  |  | 未开工 | 14200 | 4200 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | /
其中：发改部门投入项目 | 0 |  | / | 0.0 |  |  | 未开工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
住建部门投入项目 | 0 |  | / | 0.0 |  |  | 未开工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
扶贫开发投入项目 | 1 |  | / | 7000.0 |  |  | 未开工 | 14200 | 4200 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | /
沧源佤族自治县建档立卡贫困户易地搬迁扶贫项目 | 1 | 新建 | 人 | 7000.0 | 实施建档立卡贫困户易地搬迁扶贫项目，覆盖建档立卡人口7000人，每人补助6000元。 | 2018年 | 未开工 | 14200 | 4200 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 扶贫
国土部门投入项目 | 0 |  | / | 0.0 |  |  | 未开工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
四、教育支持脱贫一批 | 1 | [5 empty] | 未开工 | 1656 | 331.2 | 0 | 0 | 331.2 | 0 | 1324.8 | 0 | /
1.贫困村幼儿园建设（含普惠性幼儿园） | 0 |  | 所 | 0.0 |  |  | 未开工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
2.贫困地区农村义务教育小学校设施建设（含改善薄弱学校基本办学条件） | 0 |  | 所 | 0.0 |  |  | 未开工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
3.贫困地区农村义务教育初中学校设施建设（含改善薄弱学校基本办学条件） | 0 |  | 所 | 0.0 |  |  | 未开工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
4.贫困地区农村普及高中阶段教育学校建设 | 0 |  | 所 | 0.0 |  |  | 未开工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
5.贫困地区中等职业学校 | 1 |  | 所 | 1.0 |  |  | 未开工 | 1656 | 331.2 | 0 | 0 | 331.2 | 0 | 1324.8 | 0 | /
沧源佤族自治县职业技术学校国家开发银行贷款项目 | 1 | 新建 | 所 | 1.0 | 高级职业中学实训基地、实训楼、综合楼、食堂及设备购置。校舍建设，每平方米争取补助2500元 | 2019年 | 未开工 | 1656 | 331.2 | 0 | 0 | 331.2 | 0 | 1324.8 | 0 | 教育
6.乡村教师培训 | 0 |  | 人次 | 0.0 |  |  | 未开工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
五、健康救助脱贫一批 | 40 | [5 empty] | 未开工 | 15570 | 15570 | 12450 | 0 | 3120 | 0 | 0 | 0 | /
1.贫困地区县级公立医院建设 | 2 |  | 个 | 2.0 |  |  | 未开工 | 15000 | 15000 | 12000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | /
沧源佤族自治县中医佤医医院建设项目 | 1 | 新建 | 个 | 1.0 | 业务用房及附属工程建设6000平方米，框架结构 | 2019年 | 未开工 | 3000 | 3000 | 2400 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 卫计
沧源佤族自治县第二人民医院建设 | 1 | 新建 | 个 | 1.0 | 门诊、医技、住院业务综合楼等共5万平方米 | 2019年 | 未开工 | 12000 | 12000 | 9600 | 0 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 卫计
2.贫困乡镇卫生院建设 | 0 |  | 个 | 0.0 |  |  | 未开工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
3.贫困村卫生室建设 | 38 |  | 个 | 38.0 |  |  | 未开工 | 570 | 570 | 450 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | /
沧源佤族自治县村卫生室建设项目 | 38 | 新建 | 个 | 38.0 | 38个村卫生室建设，每个村卫生室平均80平方米，砖混结构，共计3040平方米 | 2019年 | 未开工 | 570 | 570 | 450 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 卫计
4.贫困地医技人员培训 | 0 |  | 人次 | 0.0 |  |  | 未开工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
六、生态保护脱贫一批 | 12 | [5 empty] | 未开工 | 38684 | 37393 | 20701 | 4146 | 12546 | 0 | 0 | 1291 | /
（一）退耕还林退牧还草 | 3 | [5 empty] | 未开工 | 13363 | 13363 | 1850 | 1300 | 10213 | 0 | 0 | 0 | /
1.贫困地区退耕还林 | 3 |  | 万亩 | 65.0 |  |  | 未开工 | 13363 | 13363 | 1850 | 1300 | 10213 | 0 | 0 | 0 | /
沧源佤族自治县林区道路建设项目 | 1 | 新建 | 万亩 | 10.0 | 建林区道路1000公里，年建设200公里，项目涉及全县范围内10个乡镇 | 2018年 | 未开工 | 3000 | 3000 | 1000 | 500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 林业
沧源佤族自治县石漠化综合治理 | 1 | 新建 | 万亩 | 5.0 | 治理石漠化5万亩，其中：人工造林2.5万亩、封山育林2.5万亩及配套工程 | 2018年 | 未开工 | 5363 | 5363 | 650 | 0 | 4713 | 0 | 0 | 0 | 林业
沧源佤族自治县热带雨林保护与恢复 | 1 | 新建 | 万亩 | 50.0 | 以封山育林为重点，切实保护澜沧江、南汀河、罗扎河面山的热带雨林、季雨林和沟谷雨林5万亩 | 2018年 | 未开工 | 5000 | 5000 | 200 | 800 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 林业
2.贫困地区退牧还草 | 0 |  | 万亩 | 0.0 |  |  | 未开工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
（二）国土整治 | 7 | [5 empty] | 未开工 | 22729 | 21438 | 16777 | 2587 | 2074 | 0 | 0 | 1291 | /
1.水土保持重点工程 | 6 | [5 empty] | 未开工 | 14879 | 13588 | 10497 | 1802 | 1289 | 0 | 0 | 1291 | /
1.1贫困县治理水土流失 | 2 |  | 平方公里 | 119.5 |  |  | 未开工 | 12150 | 12150 | 9720 | 1330 | 1100 | 0 | 0 | 0 | /
沧源佤族自治县拉勐河小流域水土保持综合治理工程 | 1 | 新建 | 平方公里 | 12.5 | 治理面积12.5平方公里 | 2018年 | 未开工 | 1150 | 1150 | 920 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水利
沧源佤族自治县沿边县水土保持重点项目 | 1 | 新建 | 平方公里 | 107.0 | 永冷小河、芒摆小河、南友小河、畜牧场小河、基建队小河、控角河、勐来小河、民良小河、永安河、勐省河、新牙河11个水土保持重点区，治理面积107平方公里 | 2018年 | 未开工 | 11000 | 11000 | 8800 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 水利
1.2贫困县坡耕地综合整治 | 4 |  | 万亩 | 4.0 |  |  | 未开工 | 2729 | 1438 | 777 | 472 | 189 | 0 | 0 | 1291 | /
班老乡新寨村纳勐组滑坡治理项目 | 1 | 新建 | 个 | 1.0 | 挡墙、截水沟、抗滑桩 | 2019年 | 未开工 | 70 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 国土
芒卡镇扣勐村河底组滑坡治理项目 | 1 | 新建 | 个 | 1.0 | 挡墙、截水沟、抗滑桩 | 2019年 | 未开工 | 70 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 国土
沧源县岩帅镇贺勐村10组地质灾害搬迁避让项目 | 1 | 新建 | 个 | 1.0 | 基础设施及农户建房 | 2018年 | 未开工 | 499 | 250 | 150 | 64 | 36 | 0 | 0 | 249 | 国土
沧源县勐省镇农场管委会8队地质灾害搬迁避让项目 | 1 | 新建 | 个 | 1.0 | 基础设施及农户建房 | 2018年 | 未开工 | 2090 | 1048 | 627 | 268 | 153 | 0 | 0 | 1042 | 国土
2.岩溶地区石漠化综合治理 | 1 |  | 万亩 | 7.0 |  |  | 未开工 | 7850 | 7850 | 6280 | 785 | 785 | 0 | 0 | 0 | /
沧源佤族自治县石漠化治理工程 | 1 | 新建 | 万亩 | 7.0 | 班列小流域石漠化、拱弄小流域石漠化、翁不老石漠化、回珠石漠化、坝岭石漠化、班奈石漠化、班驮石漠化、团结石漠化8个石漠化治理区，治理面积7万亩 | 2018年 | 未开工 | 7850 | 7850 | 6280 | 785 | 785 | 0 | 0 | 0 | 林业
（三）林业生态工程 | 2 |  | 平方公里 | 2.0 |  |  | 未开工 | 2592 | 2592 | 2074 | 259 | 259 | 0 | 0 | 0 | /
沧源佤族自治县勐董水库水源地保护工程 | 1 | 新建 | 个 | 1.0 | 截污沟1.5公里，挡土墙３公里，铁丝网防护工程14.72公里，新建勐董水库应急备用水源地泵站提水工程一座，实施退耕还林面积72.16公顷，保护碑：4块，新建垃圾房4座，水质在线监测设施1套 | 2018年 | 未开工 | 1002 | 1002 | 802 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 林业
沧源佤族自治县达董水库水源地保护工程 | 1 | 新建 | 个 | 1.0 | 新建长9公里，DN400的球墨铸铁管一根，铁丝网防护工程20.8公里，退耕还林面积50公顷，保护碑：3块，新建垃圾房2座，移民搬迁52户239人，水质在线监测设施：1套 | 2018年 | 未开工 | 1590 | 1590 | 1272 | 159 | 159 | 0 | 0 | 0 | 林业
七、兜底保障脱贫一批 | 2 | [5 empty] | 未开工 | 1363 | 1363 | 0 | 823 | 540 | 0 | 0 | 0 | /
1.农村养老设施建设 | 2 |  | 个 | 2.0 |  |  | 未开工 | 1363 | 1363 | 0 | 823 | 540 | 0 | 0 | 0 | /
沧源佤族自治县单甲乡农村敬老院建设项目 | 1 | 新建 | 个 | 1.0 | 拟建筑面积3750平方米，二层/框架结构，设计床位150个 | 2018年 | 未开工 | 563 | 563 | 0 | 463 | 100 | 0 | 0 | 0 | 民政
沧源佤族自治县农村居家养老服务中心 | 1 | 新建 | 个 | 1.0 | 新建10个村居家养老服务中心，建设服务用房及附属设施，每个建筑面积400平方米 | 2018年 | 未开工 | 800 | 800 | 0 | 360 | 440 | 0 | 0 | 0 | 民政
2.农村妇女和儿童综合服务设施建设 | 0 |  | 套 | 0.0 |  |  | 未开工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
八、社会帮扶脱贫 | 1 | [5 empty] | 未开工 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | /
1.东西部扶贫协作项目 | 0 |  | 个 | 0.0 |  |  | 未开工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
2.定点帮扶项目 | 0 |  | 个 | 0.0 |  |  | 未开工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
3.企业帮扶项目 | 1 |  | 个 | 1.0 |  |  | 未开工 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | /
沧源县华能集团直过民族扶贫项目 | 1 | 新建 | 个 | 1.0 | 扶持直过民族地区发展，2016年补助12000万元，2017-2019年每年补助10000万元， | 2018年 | 未开工 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 社会
4.军队帮扶项目 | 0 |  | 个 | 0.0 |  |  | 未开工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
5.社会组织帮扶项目 | 0 |  | 个 | 0.0 |  |  | 未开工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
6.国际交流合作项目 | 0 |  | 个 | 0.0 |  |  | 未开工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
九、提升贫困地区区域发展能力 | 54 | [5 empty] | 未开工 | 160167.1253 | 125681.1253 | 87538 | 21532.35 | 16610.7753 | 1636 | 20000 | 12850 | /
（一）改善贫困乡村生产生活条件 | 29 | [5 empty] | 未开工 | 89971.1253 | 55521.1253 | 30928 | 14756.35 | 9836.7753 | 1600 | 20000 | 12850 | /
1.农村公路建设 | 2 | [5 empty] | 未开工 | 64900 | 32900 | 19030 | 7580 | 6290 | 0 | 20000 | 12000 | /
1.1通自然村（或村小组）公路建设 | 1 |  | 公里 | 500.0 |  |  | 未开工 | 12900 | 12900 | 9030 | 2580 | 1290 | 0 | 0 | 0 | /
沧源佤族自治县自然村通达工程 | 1 | 续建 | 公里 | 500.0 | 四级砂石路面 | 2018年 | 未开工 | 12900 | 12900 | 9030 | 2580 | 1290 | 0 | 0 | 0 | 交通
1.2通行政村硬化路建设 | 0 |  | 公里 | 0.0 |  |  | 未开工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
1.3通乡镇硬化路建设 | 0 |  | 公里 | 0.0 |  |  | 未开工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
1.4新建设乡村旅游和产业园区公路 | 1 |  | 公里 | 20.0 |  |  | 未开工 | 52000 | 20000 | 10000 | 5000 | 5000 | 0 | 20000 | 12000 | /
沧源佤族自治县边境工业园区勐省片区道路 | 1 | 新建 | 公里 | 20.0 | 工业园区勐省片区道路建设，全长20公里，宽12-20米，沥青混凝土路面 | 2018年 | 未开工 | 52000 | 20000 | 10000 | 5000 | 5000 | 0 | 20000 | 12000 | 交通
1.5农村不达标路段改建 | 0 |  | 公里 | 0.0 |  |  | 未开工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
1.6农村公路危桥改造 | 0 |  | 公里 | 0.0 |  |  | 未开工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
2.农村水利扶贫 | 0 | [5 empty] | 未开工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
2.1农村饮水安全巩固提升 | 0 |  | 个 | 0.0 |  |  | 未开工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
2.2农村小型农田水利 | 0 |  | 个 | 0.0 |  |  | 未开工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
2.3烟水工程 | 0 |  | 个 | 0.0 |  |  | 未开工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
3.农村电网改造提升 | 0 |  | 个 | 0.0 |  |  | 未开工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
4.网络通信扶贫(宽带网络进贫困村) | 2 |  | 个 | 2.0 |  |  | 未开工 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | /
沧源佤族自治县农事e网通信项目 | 1 | 新建 | 个 | 1.0 | 农事e网通信搭建 | 2018年 | 未开工 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 通管
沧源佤族自治县勐省农场管委会农垦信息化体系建设 | 1 | 新建 | 个 | 1.0 | 建设勐省农场信息化网络体系，推进农业信息化建设，强化农业信息服务 | 2018年 | 未开工 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 通管
5.土地和环境整治 | 25 | [5 empty] | 未开工 | 23471.1253 | 22621.1253 | 11898 | 7176.35 | 3546.7753 | 0 | 0 | 850 | /
5.1土地整治 | 3 |  | 万亩 | 1.47585021 |  |  | 未开工 | 4399.1253 | 4399.1253 | 0 | 3452.35 | 946.7753 | 0 | 0 | 0 | /
沧源县岩帅等(2)个乡镇岩丙等(3)个村土地整治项目 | 1 | 新建 | 万亩 | 0.5974649999999999 | 土地平整工程、农田水利工程、田间道路工程 | 2019年 | 未开工 | 1681.85 | 1681.85 | 0 | 1681.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 国土
沧源县芒卡镇白岩村等（3）个村土地整治项目 | 1 | 新建 | 万亩 | 0.6225 | 土地平整工程、农田水利工程、田间道路工程 | 2019年 | 未开工 | 1770.5 | 1770.5 | 0 | 1770.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 国土
沧源县芒卡镇莱片等3个村土地整治（补充耕地）项目 | 1 | 新建 | 万亩 | 0.25588521000000003 | 土地平整工程、农田水利工程、田间道路工程 | 2019年 | 未开工 | 946.7753 | 946.7753 | 0 | 0 | 946.7753 | 0 | 0 | 0 | 国土
5.2农村环境综合整治 | 22 |  | 个 |  |  |  | / | 19072 | 18222 | 11898 | 3724 | 2600 | 0 | 0 | 850 | /
5.2.1农村污水、垃圾等环境综合治理 | 1 |  | 个 | 1.0 |  |  | / | 9300 | 9300 | 5000 | 3000 | 1300 | 0 | 0 | 0 | /
沧源佤族自治县乡镇垃圾处理工程 | 1 | 新建 | 个 | 1.0 | 在勐省镇、芒卡镇、岩帅镇、糯良乡、勐角乡、勐来乡、班洪乡、班老乡、单甲乡等各新建1座垃圾处理场，安置垃圾箱、购置转运车，小型垃圾车 | 2019年 | 未开工 | 9300 | 9300 | 5000 | 3000 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 住建
5.2.2农村环境综合整治 | 21 |  | 个 | 21.0 |  |  | / | 9772 | 8922 | 6898 | 724 | 1300 | 0 | 0 | 850 | /
沧源佤族自治县班考17组湿地恢复工程 | 1 | 新建 | 个 | 1.0 | 建设三座滚水坝、三座弧形闸门，安装水轮车，对湿地进行植被绿化恢复，设计年补水量2050万立方米 | 2019年 | 未开工 | 3622 | 3622 | 2898 | 724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 环保
沧源佤族自治县勐来乡整乡推进项目 | 1 | 新建 | 个 | 1.0 | 产业发展、基础设施建设、社会事业等项目建设。每个乡镇补助2002万元。 | 2019年 | 未开工 | 3000 | 2200 | 2000 | 0 | 200 | 0 | 0 | 800 | 扶贫
沧源佤族自治县单甲乡单甲村行政村整村推进项目 | 1 | 新建 | 个 | 1.0 | 产业发展、基础设施建设、社会事业等项目建设。每个行政村补助123万元。 | 2019年 | 未开工 | 200 | 200 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 扶贫
沧源佤族自治县班洪乡班洪村行政村整村推进项目 | 1 | 新建 | 个 | 1.0 | 产业发展、基础设施建设、社会事业等项目建设。每个行政村补助124万元。 | 2019年 | 未开工 | 200 | 200 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 扶贫
沧源佤族自治县班洪乡富公村行政村整村推进项目 | 1 | 新建 | 个 | 1.0 | 产业发展、基础设施建设、社会事业等项目建设。每个行政村补助125万元。 | 2019年 | 未开工 | 200 | 200 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 扶贫
沧源佤族自治县班洪乡班莫村行政村整村推进项目 | 1 | 新建 | 个 | 1.0 | 产业发展、基础设施建设、社会事业等项目建设。每个行政村补助126万元。 | 2019年 | 未开工 | 200 | 200 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 扶贫
沧源佤族自治县班洪乡公坎村行政村整村推进项目 | 1 | 新建 | 个 | 1.0 | 产业发展、基础设施建设、社会事业等项目建设。每个行政村补助127万元。 | 2019年 | 未开工 | 200 | 200 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 扶贫
沧源佤族自治县勐来乡拱农村行政村整村推进项目 | 1 | 新建 | 个 | 1.0 | 产业发展、基础设施建设、社会事业等项目建设。每个行政村补助128万元。 | 2019年 | 未开工 | 200 | 200 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 扶贫
沧源佤族自治县勐来乡英格村行政村整村推进项目 | 1 | 新建 | 个 | 1.0 | 产业发展、基础设施建设、社会事业等项目建设。每个行政村补助129万元。 | 2019年 | 未开工 | 200 | 200 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 扶贫
沧源佤族自治县勐来乡班列村行政村整村推进项目 | 1 | 新建 | 个 | 1.0 | 产业发展、基础设施建设、社会事业等项目建设。每个行政村补助130万元。 | 2019年 | 未开工 | 200 | 200 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 扶贫
沧源佤族自治县勐角乡翁丁村行政村整村推进项目 | 1 | 新建 | 个 | 1.0 | 产业发展、基础设施建设、社会事业等项目建设。每个行政村补助131万元。 | 2019年 | 未开工 | 200 | 200 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 扶贫
沧源佤族自治县勐董镇芒回村行政村整村推进项目 | 1 | 新建 | 个 | 1.0 | 产业发展、基础设施建设、社会事业等项目建设。每个行政村补助132万元。 | 2019年 | 未开工 | 200 | 200 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 扶贫
沧源佤族自治县勐董镇芒摆村行政村整村推进项目 | 1 | 新建 | 个 | 1.0 | 产业发展、基础设施建设、社会事业等项目建设。每个行政村补助133万元。 | 2019年 | 未开工 | 200 | 200 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 扶贫
沧源佤族自治县革命老区开发建设项目 | 1 | 新建 | 个 | 1.0 | 产业发展、基础设施建设、社会事业等项目建设。每年补助200万元。 | 2018年 | 未开工 | 250 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 扶贫
沧源县民族团结进步示范村 | 7 | 新建 | 个 | 7.0 | 基础设施、产业发展、村容村貌整治 | 2018年 | 未开工 | 700 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 民宗
6.农村危房改造 | 0 |  | 万户 |  |  |  | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
6.1建档立卡贫困户危房改造 | 0 |  | 万户 | 0.0 |  |  | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
6.2建档立卡贫困户扶贫安居工程 | 0 |  | 万户 | 0.0 |  |  | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
6.3建档立卡特困民族住房改造 | 0 |  | 万户 | 0.0 |  |  | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
（二）贫困地区重大基础设施建设 | 25 | [5 empty] | / | 70196 | 70160 | 56610 | 6776 | 6774 | 36 | 0 | 0 | /
1.交通扶贫骨干通道建设 | 0 |  |  | 0.0 |  |  | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
2.重点水利工程 | 24 | [5 empty] | / | 70160 | 70160 | 56610 | 6776 | 6774 | 0 | 0 | 0 | /
2.1重点水源建设 | 10 | [5 empty] | / | 32557 | 32557 | 26526 | 3016 | 3015 | 0 | 0 | 0 | /
2.1.1大型水库(前期) | 0 |  | 座 | 0.0 |  |  | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
2.1.2中型水库(前期) | 0 |  | 座 | 0.0 |  |  | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
2.1.3小型水库(前期) | 6 |  | 座 | 6.0 |  |  | / | 2400 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
沧源佤族自治县团结水库增容扩建项目(前期工作) | 1 | 新建 | 座 | 1.0 | 团结水库工程设计规模，总库840万立方米，设计灌溉面积2万亩，坝高45米 | 2019年 | 未开工 | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水利
沧源佤族自治县民良水库建设项目(前期工作) | 1 | 新建 | 座 | 1.0 | 小（一）型水库，主要建筑物有拦河坝、输水隧洞、溢洪道、灌溉渠系，总库容362.8万立方米，设计灌溉面积0.78万亩，坝高28米 | 2019年 | 未开工 | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水利
沧源佤族自治县坝岭水库建设项目(前期工作) | 1 | 新建 | 座 | 1.0 | 小（一）型水库，主要建筑物有拦河坝、输水隧洞、溢洪道、输水渠系，总库106万立方米，坝高24米，解决2900余人和1000余头大牲畜的饮水安全 | 2019年 | 未开工 | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水利
沧源佤族自治县南泠水库建设项目(前期工作) | 1 | 新建 | 座 | 1.0 | 南泠水库工程设计规模，总库122万立方米，设计灌溉面积0.32万亩,坝高45米 | 2019年 | 未开工 | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水利
沧源佤族自治县贺科水库建设项目(前期工作) | 1 | 新建 | 座 | 1.0 | 小（二）型水库，主要建筑物有拦河坝、输水隧洞、溢洪道、输水渠系，总库容41.7万立方米，设计灌溉面积0.4万亩,坝高20米 | 2019年 | 未开工 | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水利
沧源佤族自治县小㈠型以上水库干支渠防渗工程(前期工作) | 1 | 新建 | 座 | 1.0 | 上班老水库配套沟等18条干支渠防渗工程，改造渠道154.5公里 | 2019年 | 未开工 | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水利
2.1.4引提水和调水工程 | 4 |  | 件 | 4.0 |  |  | / | 30157 | 30157 | 24126 | 3016 | 3015 | 0 | 0 | 0 | /
沧源佤族自治县东丁水库供水连通工程 | 1 | 新建 | 件 | 1.0 | 引水线路全长12.15公里，隧洞8.15公里；管线4公里；年供水量365万立方米，受益人口10万人 | 2019年 | 未开工 | 24000 | 24000 | 19200 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 水利
沧源佤族自治县英永水库至勐省二水厂供水连通工程 | 1 | 新建 | 件 | 1.0 | 铺设管道20公里,1.5*1.2*1.2镇墩2000个，1.3*1.0*0.4支墩1300个，4.2*3.6*3闸室房5座，2*2*2闸阀井8个。抗旱应急水量为183.05万立方米。供水范围为勐省镇及周边5000亩农田 | 2019年 | 未开工 | 1895 | 1895 | 1516 | 190 | 189 | 0 | 0 | 0 | 水利
沧源佤族自治县达董水库至县城二水厂供水连通工程 | 1 | 新建 | 件 | 1.0 | 铺设管道10公里，配套1.5*1.2*1.2镇墩96个，1.3*1.0*0.4支墩52个，4.2*3.6*3闸室房3座，2*2*2闸阀井5个。保障范围为勐董县城居民、县城周边村民及党、政、军、机关和学校等企事业单位的用水3万余人，抗旱应急水量91万立方米 | 2019年 | 未开工 | 1462 | 1462 | 1170 | 146 | 146 | 0 | 0 | 0 | 水利
沧源佤族自治县东丁水库至芒阳大沟连通抗旱应急工程 | 1 | 新建 | 件 | 1.0 | 从中东丁水库取水至芒阳沟水库引流渠全长56 公里，输水流量为1.8立方米/秒。保障范围为勐省镇、单甲乡、勐省国营农场32000亩农业抗旱应急保苗用水。抗旱应急年供水量128万立方米 | 2019年 | 未开工 | 2800 | 2800 | 2240 | 280 | 280 | 0 | 0 | 0 | 水利
2.2重点农田水利建设 | 14 | [5 empty] | / | 37603 | 37603 | 30084 | 3760 | 3759 | 0 | 0 | 0 | /
2.2.1大型灌区(前期) | 0 |  | 万亩 | 0.0 |  |  | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
2.2.2中型灌区(前期) | 8 |  | 万亩 | 0.0 |  |  | / | 10050 | 10050 | 8040 | 1005 | 1005 | 0 | 0 | 0 | /
沧源佤族自治县建设、贺勐村灌区 | 1 | 新建 | 万亩 |  | 建设沟渠及防渗10.8公里，渠系建筑物22座 | 2019年 | 未开工 | 1050 | 1050 | 840 | 105 | 105 | 0 | 0 | 0 | 水利
沧源佤族自治县勐来灌区 | 1 | 新建 | 万亩 |  | 建设沟渠及防渗16公里，渠系建筑物15座 | 2019年 | 未开工 | 810 | 810 | 648 | 81 | 81 | 0 | 0 | 0 | 水利
沧源佤族自治县勐角灌区 | 1 | 新建 | 万亩 |  | 建设沟渠及防渗18公里，渠系建筑物36座 | 2019年 | 未开工 | 780 | 780 | 624 | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 | 水利
沧源佤族自治县安也水库灌区 | 1 | 新建 | 万亩 |  | 建设沟渠及防渗7.2公里，渠系建筑物19座 | 2019年 | 未开工 | 600 | 600 | 480 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 水利
沧源佤族自治县农克村大沟灌区 | 1 | 新建 | 万亩 |  | 建设沟渠及防渗26公里，渠系建筑物52座 | 2019年 | 未开工 | 3000 | 3000 | 2400 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 水利
沧源佤族自治县芒摆灌区 | 1 | 新建 | 万亩 |  | 建设沟渠及防渗15公里，渠系建筑物30座 | 2019年 | 未开工 | 2400 | 2400 | 1920 | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 水利
沧源佤族自治县永董水库灌区 | 1 | 新建 | 万亩 |  | 建设沟渠及防渗7.5公里，渠系建筑物16座 | 2019年 | 未开工 | 810 | 810 | 648 | 81 | 81 | 0 | 0 | 0 | 水利
沧源佤族自治县班搞、怕浪村灌区 | 1 | 新建 | 万亩 |  | 建设沟渠及防渗9公里，渠系建筑物18座 | 2019年 | 未开工 | 600 | 600 | 480 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 水利
2.2.3高效节水灌溉 | 6 |  | 万亩 | 10.4 |  |  | / | 27553 | 27553 | 22044 | 2755 | 2754 | 0 | 0 | 0 | /
沧源佤族自治县勐省农克、和平村甘蔗基地灌区高效节水灌溉项目 | 1 | 新建 | 万亩 | 1.0 | 发展灌溉面积1万亩，新增节水灌溉0.8万亩 | 2019年 | 未开工 | 2016 | 2016 | 1613 | 202 | 201 | 0 | 0 | 0 | 水利
沧源佤族自治县勐省农场万亩灌区高效节水灌溉项目 | 1 | 新建 | 万亩 | 1.0 | 发展灌溉面积1万亩，新增节水灌溉0.9万亩 | 2019年 | 未开工 | 5000 | 5000 | 4000 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 水利
沧源佤族自治县东丁万亩灌区高效节水灌溉项目 | 1 | 新建 | 万亩 | 5.4 | 新增节水灌溉5.4万亩，新增节水能力621万立方米 | 2019年 | 未开工 | 13160 | 13160 | 10528 | 1316 | 1316 | 0 | 0 | 0 | 水利
沧源佤族自治县建设、贺勐村甘蔗基地灌区高效节水灌溉项目 | 1 | 新建 | 万亩 | 1.0 | 新增节水灌溉0.81万亩，新增节水能力93万立方米 | 2019年 | 未开工 | 2142 | 2142 | 1714 | 214 | 214 | 0 | 0 | 0 | 水利
沧源佤族自治县贺南、新寨、团结村万亩灌区高效节水灌溉项目 | 1 | 新建 | 万亩 | 1.0 | 新增节水灌溉1.01万亩，新增节水能力116万立方米 | 2019年 | 未开工 | 2623 | 2623 | 2099 | 262 | 262 | 0 | 0 | 0 | 水利
沧源佤族自治县达董村、芒回村灌区高效节水灌溉项目 | 1 | 新建 | 万亩 | 1.0 | 新增节水灌溉1.013万亩，新增节水能力116万立方米 | 2019年 | 未开工 | 2612 | 2612 | 2090 | 261 | 261 | 0 | 0 | 0 | 水利
2.3重点防洪工程建设 | 0 | [5 empty] | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
2.3.1大型病险水闸除险加固 | 0 |  | 座 | 0.0 |  |  | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
2.3.2中型病险水闸除险加固 | 0 |  | 座 | 0.0 |  |  | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
2.3.3大型病险水库除险加固 | 0 |  | 座 | 0.0 |  |  | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
2.3.4中型病险水库除险加固 | 0 |  | 座 | 0.0 |  |  | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
2.3.5重点江河干流、支流治理 | 0 |  | 千米 | 0.0 |  |  | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
2.3.6重点山洪沟防洪治理 | 0 |  | 条 | 0.0 |  |  | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
2.3.7易涝区综合治理工程建设 | 0 |  | 个 | 0.0 |  |  | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
3.重点能源工程 | 1 | [5 empty] | / | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | /
3.1水电(前期) | 0 |  | 个 | 0.0 |  |  | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
3.2火电(前期) | 0 |  | 个 | 0.0 |  |  | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
3.3输电工程 | 1 |  | 个 | 1.0 |  |  | / | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | /
35kV团结变T接35kV双勐线新建线路工程 | 1 | 改扩建 | 个 | 1.0 | 新建35kV线路3公里 | 2018年 | 未开工 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 电网