## Sheet1
沧源县糯良乡糯良村茶山自然村村庄规划项目建设统计表
建设内容 |  |  | 实施年限 | 投资规模（万元） |  |  | 实施主体
|  |  |  | 总计 | 上级补助 | 群众自筹
道路建设 | 建设1条自然村主干道，自贺岭村岔路口至九组李忠祥户。 | 自然村主干道（硬化）1条，自贺岭村岔路口至李忠强户，全长1.8km，设计宽度5m，厚度20cm。 | 2019至2022 | 153 | 153 |  | 县人民政府
| 铺设硬化3条段自然村各小组进组道路 | 1号路段（硬化），自贺岭村乡村公路至卫艾倒户。全长20m，设计宽度3m，厚度20cm。概算投资1.02万元。 | 2019至2022 | 1.02 | 1.02 |  | 乡人民政府
|  | 2号路段（硬化），自贺岭村乡村公路至一组陈俄那户，全长30m，设计宽度3m，厚度20cm。概算投资1.53万元。 | 2019至2022 | 1.53 | 1.53 |  | 乡人民政府
|  | 3号路段（硬化），自陈艾保户至茶山蓄水池，全长258.7m，设计宽度3m，厚度20cm。概算投资13.2万元. | 2019至2022 | 13.2 | 13.2 |  | 乡人民政府
|  | 4号路（硬化），茶所岔路口至蓄水池，全长133.2m，设计宽度3m，厚度 20cm。概算投资6.8万元。 | 2019至2022 | 6.8 | 6.8 |  | 乡人民政府
|  | 5号路段（硬化），自主杆道至张保应户，全长25.7m，设计宽度3m，厚度20cm。概算投资1.3万元. | 2019至2022 | 1.3 | 1.3 |  | 乡人民政府
|  | 6号路段（硬化），自主杆道至鲍依响户。全长27.7m，设计宽度3m，厚度20cm。概算投资1.4万元。 | 2019至2022 | 1.4 | 1.4 |  | 乡人民政府
|  | 7号路段（硬化），自主杆道至陈赛罗户。全长44.6m，设计宽度3m，厚度20cm。概算投资2.27万元。 | 2019至2022 | 2.27 | 2.27 |  | 乡人民政府
|  | 8号路段（硬化），自主杆道至李三木茸户。全长22m，设计宽度3m，厚度20cm。概算投资1.12万元。 | 2019至2022 | 1.12 | 1.12 |  | 乡人民政府
供水工程 | 茶山自然村需对现有的蓄水池提质改造，同时新建一个100m³的蓄水池，架设φ65镀锌钢管主管道1038m。 | 对现有的蓄水池提质改造，同时新建一个100m³的蓄水池，位于一组陈东华户茶地，架设φ65镀锌钢管主管道1038m，概算总投资26.75万元。 | 2019至2022 | 26.75 | 26.75 |  | 乡人民政府
排水工程 | 自然村规划9条排水沟渠，总计长1.20km。每条排水沟底部分别设计生态处理池，采取湿地沼泽沉淀、种树养草的方式，实施污水生态处理。 | 1号排水沟（含水土流失治理），十组赵赛惹户沿茶所路口至茶所公厕，全长364m，设计标准30cm×40cm（明沟），概算投资6.60万元。 | 2019至2022 | 6.6 | 6.6 |  | 乡人民政府
|  | 2号排水沟（含水土流失治理），五组陈艾保户至茶所老公厕，全长177.2m，设计标准30cm×40cm（明沟），概算投资3.20万元。 | 2019至2022 | 3.2 | 3.2 |  | 乡人民政府
|  | 3号排水沟（含水土流失治理），七组卫红兵户岔路口公厕至七组赵红兵户，全长145.2m，设计标准30cm×40cm（暗沟），铺设水泥盖板90㎡。概算投资5.30万元。 | 2019至2022 | 5.3 | 5.3 |  | 乡人民政府
|  | 4号排水沟（含水土流失治理），三组陈依倒户经李忠祥户至箐沟，全长127.7m，设计标准30cm×40cm（暗沟），铺设水泥盖板80㎡。概算投资4.60万元。 | 2019至2022 | 4.6 | 4.6 |  | 乡人民政府
|  | 5号排水沟（含水土流失治理），七组卫红兵户经一组陈东华户到箐沟，全长77.7m，设计标准30cm×40cm（暗沟），铺设水泥盖板50㎡。概算投资3.00万元。 | 2019至2022 | 3 | 3 |  | 乡人民政府
|  | 6号排水沟（含水土流失治理），八组钟艾倒户沿组干道向东至一组鲍胜波户，全长183.3m，设计标准30cm×40cm（暗沟），铺设水泥盖板110㎡。概算投资6.70万元。 | 2019至2022 | 6.7 | 6.7 |  | 乡人民政府
|  | 7号排水沟（含水土流失治理），从组干道涵洞向北至六组鲍依响户，全长47.3m，设计标准30cm×40cm（暗沟），铺设水泥盖板30㎡。概算投资1.80万元。 | 2019至2022 | 1.8 | 1.8 |  | 乡人民政府
|  | 8号排水沟（含水土流失治理），从组干道经二组卫艾倒户至水田，全长37m，设计标准30cm×40cm（暗沟），铺设水泥盖板22.2㎡。概算投资1.35万元。 | 2019至2022 | 1.35 | 1.35 |  | 乡人民政府
|  | 9号排水沟（含水土流失治理），从组干道经一组陈俄那户至水田，全长35.8m，设计标准30cm×40cm（暗沟），铺设水泥盖板21.48㎡。概算投资1.30万元。 | 2019至2022 | 1.3 | 1.3 |  | 乡人民政府
公共 空间 | 结合村庄带状布局，自然村规划1个停车场（村民活动广场） | 在五组陈毛保家茶地规划建设1个停车场（村民活动广场），硬化面积1000㎡（内设篮球场）。 | 2019至2022 | 12 | 12 |  | 乡人民政府
| 党员活动室 | 目前已有1个80㎡党员活动室，规划配套相应的文化和办公设施设备10万元。 | 2019至2022 | 10 | 10 |  | 乡人民政府
环卫设施 | 目前茶山组统一与乡政府共用垃圾处理厂，规划安置钩臂式垃圾箱3个。 | 规划安置钩臂式垃圾箱3个，一号垃圾箱茶所，二号垃圾箱活动室，三号垃圾箱七组卫红兵户岔路口，估算投资2.4万元。 | 2019至2022 | 2.4 | 2.4 |  | 乡人民政府
| 规划改造提升1个公共厕所。 | 规划改造提升1个公共厕所。将现有水库岔路口公厕改造成水冲式公厕，8个蹲位，共40㎡，概算投资共计9.60万元。 | 2019至2022 | 9.6 | 9.6 |  | 乡人民政府
| 新建水冲式公厕 2座，共100㎡20个蹲位，概算总投资24万元。 | 1号公厕，位于转播台岔路口，规划建一座水冲式钢屋架公厕，50㎡10个蹲位，概算总投资12万元。 | 2019至2022 | 12 | 12 |  | 乡人民政府
|  | 2号公厕，位于七组卫红兵户岔路口，规划建一座水冲式钢屋架公厕，50㎡10个蹲位，概算总投资12万元。 | 2019至2022 | 12 | 12 |  | 乡人民政府
亮化工程 | 茶山自然村规划安装114盏太阳能路灯，概算总投资57万元。 |  | 2019至2022 | 57 | 57 |  | 乡人民政府
民居建设 | 新建（改造）27户民居，建筑风格为红瓦灰墙。 |  | 2022至2035 | 270 | 108 | 162 | 乡村振兴理事会
消防设施 | 充分利用天然水体（现有电站大沟、岔箐水库）作为消防水源，结合村庄配水管网安排消防用水或设置消防水池（有一座100m³的蓄水池，可作为消防水池）；村庄结合给水管道设置消防栓1套，概算总投资10万元。 |  | 2022至2035 | 10 | 10 |  | 乡人民政府
产业发展 | 种植业抓好现有茶叶、核桃管护，新发展林下药材。 | 对现有的茶叶面积513.1亩提质改造，每亩改造300.00元，概算投资15.39万元。 | 2022至2035 | 15.39 | 15.39 |  | 乡村振兴理事会
|  | 对现有的核桃面积320亩提质改造，每亩改造200.00元，概算投资6.40万元。 | 2022至2035 | 6.4 | 6.4 |  | 乡村振兴理事会
|  | 新发展林下药材300亩，每亩500.00元，概算投资15.00万元。 | 2022至2035 | 15 | 15 |  | 乡村振兴理事会
| 养殖业发展林下养殖。 | 林下养鸡3240羽，概算投资6.48万元。 | 2022至2035 | 6.48 |  | 6.48 | 乡村振兴理事会
美化 绿化 | 实施主广场周边和2千米入村主干道绿化工程，以三角梅、云南藤黄、云南樱花树交叉间种方式实施绿化。概算投资18万元。 |  | 2022至2035 | 18 | 18 |  | 乡村振兴理事会
| 实施庭院绿化美化工程，每户农户庭院及周边至少种植5株本地果木，至少栽植8盆花卉或绿色植物，概算投资0.95万元。 |  | 2022至2035 | 0.95 |  | 0.95 | 乡村振兴理事会
用地 规划 | 划定村庄建设边界，预留新增民居扩容建设用地20亩。
总计 |  |  |  | 699.46 | 530.03 | 169.43