## Sheet1
沧源佤族自治县岩帅镇联合村茶组村域规划项目建设统计表
建设内容 |  | 实施年限 | 投资规模（万元） |  |  | 实施主体
|  |  | 总计 | 上级 | 群众
|  |  |  | 补助 | 自筹
道路交通 | 1#入户路，混凝土硬化，长260m，宽度4m，厚度20cm，面积1040平方米，投资单价200元/平方米，概算投资20.8万元。 | 2023-2035 | 20.8 | 20.8 |  | 乡人民政府
| 2#入户路，混凝土硬化，长60m，宽度3.5m，厚度20cm，面积210平方米，投资单价200元/平方米，概算投资4.2万元。 | 2023-2035 | 4.2 | 4.2 |  | 乡人民政府
| 3#入户路，混凝土硬化，长60m，宽度3m，厚度20cm，面积180平方米，投资单价200元/平方米，概算投资3.6万元。 | 2023-2035 | 3.6 | 3.6 |  | 乡人民政府
| 4#入户路，混凝土硬化，长50m，宽度3m，厚度20cm，面积150平方米，投资单价200元/平方米，概算投资3万元。 | 2023-2035 | 3 | 3 |  | 乡人民政府
| 5#入户路，混凝土硬化，长125m，宽度3m，厚度20cm，面积375平方米，投资单价200元/平方米，概算投资7.5万元。 | 2023-2035 | 7.5 | 7.5 |  | 乡人民政府
供水工程 | 实施人畜饮水工程1处，新建压力蓄水池150m³，概算投资15万元。 | 2022-2035 | 15 | 15 |  | 乡人民政府
| 架设100mm供水主管道长2.5km，概算投资25万元。 | 2022-2035 | 25 | 25 |  | 乡人民政府
| 实施入户支管建设，管长0.2km，概算投资0.001万元。 | 2022-2035 | 0.001 |  | 0.001 | 乡人民政府
排水工程及污水处理设施 | 全村建设排水沟，全长950m，设计标准管径300mm，每25米设置1个检查井，投资单价360元/m（含检查井），概算投资34.2万元 | 2019-2022 | 34.2 | 34.2 |  | 乡人民政府
| 新建排污支管，总计长200m，直径15cm，投资单价120元/m，概算投资2.4万元 | 2019-2022 | 2.4 | 2.4 |  | 县人民政府
| 新建生态氧化池1座，占地面积30平方米，计划投资30万元（含土地补偿费）。 | 2019-2022 | 30 | 30 |  | 乡人民政府
消防工程 | 实施建设室外消火栓3个，投资单价3000元/个，概算投资0.9万元。 | 2019-2022 | 0.9 | 0.9 |  | 乡人民政府
| 实施消防水池建设工程，建设消防水池1座，水池容量为200m³，概算投资为15万元。 | 2019-2022 | 15 | 15 |  | 乡人民政府
公共空间 | 1号停车场新建项目，位于村庄球场东侧面积580㎡，投资单价150元/平方米，概算投资8.7万元 | 2019-2022 | 8.7 | 8.7 |  | 乡人民政府
| 新建舞台，长7米，宽5米，投资单价1000元/平方米，概算投资 1.5万元 | 2019-2022 | 1.5 | 1.5 |  | 乡人民政府
| 现状活动球场整治，含村庄现状1处球场，整治面积560㎡，投资单价120元/平方米，概算投资6.72万元 | 2019-2022 | 6.72 | 6.72 |  | 乡人民政府
环卫设施 | 规划建设3个垃圾箱（分类装卸式），投资单价10000元/个，估算总投资3万元 | 2019-2022 | 3 | 3 |  | 乡人民政府
| 规划新建1个公厕，投资单价80000元/座，估算总投资8万元 | 2019-2022 | 8 | 8 |  | 乡人民政府
| 规划改造2个公厕，投资单价40000元/座，估算总投资8万元 | 2019-2022 | 8 | 8 |  | 乡人民政府
亮化工程 | 自然村规划安装47盏太阳能路灯 | 2019-2022 | 28.2 | 28.2 |  | 乡人民政府
民居建设 | 实施14户民居房屋外包装，突出佤族风格和文化元素，投资单价25000元/户，概算总投资35万元； | 2022-2035 | 35 | 8.4 | 26.6 | 乡人民政府
产业发展 | 规划实施茶园立体项目，实施规模420亩，施用有机肥，投资单价2000元/亩，概算投资84万元 | 2022-2035 | 84 | 84 |  | 乡村振兴理事会
| 规划实施水渠建设项目6公里，投资单价60万元/公里，概算投资360万元 | 2022-2035 | 360 | 360 |  | 乡村振兴理事会
| 规划实施产业路建设项目5公里，投资单价30万元/公里，概算投资150万元 | 2022-2035 | 150 | 150 |  | 乡人民政府
| 规划实施养殖小区，集中建设1个，投资50万 | 2019-2022 | 50 | 50 |  | 乡人民政府
美化绿化 | 实施进村入户主干道绿化工程，以三角梅及本地树种交叉间种方式实施绿化，共需种植320棵，补助1000元/棵，概算投资32万元 | 2019-2022 | 32 | 32 |  | 乡村振兴理事会
| 实施庭院绿化美化工程，每户农户5棵，累计种植500棵，成活1棵补助200元，概算投资1.4万元 | 2019-2022 | 1.4 |  | 1.4 | 乡村振兴理事会
| 实施小公园绿地景观建设，实施规划面积2.12亩，投资单价20万/亩，概算投资42.4万元 | 2022-2035 | 42.4 |  | 42.4 | 乡村振兴理事会
用地规划 | 划定村庄建设边界，规划村庄预留发展建设面积11.5亩。 | 2022-2035 |  |  |  | 乡村振兴理事会
总计 |  |  | 980.521 | 910.12 | 70.401