## Sheet1
沧源佤族自治县岩帅镇贺科村大寨村域规划项目建设统计表
建设内容 |  | 实施年限 | 投资规模（万元） |  |  | 实施主体
|  |  | 总计 | 上级 | 群众
|  |  |  | 补助 | 自筹
道路交通 | 1#生产路，混砂石路面，长2000m，宽度3.5m，面积7000平方米，投资单价100元/平方米，概算投资70万元。 | 2023-2035 | 70 | 70 |  | 镇（乡）人民政府
| 2#入户路，混凝土硬化，长320m，宽度3m，厚度20cm，面积960平方米，投资单价150元/平方米，概算投资14.4万元。 | 2023-2035 | 14.4 | 14.4 |  | 镇（乡）人民政府
| 3#生产路，混砂石路面，长1800m，宽度3.5m，面700平方米，投资单价100元/平方米，概算投资63万元。 | 2023-2035 | 63 | 63 |  | 镇（乡）人民政府
| 4#道路，混凝土硬化，长200m，宽度3.5m，厚度20cm，面积700平方米，投资单价200元/平方米，概算投资14万元。 | 2023-2035 | 14 | 14 |  | 镇（乡）人民政府
| 5#入户路，混凝土硬化，长150m，宽度3m，厚度20cm，面积450平方米，投资单价150元/平方米，概算投资6.75万元。 | 2023-2035 | 6.75 | 6.75 |  | 镇（乡）人民政府
| 回车场，混凝土硬化，长12m，宽度12m，厚度20cm，面积144平方米，投资单价200元/平方米，概算投资2.88万元。 | 2023-2035 | 2.88 | 2.88 |  | 镇（乡）人民政府
供水工程 | 实施人畜饮水工程1处，新建压力蓄水池150m³，概算投资15万元。 | 2022-2035 | 15 | 15 |  | 镇（乡）人民政府
| 架设100mm供水主管道长3500m，概算投资35万元。 | 2022-2035 | 35 | 35 |  | 镇（乡）人民政府
| 实施入户支管建设，管长2000m，概算投资10万元。 | 2022-2035 | 10 |  | 10 | 镇（乡）人民政府
排水工程及污水处理设施 | 全村建设排水沟，全长2400m，设计标准管径300mm，每25米设置1个检查井，投资单价360万元/m（含检查井），概算投资86.4万元 | 2019-2022 | 86.4 | 86.4 |  | 镇（乡）人民政府
| 新建排污支管，总计长1800m，直径15cm，投资单价120元/m，概算投资21.6万元 | 2019-2022 | 21.6 | 21.6 |  | 县人民政府
| 新建生态氧化池4座，占地面积30平方米，计划投资120万元（含土地补偿费）。 | 2019-2022 | 120 | 120 |  | 镇（乡）人民政府
消防工程 | 实施建设室外消火栓6个，投资单价3000元/个，概算投资1.8万元。 | 2019-2022 | 1.8 | 1.8 |  | 镇（乡）人民政府
| 实施消防水池建设工程，建设消防水池1座，水池容量为200m³，概算投资为15万元。 | 2019-2022 | 15 | 15 |  | 镇（乡）人民政府
公共空间 | 实施1#停车场新建项目，位于村庄南部面积330㎡，投资单价150元/平方米，概算投资4.95万元 | 2019-2022 | 4.95 | 4.95 |  | 镇（乡）人民政府
| 实施2#停车场新建项目，位于村庄北部面积200㎡，投资单价150元/平方米，概算投资3万元 | 2019-2022 | 3 | 3 |  | 镇（乡）人民政府
| 实施3#停车场新建项目，位于村庄中部面积420㎡，投资单价150元/平方米，概算投资6.3万元 | 2019-2022 | 6.3 | 6.3 |  | 镇（乡）人民政府
| 实施4#停车场新建项目，位于村庄村委会面积420㎡，投资单价150元/平方米，概算投资6.3万元 | 2019-2022 | 6.3 | 6.3 |  | 镇（乡）人民政府
| 实施活动场新建项目，位于村庄中部面积260㎡，投资单价150元/平方米，概算投资3.9万元 | 2019-2022 | 3.9 | 3.9 |  | 镇（乡）人民政府
| 实施活动室建设规划两处，概算投资120万元。 | 2019-2022 | 120 | 120 |  | 镇（乡）人民政府
| 实施养老之家建设规划，概算投资100万元。 | 2019-2022 | 100 | 100 |  | 镇（乡）人民政府
| 实施寨门建设规划，概算投资15万元。 | 2019-2022 | 15 | 15 |  | 镇（乡）人民政府
| 实施规划候车亭两处，概算投资30万元。 | 2019-2022 | 30 | 30 |  | 镇（乡）人民政府
环卫设施 | 规划建设4个垃圾箱（分类装卸式），投资单价10000万元/个，估算总投资4万元 | 2019-2022 | 4 | 4 |  | 镇（乡）人民政府
| 规划新建1个公厕，投资单价80000元/座，估算总投资8万元 | 2019-2022 | 8 | 8 |  | 镇（乡）人民政府
| 规划改造3个公厕，投资单价40000元/座，估算总投资12万元 | 2019-2022 | 12 | 12 |  | 镇（乡）人民政府
亮化工程 | 自然村规划安装114盏太阳能路灯 | 2019-2022 | 68.4 | 68.4 |  | 镇（乡）人民政府
民居建设 | 实施218户民居房屋外包装，突出佤族风格和文化万元素，投资单价25000元/户，概算总投资545万元； | 2022-2035 | 545 | 130.8 | 414.2 | 镇（乡）人民政府
产业发展 | 规划实施甘蔗（套种坚果）种植区建设项目，实施规模2000亩，施用有机肥，投资单价2500元/亩，概算投资625万元 | 2022-2035 | 625 | 625 |  | 乡村振兴理事会
| 规划实施玉米区（套种坚果）建设项目，实施规模800亩，施用有机肥，投资单价1300元/亩，概算投资104万元 | 2022-2035 | 104 | 104 |  | 乡村振兴理事会
| 规划实施咖啡旅游区建设项目，实施规模400亩，施用有机肥，投资单价2500元/亩，概算投资100万元 | 2022-2035 | 100 | 100 |  | 乡村振兴理事会
| 规划实施产业路建设项目25公里，投资单价30万元/公里，概算投资300万元 | 2022-2035 | 750 | 750 |  | 镇（乡）人民政府
| 规划实施养殖小区，集中建设2个，投资100万 | 2019-2022 | 100 | 100 |  | 镇（乡）人民政府
美化绿化 | 实施进村入户主干道绿化工程，以三角梅、核桃、茶树、水果及本地树种交叉间种方式实施绿化，共需种植800棵，补助1000万元/棵，概算投资80万元 | 2019-2022 | 80 | 80 |  | 乡村振兴理事会
| 实施庭院绿化美化工程，每户农户10棵，累计种植2180棵，成活1棵补助200元，概算投资43.6万元 | 2019-2022 | 43.6 |  | 43.6 | 乡村振兴理事会
用地规划 | 划定村庄建设边界，规划村庄集中建设区预留发展用地2.5亩。 | 2022-2035 |  |  |  | 乡村振兴理事会
总计 |  |  | 3205.28 | 2737.48 | 467.8