## Sheet1
沧源县岩帅镇东勐村大寨自然村村庄规划项目建设统计表
建设内容 |  | 实施年限 | 投资规模（万元） |  |  | 实施主体
|  |  | 总计 | 上级 | 群众
|  |  |  | 补助 | 自筹
道路交通 | 建设养殖小区至东温方向硬板路1条，长140m，宽度4.5m，厚度20cm，面积630平方米，投资单价200元/平方米，概算投资11.2万元。 | 2019-2022 | 11.2 | 11.2 |  | 镇人民政府
| 建设村南部出口硬板路1条，长500m，宽度4.5m，厚度20cm，面积2250平方米，投资单价200元/平方米，概算投资45万元 | 2019-2022 | 45 | 45 |  | 镇人民政府
| 铺设硬化历史古行道路2条（村北出口方向），全长600m，设计宽度2.5m，厚度15面积1500平方米，投资单价160元/平方米，概算总投资24万元 | 2019-2022 | 24 | 24 |  | 镇人民政府
| 建设中部北侧步行道，全长350 m，宽度1m-2m，厚度10cm，投资单价120元/平方米，概算总投资6万元 | 2019-2022 | 6 | 6 |  | 乡村振兴理事会
| 建设中部南侧路步行道590m，宽度1m-2m，厚度10cm，投资单价120元/平方米，概算总投资9.6万元 | 2019-2022 | 9.6 | 9.6 |  | 乡村振兴理事会
| 建设村中心步行道250 m，宽度1m，厚度10cm，投资单价120元/平方米，概算总投资3万元 | 2019-2022 | 3 | 3 |  | 乡村振兴理事会
| 建设村东侧路步行道，全长450 m，宽度1m，厚度10cm，投资单价120元/平方米，概算总投资5.4万元 | 2019-2022 | 5.4 | 5.4 |  | 乡村振兴理事会
供水工程 | 实施人畜饮水工程1件，架设东勐大寨10cm主管道长3km，更换4cm入户支管道长2km | 2022-2035 | 49 | 40 | 9 | 镇人民政府
消防工程 | 实施建设室外消火栓4个，投资单价3000元/个，概算投资1.2万元。 | 2019-2022 | 1.2 | 1.2 |  | 乡人民政府
| 实施消防水池建设工程，建设消防水池1座，水池容量为200m³，概算投资为15万元。 | 2019-2022 | 15 | 15 |  | 乡人民政府
排水工程及污处理设施 | 1号沟渠（村西口至中部活动室至村南口），全长500m，设计标准管径25cm，每25米设置1个检查井，投资单价360元/m（含检查井），概算投资18万元 | 2019-2022 | 18 | 18 |  | 镇人民政府
| 2号沟渠（村中部活动室至村东口），全长230m，设计标准管径25cm，每25米设置1个检查井，投资单价360元/m（含检查井），概算投资8.28万元 | 2019-2022 | 8.28 | 8.28 |  | 镇人民政府
| 3号沟渠（沿村南侧道路），全长300m，设计标准管径25cm，每25米设置1个检查井，投资单价360元/m（含检查井），概算投资10.8万元 | 2019-2022 | 10.8 | 10.8 |  | 镇人民政府
| 4号沟渠（村东口向村北方向道路），全长600m，设计标准管径25cm，每25米设置1个检查井，投资单价360元/m（含检查井），概算投资21.6万元 | 2019-2022 | 21.6 | 21.6 |  | 镇人民政府
| 5号沟渠（连接2号-4号沟渠），全长80m，设计标准管径25cm，每25米设置1个检查井，投资单价360元/m（含检查井），概算投资6.28万元 | 2022-2022 | 6.48 | 6.48 |  | 镇人民政府
| 新建排污支管，总计长1500m，直径15cm，投资单价120元/m，概算投资18万元 | 2019-2022 | 18 | 18
| 新建人工湿地1座，占地面积150平方米，计划投资20万元（含土地补偿费）。 | 2019-2022 | 20 | 20 |  | 镇人民政府
公共空间 | 1号停车场，硬化面积90㎡，投资单价200元/平方米，概算投资1.8万元 | 2019-2022 | 1.8 | 1.8 |  | 镇人民政府
| 2号停车场，硬化面积90㎡，投资单价200元/平方米，概算投资1.8万元 | 2019-2022 | 1.8 | 1.8 |  | 镇人民政府
| 3号停车场，硬化面积90㎡，投资单价200元/平方米，概算投资1.8万元 | 2019-2022 | 1.8 | 1.8 |  | 镇人民政府
| 4号停车场，硬化面积90㎡，投资单价200元/平方米，概算投资1.8万元 | 2019-2022 | 1.8 | 1.8 |  | 镇人民政府
| 5号车场，硬化面积90㎡，投资单价200元/平方米，概算投资2万元 | 2019-2022 | 2 | 2 |  | 镇人民政府
| 6号车场，硬化面积100㎡，投资单价200元/平方米，概算投资2.2万元 | 2019-2022 | 2.2 | 2.2 |  | 镇人民政府
| 7号车场，硬化面积110㎡，投资单价200元/平方米，概算投资1.2万元 | 2019-2022 | 1.2 | 1.2 |  | 镇人民政府
| 规划新建幼儿园1所，位于现状小学，概算投资100万元 | 2019-2022 | 100 | 100 |  | 镇人民政府
| 规划新建老年之家1所，位于南部，概算投资150万元 | 2019-2022 | 150 | 150 |  | 镇人民政府
| 村委会进村路口修缮边坡，新建挡土墙200米，建筑面积2000立方米，投资单价420元/立方米，概算投资84万元。 | 2019-2022 | 84 | 84 |  | 镇人民政府
环卫设施 | 规划建设5个垃圾，投资单价10000元/个，估算总投资5万元 | 2019-2022 | 5 | 5 |  | 镇人民政府
| 规划建设5个垃圾公厕，投资单价60000元/座，估算总投资30万元 | 2019-2022 | 30 | 30 |  | 镇人民政府
亮化工程 | 自然村规划安装63盏太阳能路灯 | 2019-2022 | 37.8 | 37.8 |  | 镇人民政府
民居建设 | 实施60户民居房屋外包装，突出佤族风格和文化元素，投资单价25000元/户，概算总投资150万元； | 2022-2035 | 150 | 90 | 60 | 乡村振兴理事会
| 新建工居房12幢，100平方米/幢，砖混结构，总建筑面积1000平方米，投资单价1500元/平方米，概算总投资180万元。 | 2022-2035 | 180 | 48 | 132 | 乡村振兴理事会
产业发展 | 规划养殖小区2个，概算投资60万元。 | 2022-2035 | 60 | 60 |  | 镇人民政府
| 新建灌溉水渠4公里，水渠界面70x70x70，沿渠砂石路面3.5m，投资单价100万/公里。概算投资400万元。 | 2022-2035 | 400 | 400 |  | 镇人民政府
| 实施有机茶园建设1000亩，种植覆荫树8棵/亩，发放茶树1棵/亩，施用有机肥300公斤/亩.年，投资单价1000元/亩，概算投资100万元 | 2022-2035 | 100 | 100 |  | 乡村振兴理事会
| 实施苦荞种植1000亩，补助苦荞种籽及化肥400元/亩·年，概算投资40万元。 | 2022-2035 | 40 | 40 |  | 乡村振兴理事会
美化绿化 | 实施进村入户主干道绿化工程，以三角梅、樱桃树交叉间种方式实施绿化，共需种植400棵，补助1000元/棵，概算投资40万元 | 2019-2022 | 40 | 40 |  | 乡村振兴理事会
| 实施庭院绿化美化工程，每户农户庭院及周边至少种植5株本地果木，共需种植1285棵，成活1棵补助200元，概算投资25.7万元 | 2019-2022 | 25.7 |  | 25.7 | 乡村振兴理事会
用地规划 | 划定村庄建设边界，预留新增民居扩容建设用地25亩 | 2022-2035 |  |  |  | 乡村振兴理事会
总计 |  |  | 1687.66 | 1460.96 | 226.7