## 附件1
附件1：
临沧市沧源佤族自治县存量住宅用地项目清单
填报日期： | [11 empty] | 单位：公顷
序号 | 县（市、区) | 项目名称 | 开发企业 | 所在区和街道（乡镇） | 具体位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 供地时间 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积
（0） | （1） | （2） | （3） | （4） | （5） | （6） | （7） | （8） | （9） | （10） | （11） | （12）
1 | 沧源佤族自治县 | 雅峰时空俊园建设项目 | 沧源和盛房地产开发有限公司 | 勐省农场 | 沧源佤族自治县存量住宅用地分布图（一） | 普通商品房 | 0.9108 | 2021/3/30 | 2022/1/30 | 2024/1/30 | 未动工 | 0
2 | 沧源佤族自治县 | 雅峰时空俊园建设项目 | 沧源和盛房地产开发有限公司 | 勐省农场 | 沧源佤族自治县存量住宅用地分布图（一） | 普通商品房 | 0.3704 | 2021/1/15 | 2021/11/15 | 2023/11/15 | 已动工未竣工 | 0
3 | 沧源佤族自治县 | 李元凤 | 李元凤 | 勐董镇费达新村内 | 沧源佤族自治县存量住宅用地分布图（四） | 城镇住宅 | 0.1064 | 2020/5/14 | 2021/3/30 | 2023/3/30 | 已动工未竣工 | 0
4 | 沧源佤族自治县 | 谢全挺 | 谢全挺 | 勐董镇费达新村内 | 沧源佤族自治县存量住宅用地分布图（四） | 城镇住宅 | 0.04442 | 2020/5/14 | 2021/3/30 | 2023/3/30 | 已动工未竣工 | 0
5 | 沧源佤族自治县 | 鲁中林 | 鲁中林 | 勐董镇费达新村内 | 沧源佤族自治县存量住宅用地分布图（四） | 城镇住宅 | 0.09585 | 2020/5/14 | 2021/3/30 | 2023/3/30 | 已动工未竣工 | 0
6 | 沧源佤族自治县 | 张贵 | 张贵 | 勐董镇费达新村内 | 沧源佤族自治县存量住宅用地分布图（四） | 城镇住宅 | 0.2037 | 2020/5/14 | 2021/3/30 | 2023/3/30 | 已动工未竣工 | 0
7 | 沧源佤族自治县 | 彭飞 | 彭飞 | 勐董镇费达新村内 | 沧源佤族自治县存量住宅用地分布图（四） | 城镇住宅 | 0.02152 | 2020/6/23 | 2021/4/30 | 2023/4/30 | 已动工未竣工 | 0
8 | 沧源佤族自治县 | 张世伟 | 张世伟 | 勐董镇费达新村内 | 沧源佤族自治县存量住宅用地分布图（四） | 城镇住宅 | 0.01949 | 2020/6/23 | 2021/4/30 | 2023/4/30 | 已动工未竣工 | 0
9 | 沧源佤族自治县 | 钟自学 | 钟自学 | 勐董镇费达新村内 | 沧源佤族自治县存量住宅用地分布图（四） | 城镇住宅 | 0.03183 | 2020/6/23 | 2021/4/30 | 2023/4/30 | 已竣工 | 0
10 | 沧源佤族自治县 | 王礼东 | 王礼东 | 勐董镇费达新村内 | 沧源佤族自治县存量住宅用地分布图（四） | 城镇住宅 | 0.03931 | 2020/6/23 | 2021/4/30 | 2023/4/30 | 已动工未竣工 | 0
11 | 沧源佤族自治县 | 祁艳红 | 祁艳红 | 勐董镇费达新村内 | 沧源佤族自治县存量住宅用地分布图（四） | 城镇住宅 | 0.03781 | 2020/6/23 | 2021/4/30 | 2023/4/30 | 已动工未竣工 | 0
12 | 沧源佤族自治县 | 茶桂仙 | 茶桂仙 | 勐董镇费达新村内 | 沧源佤族自治县存量住宅用地分布图（四） | 城镇住宅 | 0.02112 | 2020/6/23 | 2021/4/30 | 2023/4/30 | 已动工未竣工 | 0
13 | 沧源佤族自治县 | 王春园 | 王春园 | 勐董镇费达新村内 | 沧源佤族自治县存量住宅用地分布图（四） | 城镇住宅 | 0.02119 | 2020/6/23 | 2021/4/30 | 2023/4/30 | 已动工未竣工 | 0
14 | 沧源佤族自治县 | 班亚仙 | 班亚仙 | 勐董镇费达新村内 | 沧源佤族自治县存量住宅用地分布图（四） | 城镇住宅 | 0.0252 | 2020/8/31 | 2021/6/30 | 2023/6/30 | 未动工 | 0
15 | 沧源佤族自治县 | 田志美 | 田志美 | 勐董镇费达新村内 | 沧源佤族自治县存量住宅用地分布图（四） | 城镇住宅 | 0.02673 | 2020/8/31 | 2021/6/30 | 2023/6/30 | 未动工 | 0
16 | 沧源佤族自治县 | 田琴英 | 田琴英 | 勐董镇费达新村内 | 沧源佤族自治县存量住宅用地分布图（四） | 城镇住宅 | 0.02368 | 2020/8/31 | 2021/6/30 | 2023/6/30 | 已动工未竣工 | 0
17 | 沧源佤族自治县 | 陈莉芬 | 陈莉芬 | 勐董镇费达新村内 | 沧源佤族自治县存量住宅用地分布图（四） | 城镇住宅 | 0.02277 | 2020/8/31 | 2021/6/30 | 2023/6/30 | 未动工 | 0
18 | 沧源佤族自治县 | 陈莉芬 | 陈莉芬 | 勐董镇费达新村内 | 沧源佤族自治县存量住宅用地分布图（四） | 城镇住宅 | 0.02091 | 2020/8/31 | 2021/6/30 | 2023/6/30 | 未动工 | 0
19 | 沧源佤族自治县 | 陈红 | 陈红 | 勐董镇费达新村内 | 沧源佤族自治县存量住宅用地分布图（四） | 城镇住宅 | 0.02487 | 2020/8/31 | 2021/6/30 | 2023/6/30 | 未动工 | 0
20 | 沧源佤族自治县 | 李毅 | 李毅 | 勐董镇费达新村内 | 沧源佤族自治县存量住宅用地分布图（四） | 城镇住宅 | 0.0812 | 2020/8/31 | 2021/6/30 | 2023/6/30 | 已竣工 | 0
21 | 沧源佤族自治县 | 普正平 | 普正平 | 勐董镇费达新村内 | 沧源佤族自治县存量住宅用地分布图（四） | 城镇住宅 | 0.03473 | 2020/8/31 | 2021/6/30 | 2023/6/30 | 已动工未竣工 | 0
22 | 沧源佤族自治县 | 沧源县胜阳商贸有限责任公司 | 沧源县胜阳商贸有限责任公司 | 勐董镇沧源佤族自治县民族中学旁 | 沧源佤族自治县存量住宅用地分布图（二） | 城镇住宅 | 0.3398 | 2020/5/7 | 2020/11/7 | 2022/11/7 | 已动工未竣工 | 0
23 | 沧源佤族自治县 | 沧源煜恒置业发展有限公司A区建设项目 | 沧源煜恒置业发展有限公司 | 勐董镇县人民医院旁 | 沧源佤族自治县存量住宅用地分布图（三） | 普通商品房 | 0.13789 | 2020/10/23 | 2021/8/24 | 2023/8/24 | 已竣工 | 0.0414
24 | 沧源佤族自治县 | 沧源煜恒置业发展有限公司A区建设项目 | 沧源煜恒置业发展有限公司 | 勐董镇县人民医院旁 | 沧源佤族自治县存量住宅用地分布图（三） | 普通商品房 | 0.16696 | 2020/10/23 | 2021/8/24 | 2023/8/24 | 已竣工 | 0.0668
25 | 沧源佤族自治县 | 农贸市场建设项目 | 沧源北河房地产开发有限公司 | 勐董镇勐董农贸市场内 | 沧源佤族自治县存量住宅用地分布图（三） | 普通商品房 | 0.0422 | 2020/6/8 | 2020/10/30 | 2022/10/30 | 已竣工 | 0.0072
26 | 沧源佤族自治县 | 农贸市场建设项目 | 沧源北河房地产开发有限公司 | 勐董镇勐董农贸市场内 | 沧源佤族自治县存量住宅用地分布图（三） | 普通商品房 | 0.3934 | 2018/5/8 | 2018/7/15 | 2020/7/15 | 已竣工 | 0.1153
27 | 沧源佤族自治县 | 农贸市场建设项目 | 沧源北河房地产开发有限公司 | 勐董镇勐董农贸市场内 | 沧源佤族自治县存量住宅用地分布图（三） | 普通商品房 | 0.1027 | 2018/5/8 | 2018/7/15 | 2020/7/15 | 已竣工 | 0.0098
28 | 沧源佤族自治县 | 锦绣铂城建设项目 | 沧源县昌辉房地产开发有限责任公司 | 勐董镇白塔社区 | 沧源佤族自治县存量住宅用地分布图（二） | 普通商品房 | 1.0078 | 2020/4/9 | 2020/10/30 | 2022/10/30 | 已竣工 | 0.6046
29 | 沧源佤族自治县 | 锦绣铂城建设项目 | 沧源县昌辉房地产开发有限责任公司 | 勐董镇白塔社区 | 沧源佤族自治县存量住宅用地分布图（二） | 普通商品房 | 0.4118 | 2020/4/9 | 2020/10/30 | 2022/10/30 | 已竣工 | 0.2471
30 | 沧源佤族自治县 | 锦绣铂城建设项目 | 沧源县昌辉房地产开发有限责任公司 | 勐董镇白塔社区 | 沧源佤族自治县存量住宅用地分布图（二） | 普通商品房 | 0.1338 | 2020/4/9 | 2020/10/30 | 2022/10/30 | 已动工未竣工 | 0.08028
31 | 沧源佤族自治县 | 司民航二期建设项目 | 沧源坤融文化旅游发展有限公司 | 勐董镇城区幼儿园旁 | 沧源佤族自治县存量住宅用地分布图（三） | 普通商品房 | 1.5578 | 2019/8/28 | 2020/3/2 | 2022/3/2 | 未动工 | 0
32 | 沧源佤族自治县 | 园林美食城建设项目 | 沧源县垠宇地产有限公司 | 勐董镇芒那组旁 | 沧源佤族自治县存量住宅用地分布图（三） | 普通商品房 | 0.8119 | 2019/8/9 | 2020/2/20 | 2022/2/20 | 已竣工 | 0.1862
33 | 沧源佤族自治县 | 沧源煜恒置业发展有限公司C区建设项目 | 沧源煜恒置业发展有限公司 | 勐董镇司岗里大道旁 | 沧源佤族自治县存量住宅用地分布图（三） | 普通商品房 | 1.8779 | 2019/5/15 | 2019/11/25 | 2021/11/25 | 已动工未竣工 | 0.9389
34 | 沧源佤族自治县 | 勐省镇佤源佳苑保障性住房建设项目 | 沧源佤族自治县城市建设投资有限公司 | 勐省农场 | 沧源佤族自治县存量住宅用地分布图（一） | 公共租赁住房用地 | 2.6458 | 2018/12/10 | 2019/5/1 | 2021/5/1 | 已动工未竣工 | 0
35 | 沧源佤族自治县 | 民航小区建设项目 | 沧源大寨房地产开发有限公司 | 勐董镇城区幼儿园旁 | 沧源佤族自治县存量住宅用地分布图（三） | 普通商品房 | 2.1444 | 2018/7/30 | 2019/1/30 | 2021/1/30 | 已竣工 | 1.8657
36 | 沧源佤族自治县 | 尚品天城建设项目 | 临沧市尚品天城房地产开发有限公司 | 勐董镇城区幼儿园旁 | 沧源佤族自治县存量住宅用地分布图（三） | 普通商品房 | 2.9064 | 2017/12/15 | 2018/10/14 | 2020/10/14 | 已动工未竣工 | 0.2348
37 | 沧源佤族自治县 | 沧源县城乡建设开发有限责任公司 | 沧源县城乡建设开发有限责任公司 | 勐董镇摸你黑广场附件 | 沧源佤族自治县存量住宅用地分布图（三） | 普通商品房 | 4.4206 | 2017/7/11 | 2019/5/31 | 2021/5/31 | 未动工 | 0
38 | 沧源佤族自治县 | 沧源煜恒置业发展有限公司 | 沧源煜恒置业发展有限公司 | 勐董镇县交警大队旁 | 沧源佤族自治县存量住宅用地分布图（三） | 普通商品房 | 0.5909 | 2011/11/29 | 2011/12/31 | 2013/12/31 | 已动工未竣工 | 0.2525
39 | 沧源佤族自治县 | 沧源煜恒置业发展有限公司 | 沧源煜恒置业发展有限公司 | 勐董镇司岗里大道旁 | 沧源佤族自治县存量住宅用地分布图（三） | 普通商品房 | 1.8609 | 2011/11/29 | 2011/12/31 | 2013/12/31 | 已动工未竣工 | 0.8609
40 | 沧源佤族自治县 | 沧源煜恒置业发展有限公司 | 沧源煜恒置业发展有限公司 | 勐董镇司岗里大道旁 | 沧源佤族自治县存量住宅用地分布图（三） | 普通商品房 | 1.9267 | 2011/11/29 | 2011/12/31 | 2013/12/31 | 已动工未竣工 | 0.8153
[7 empty] | 25.6636 |  |  |  |  | 6.32678

## 附件2
附件2：
临沧市沧源佤族自治县存量住宅用地信息汇总表
县（市、区） | 项目总数 | 存量住宅用地总面积
|  |  | 未动工土地面积 | 已动工未竣工土地面积
未销售房屋的土地面积
（0） | （1） | （2） | （3） | （4） | （5）
沧源佤族自治县 | 40 | 25.6636 | 7.0097 | 13.3218 | 6.3268
填表说明：各表项数量关系（2）=（3）+（4），（4）≥（5）

## 附件3
附件3：
临沧市沧源佤族自治县2023年度住宅用地公告供应量和完成交易量统计情况表
住宅用地公告供应量 |  |  |  | 住宅用地完成交易量
月份 | 宗数 | 面积 |  | 宗数 | 面积 |  | 成交价款
|  | 面积 | 同比（%） |  | 面积 | 同比（%） | 成交价款 | 同比（%）
1月 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2月 | 1 | 3.3451 |  | 1 | 3.3451 |  | 2351.61
3月 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
合计 | 1 | 3.3451 |  | 1 | 3.3451 |  | 2351.61
填表说明：1.请各州（市）按月收集汇总，于每季度初的10日内将最新的数据上报省厅开发利用处； 2.各月份数据请勿累加。