## Sheet1
沧源佤族自治县岩帅镇建设村大寨村域规划项目建设统计表
建设内容 |  | 实施年限 | 投资规模（万元） |  |  | 实施主体
|  |  | 总计 | 上级 | 群众
|  |  |  | 补助 | 自筹
道路交通 | 1#道路，混凝土硬化，长580m，宽度4m，厚度20cm，面积2320平方米，投资单价200元/平方米，概算投资46.4万元。 | 2023-2035 | 46.4 | 46.4 |  | 镇（乡）人民政府
| 2#道路，混凝土硬化，长130m，宽度3.5m，厚度20cm，面积455平方米，投资单价200元/平方米，概算投资9.1万元。 | 2023-2035 | 9.1 | 9.1 |  | 镇（乡）人民政府
| 3#道路，混凝土硬化，长190m，宽度4m，厚度20cm，面积760平方米，投资单价200元/平方米，概算投资15.2万元。 | 2023-2035 | 15.2 | 15.2 |  | 镇（乡）人民政府
| 回车场，混凝土硬化，长12m，宽12m，厚度20cm，面积144平方米，投资单价200元/平方米，概算投资2.88万元。 | 2023-2035 | 2.88 | 2.88 |  | 镇（乡）人民政府
| 实施村庄入户路混凝土硬化硬化，总长160m，宽3m，厚度15cm，面积480平方米，投资单价150元/平方米，概算投资7.2万元。 | 2023-2035 | 7.2 | 7.2 |  | 镇（乡）人民政府
供水工程 | 实施人畜饮水工程1处，新建压力蓄水池150m³，概算投资15万元。 | 2022-2035 | 15 | 15 |  | 镇（乡）人民政府
| 架设100mm供水主管道长6000m，概算投资60万元。 | 2022-2035 | 60 | 60 |  | 镇（乡）人民政府
| 实施入户支管建设，管长1300m，概算投资6.5万元。 | 2022-2035 | 6.5 |  | 6.5 | 镇（乡）人民政府
排水工程及污水处理设施 | 全村建设排水沟，全长3400m，设计标准管径300mm，每25米设置1个检查井，投资单价360万元/m（含检查井），概算投资122.4万元 | 2019-2022 | 122.4 | 122.4 |  | 镇（乡）人民政府
| 新建排污支管，总计长1200m，直径15cm，投资单价120元/m，概算投资14.4万元 | 2019-2022 | 14.4 | 14.4 |  | 县人民政府
| 新建生态氧化池3座，占地面积30平方米，计划投资90万元（含土地补偿费）。 | 2019-2022 | 90 | 90 |  | 镇（乡）人民政府
消防工程 | 实施建设室外消火栓8个，投资单价3000元/个，概算投资2.4万元。 | 2019-2022 | 2.4 | 2.4 |  | 镇（乡）人民政府
| 实施消防水池建设工程，建设消防水池1座，水池容量为200m³，概算投资为15万元。 | 2019-2022 | 15 | 15 |  | 镇（乡）人民政府
公共空间 | 实施停车场新建项目，位于村庄东部道路出口面积2300㎡，投资单价150元/平方米，概算投资34.5万元 | 2019-2022 | 34.5 | 34.5 |  | 镇（乡）人民政府
| 实施活动场新建项目，位于村庄中部面积780㎡，投资单价150元/平方米，概算投资11.7万元 | 2019-2022 | 11.7 | 11.7 |  | 镇（乡）人民政府
| 实施寨门建设规划，概算投资15万元。 | 2019-2022 | 15 | 15 |  | 镇（乡）人民政府
环卫设施 | 规划建设4个垃圾箱（分类装卸式），投资单价10000万元/个，估算总投资4万元 | 2019-2022 | 4 | 4 |  | 镇（乡）人民政府
| 规划新建4个公厕，投资单价80000元/座，估算总投资32万元 | 2019-2022 | 32 | 32 |  | 镇（乡）人民政府
| 规划改造1个公厕，投资单价40000元/座，估算总投资4万元 | 2019-2022 | 4 | 4 |  | 镇（乡）人民政府
亮化工程 | 自然村规划安装115盏太阳能路灯 | 2019-2022 | 69 | 69 |  | 镇（乡）人民政府
民居建设 | 实施140户民居房屋外包装，突出佤族风格和文化万元素，投资单价25000元/户，概算总投资350万元； | 2022-2035 | 350 | 84 | 266 | 镇（乡）人民政府
产业发展 | 规划实施茶叶种植区建设项目，实施规模800亩，施用有机肥，投资单价2000元/亩，概算投资160万元 | 2022-2035 | 160 | 160 |  | 乡村振兴理事会
| 规划实施玉米种植区建设项目，实施规模700亩，施用有机肥，投资单价1000元/亩，概算投资70万元 | 2022-2035 | 70 | 70 |  | 乡村振兴理事会
| 规划实施魔芋种植区建设项目，实施规模100亩，施用有机肥，投资单价2500元/亩，概算投资25万元 | 2022-2035 | 25 | 25 |  | 乡村振兴理事会
| 规划实施产业路建设项目10公里，投资单价30万元/公里，概算投资300万元 | 2022-2035 | 300 | 300 |  | 镇（乡）人民政府
| 规划实施灌溉渠建设项目3公里，投资单价60万元/公里，概算投资180万元 | 2022-2035 | 180 | 180 |  | 镇（乡）人民政府
| 规划实施烤酒合作社建设项目，概算投资80万元 | 2022-2035 | 80 | 80 |  | 乡村振兴理事会
| 规划实施养殖小区，集中建设10个，投资300万 | 2019-2022 | 300 | 300 |  | 镇（乡）人民政府
美化绿化 | 实施进村入户主干道绿化工程，以三角梅及本地树种交叉间种方式实施绿化，共需种植1200棵，补助1000万元/棵，概算投资120万元 | 2019-2022 | 120 | 120 |  | 乡村振兴理事会
| 实施庭院绿化美化工程，每户农户5棵，累计种植700棵，成活1棵补助180万元，概算投资14万元 | 2019-2022 | 14 |  | 14 | 乡村振兴理事会
| 实施村庄古树保护规划，保护古树34棵，概算投资340万元 | 2019-2022 | 340 | 340 |  | 乡村振兴理事会
用地规划 | 划定村庄建设边界，规划村庄集中建设区预留发展用地14亩。 | 2022-2035 |  |  |  | 乡村振兴理事会
总计 |  |  | 2515.68 | 2229.18 | 286.5