芒卡镇南腊村那底大寨自然村村庄规划说明书

一、总则

（一）政策背景

根据《中共临沧市委  临沧市人民政府印发<关于贯彻乡村振兴战略的实施方案>的通知》精神和《临沧市人民政府办公室印发<关于加快推进村庄规划提升工作方案>》、《关于实施临沧市“万名干部规划家乡行动”的通知》要求，按照干部回乡牵头、自然村乡村振兴理事会组织、群众为主体和自上而下、自下而上、上下结合、以下为主的原则，编制芒卡镇南腊村那底大寨自然村村庄规划。该自然村规划经2019年3月10日自然村村民代表会议审议表决通过。

（二）村情概况

1．地理区位：那底大寨自然村位于芒卡镇东南部，距镇政府驻地 39 公里，距村委会驻地5公里，海拔700 —1200 米，森林覆盖率达76.25%，年均年降水量1700毫米，昼夜温差小，水资源充沛，工程性缺水突出。

2．人口现状：自然村共 68 户263人。

3．资源现状：自然村依山腰而居，有常规耕地面积约   4413.97亩，林地面积约630.4亩，村庄占地300余亩。

4．产业现状：种植业以茶叶、橡胶、水稻、玉米为主，有茶叶面积99.5亩 ，橡胶1323.7亩；养殖业以猪、鸡为主；副业以外出务工为主。2018年农民人均可支配收入为11313元。

5．基础设施：

（1）道路：自然村主干道自南腊村委会至那底大寨自然村连接，全长5公里，宽 3.5 米，目前还未硬化。

（2）饮水：那底大寨自然村于2012年解决人畜饮水，但水源不足，并于2018年在建人畜饮水巩固提升改造。

（3）住房：全部为安全稳固住房，全为砖混结构楼房 68 户。

（4）场所：有自然村活动室一间，面积60平方米，篮球场一个，面积550平方米；佛寺1座，在职人员（佛爷）1人。

（三）优势资源

森林覆盖率高，气候为亚热带季风气候，昼夜温差小，水资源充沛。人均常规耕地面积16.78亩、林地面积2.4亩，发展生态产业基础好，有较大的产业发展空间。村庄内部、周围以及农户周围空间狭窄，民风淳朴，群众内生动力足，布局相应公共服务设施难度大。

二、规划内容

（一）规划思路

自然村地处与中心城镇较为偏远，生态条件优越，产业发展空间大。农户沿山腰而居，依山就势，错落有致，呈带状布局。结合区位条件和资源条件，自然村村庄规划定位为：提升改造型。

（二）规划期限

近期：2019—2022年，远期：2023—2035年。

- 规划内容

- 项目概算投资 548.58万元，其中：上级补助 518.58 万元，群众自筹30 万元。

1．道路交通：概算总投资86.2万元。

硬化、新建5条段硬板路和一条机耕路。一是建设1条自然村与那底中寨连接硬板路，全长500米，设计宽度4m，厚度20cm。二是铺设硬化4条村内道路，总长500米，设计宽度3m，厚度10cm。三是拟建1条自然村至糯尓散机耕路，全长8公里，设计宽度4m。

（1）村内道路：概算总投资86.2万元。

1号路段-那底中寨至那底大寨（硬化），全长500米  设计宽度4m，厚度20cm。概算投资 36 万元。

2号路段-李德忠户至4号公厕（硬化），全长100米，设计宽度3.5m，厚度10cm。概算投资2.55 万元。

3号路段-鲁志华户至5号公厕（硬化），全长50米，设计宽度3m，厚度10cm。概算投资1.275 万元。

4号路段-李德民户至3号公厕（硬化），全长50米，设计宽度2m，厚度10cm。概算投资 1.275 万元。

5号路段-萨拉房至活动室，全长300米，设计宽度2m,厚度10cm.概算投资 5.1万元.（人行踏步路）

（2）机耕路:小组机耕道路－本自然村至糯尓散，全长8km，设计宽度4m，概算投资 40万元.

2．供水规划：概算投资10万元。

（1）新建入户人畜饮水管网和水表（68户），概算投资4万元。

（2）新建自然村20立方米的分水池3个，概算投资6万元。

3．排水工程：概算投资52.4万元。

一是自然村规划建设7条沟渠。总计长1.8km。每条排水沟底部分别设计生态处理池，实施污水生态处理，水沟采用盖板方式实施。二是新建人工湿地1座，占地面积150平方米。

（1）村内排水沟（32.4万）

1号排水沟-那底中寨组界线至张志海户，全长500米，设计标准30 cm×40cm，概算投资9万元。

2号排水沟-李华兵户至李德光户，全长100米，设计标准30 cm×40cm，概算投资1.8万元。

3号排水沟-李华兵户至大青树，全长500米，设计标准30 cm×40cm，概算投资9万元。

4号排水沟-萨拉房至李学华户，全长200米，设计标准30 cm×40cm，概算投资3.6万元。

5号排水沟-萨拉房至李德民户，全长200米，设计标准30 cm×40cm，概算投资3.6万元。

6号排水沟-李健荣户至杨老三户，全长150米，设计标准30 cm×40cm，概算投资2.7万元。

7号排水沟-张群英户至李美英户，全长150米，设计标准30 cm×40cm，概算投资2.7万元。

（2）新建人工湿地1座，占地面积150平方米，概算投资20万元（含土地补偿费）。

- 公共空间：概算投资22.48万元。

- （1）新建打歌场1块，面积200平方米，概算总投资 5.81 万元.

- （2）.停车场硬化面积1333.34平方，概算总投资16.67万元。

5．环卫设施：概算总投资36.5万元。

（1）规划建设5个垃圾收集池，估算总投资1.5万元。

（2）规划建设5个公厕，概算总投资35万元。

6．亮化工程：概算投资21万元。

自然村规划安装42盏太阳能路灯，概算总投资21万元。

7．民居建设：概算总投资140万元。

实施70户民居房屋外包装，，突出佤族特色和文化元素，建筑风格为红瓦黄墙。概算总投资140万元。

8．电力电信：

规划新建有线网络设施、有线电视设施。

（1）有线网络：主线2千米，入户线2千米。

（2）有线电视：主线2千米，入户线2千米。

9．产业发展：概算投资150万元。

种植业：抓好现有橡胶、茶叶管护，新发展魔芋200亩、马铃薯100亩，蔬菜100亩、豆子100亩。概算投资150万元。

10．绿化美化：概算投资30万元。

（1）实施主干道周边和500米入村主干道绿化工程，概算投资30万元。

（2）实施庭院绿化美化工程，农户庭院及周边至少栽植5盆花卉或绿色植物。

11．用地规划：

划定村庄建设边界，预留新增民居扩容建设用地30亩。

（四）实施步骤

1．近期：2019—2022年。完成道路交通、排水工程、村内人行道、环卫设施、亮化工程、绿化美化规划内容。

2．远期：2023—2035年。完成产业发展、电力电信、民居建设等规划内容。

三、规划管理

(一)广泛深入宣传城乡规划法律法规和村庄规划内容，提高群众的规划意识、法治意识，教育、引导群众自觉遵守规划，自觉按照规定和要求规范建设、管理。

(二)严格执行规划许可制度，未经许可，任何单位居民不得擅自建设。确需建设的，必须符合规划，由村民提出申请，自然村振兴理事会核实是否符合规划:自然村振兴理事会核实同意后，提交村委会审核提出意见，统一上报乡(镇、街道）审批。

(三)严格执行城乡清洁相关法律法规，开展农村人居环境提升行动，提高村庄文明程度。

(四)加强监督管理，将规划的规范性内容和禁止性内容列入村规民约，发挥好村民自治、村民相互监督作用，共同维护规划的严肃性和法律性。

(五)在自然村振兴理事会成员中,明确庄规划建设专管员，发挥好村庄规划建设专管员作用,加大违法违规建筑治理，发现起拆除一起，确保规划有效实施。

四、规划图件

- (一)自然村域规划图(见附件1)

- (二)村庄建设规划图(见附件2)

- (三)规划建设项目表(见附件3)

- (四)自然村村规民约(见附件4)

规划工作小组组长：刀学军

成员：罗玉花、吴秀梅、李德民、

李德荣、李晓敏、李永明、张国华、

张清兰、杨边沧、刘正和

芒卡镇南腊村村民委员会

二0一九年三月十二日