## 附件3
附表3
沧源县统筹整合财政涉农资金脱贫攻坚项目进度表
填报单位：沧源县扶贫办
序号 | 项目类别 和项目名称 | 项目建设地点 | 行政村 | 项目建设内容（详细填列工程量化指标） | 补助标准（有补助标准的填列，没有不填） | 计划总投资（万元） |  |  |  | 其中整合财政涉农资金直接用于扶贫对象情况 |  |  |  | 项目建设起止时间(起止时间不能只有开始没有结束) | 实施情况 | 资金使用情况 | 项目实施部门 | 行业主管部门 | 备注
[6 empty] | 整合财政涉农资金投入情况（万元） | 金融资金投入 | 社会资金投入 | 农户自筹 | 贫困村 |  | 贫困人口
[10 empty] | 个数 | 金额 （万元） | 户数 | 人数
| 合计 |  |  |  |  | 43598.59 | 0 | 1217 | 0 | 67 | 43598.59 | 11627 | 43258
一、 | 农村基础设施 |  |  |  |  | 27792.65 | 0 | 1117 | 0 |  | 27792.65
（一） | 交通 |  |  |  |  | 20313 | 0 | 1017 | 0 |  | 20313
1 | 勐省镇下班奈村自然村道路硬化项目 | 勐省镇下班奈村 | 下班奈村 | 拟按基本级公路标准进行施工建设6.06公里 | 100万元/公里 | 529 |  | 77 |  | 3 | 529 | 656 | 2301 | 2020年1月 2020年12月 | 已实施 | 529 | 交通局 | 交通局
2 | 勐省镇永让村自然村道路硬化项目 | 勐省镇永让村 | 永让村 | 拟按基本级公路标准进行施工建设1.5公里 | 100万元/公里 | 150 |  |  |  | 3 | 150 | 656 | 2301 | 2020年1月 2020年12月 | 已实施 | 150 | 交通局 | 交通局
3 | 岩帅镇黄果村自然村道路硬化项目 | 岩帅镇黄果村 | 黄果村 | 拟按基本级公路标准进行施工建设5.25公里 | 100万元/公里 | 525 |  |  |  | 18 | 525 | 2338 | 8072 | 2020年1月 2020年12月 | 实施中 | 525 | 交通局 | 交通局
4 | 岩帅镇赛弄村自然村道路硬化项目 | 岩帅镇赛弄村 | 赛弄村 | 拟按基本级公路标准进行施工建设6.628公里 | 100万元/公里 | 662.8 |  |  |  | 18 | 662.8 | 2338 | 8072 | 2020年1月 2020年12月 | 实施中 | 662.8 | 交通局 | 交通局
5 | 岩帅镇昔勒村自然村道路硬化项目 | 岩帅镇昔勒村 | 昔勒村 | 拟按基本级公路标准进行施工建设5.48公里 | 100万元/公里 | 248 |  | 300 |  | 18 | 248 | 2338 | 8072 | 2020年1月 2020年12月 | 实施中 | 248 | 交通局 | 交通局
6 | 岩帅镇公曼村自然村道路硬化项目 | 岩帅镇公曼村 | 公曼村 | 拟按基本级公路标准进行施工建设11.43公里 | 100万元/公里 | 998 |  | 145 |  | 18 | 998 | 2338 | 8072 | 2020年1月 2020年12月 | 实施中 | 998 | 交通局 | 交通局
7 | 岩帅镇坝岭村自然村道路硬化项目 | 岩帅镇坝岭村 | 坝岭村 | 拟按基本级公路标准进行施工建设3.03公里 | 100万元/公里 | 303 |  |  |  | 18 | 303 | 2338 | 8072 | 2020年1月 2020年12月 | 实施中 | 303 | 交通局 | 交通局
8 | 岩帅镇东米村自然村道路硬化项目 | 岩帅镇东米村 | 东米村 | 拟按基本级公路标准进行施工建设0.366公里 | 100万元/公里 | 36 |  |  |  | 18 | 36 | 2338 | 8072 | 2020年1月 2020年12月 | 实施中 | 36 | 交通局 | 交通局
9 | 单甲乡怕结村自然村道路硬化项目 | 单甲乡怕结村 | 怕结村 | 拟按基本级公路标准进行施工建设12公里 | 100万元/公里 | 1200 |  |  |  | 6 | 1200 | 1515 | 5725 | 2020年1月 2020年12月 | 实施中 | 1200 | 交通局 | 交通局
10 | 单甲乡安也村自然村道路硬化项目 | 单甲乡安也村 | 安也村 | 拟按基本级公路标准进行施工建设1.4公里 | 100万元/公里 | 140 |  |  |  | 6 | 140 | 1515 | 5725 | 2020年1月 2020年12月 | 实施中 | 140 | 交通局 | 交通局
11 | 糯良乡南撒村自然村通硬化路项目 | 糯良乡南撒村 | 南撒村 | 拟按基本级公路标准进行施工建设2.7公里 | 100万元/公里 | 270 |  |  |  | 4 | 270 | 666 | 2280 | 2020年1月 2020年12月 | 实施中 | 270 | 交通局 | 交通局
12 | 糯良乡贺岭村自然村通硬化路项目 | 糯良乡贺岭村 | 贺岭村 | 拟按基本级公路标准进行施工建设5.5公里 | 100万元/公里 | 550 |  |  |  | 4 | 550 | 666 | 2280 | 2020年1月 2020年12月 | 实施中 | 550 | 交通局 | 交通局
13 | 糯良乡糯良村自然村通硬化路项目 | 糯良乡糯良村 | 糯良村 | 拟按基本级公路标准进行施工建设2.3公里 | 100万元/公里 | 230 |  |  |  | 4 | 230 | 666 | 2280 | 2020年1月 2020年12月 | 实施中 | 230 | 交通局 | 交通局
14 | 勐来乡英格村自然村通硬化路项目 | 勐来乡英格村 | 英格村 | 拟按基本级公路标准进行施工建设5.982公里 | 100万元/公里 | 598.2 |  |  |  | 7 | 598.2 | 1575 | 5981 | 2020年1月 2020年12月 | 已实施 | 598.2 | 交通局 | 交通局
15 | 勐角民族乡芒公村自然村通硬化路项目 | 勐角民族乡芒公村 | 芒公村 | 拟按基本级公路标准进行施工建设12.2公里 | 100万元/公里 | 1220 |  |  |  | 5 | 1220 | 596 | 2204 | 2020年1月 2020年12月 | 实施中 | 1220 | 交通局 | 交通局
16 | 勐角民族乡控井村自然村通硬化路项目 | 勐角民族乡控井村 | 控井村 | 拟按基本级公路标准进行施工建设0.2公里 | 100万元/公里 | 20 |  |  |  | 5 | 20 | 596 | 2204 | 2020年1月 2020年12月 | 实施中 | 20 | 交通局 | 交通局
17 | 勐角民族乡糯掌村自然村通硬化路项目 | 勐角民族乡糯掌村 | 糯掌村 | 拟按基本级公路标准进行施工建设3.1公里 | 100万元/公里 | 270 |  | 40 |  | 5 | 270 | 596 | 2204 | 2020年1月 2020年12月 | 实施中 | 270 | 交通局 | 交通局
18 | 班洪乡公坎村自然村通硬化路项目 | 班洪乡公坎村 | 公坎村 | 拟按基本级公路标准进行施工建设3.2公里 | 100万元/公里 | 320 |  |  |  | 6 | 320 | 1347 | 5503 | 2020年1月 2020年12月 | 实施中 | 320 | 交通局 | 交通局
19 | 班老乡营盘村自然村通硬化路项目 | 班老乡营盘村 | 营盘村 | 拟按基本级公路标准进行施工建设2.6公里 | 100万元/公里 | 260 |  |  |  | 5 | 260 | 539 | 2057 | 2020年1月 2020年12月 | 实施中 | 260 | 交通局 | 交通局
20 | 班老乡帕浪村自然村通硬化路项目 | 班老乡帕浪村 | 帕浪村 | 拟按基本级公路标准进行施工建设8.22公里 | 100万元/公里 | 822 |  |  |  | 5 | 822 | 539 | 2057 | 2020年1月 2020年12月 | 实施中 | 822 | 交通局 | 交通局
21 | 芒卡镇海牙村自然村通硬化路项目 | 芒卡镇海牙村 | 海牙村 | 拟按基本级公路标准进行施工建设4.67公里 | 100万元/公里 | 467 |  |  |  | 9 | 467 | 1618 | 6214 | 2020年1月 2020年12月 | 实施中 | 467 | 交通局 | 交通局
22 | 芒卡镇南景村自然村通硬化路项目 | 芒卡镇南景村 | 南景村 | 拟按基本级公路标准进行施工建设2.8公里 | 100万元/公里 | 280 |  |  |  | 9 | 280 | 1618 | 6214 | 2020年1月 2020年12月 | 实施中 | 280 | 交通局 | 交通局
23 | 芒卡镇白岩村自然村通硬化路项目 | 芒卡镇白岩村 | 白岩村 | 拟按基本级公路标准进行施工建设2.48公里 | 100万元/公里 | 248 |  |  |  | 9 | 248 | 1618 | 6214 | 2020年1月 2020年12月 | 实施中 | 248 | 交通局 | 交通局
24 | 芒卡镇湖广村自然村通硬化路项目 | 芒卡镇湖广村 | 湖广村 | 拟按基本级公路标准进行施工建设7.23公里 | 100万元/公里 | 478 |  | 245 |  | 9 | 478 | 1618 | 6214 | 2020年1月 2020年12月 | 实施中 | 478 | 交通局 | 交通局
25 | 勐董镇龙乃村自然村通硬化路项目 | 勐董镇龙乃村 | 龙乃村 | 拟按基本级公路标准进行施工建设6.65公里 | 100万元/公里 | 455 |  | 210 |  | 4 | 455 | 777 | 2921 | 2020年1月 2020年12月 | 实施中 | 455 | 交通局 | 交通局
26 | 勐董镇勐董社区自然村通硬化路项目 | 勐董镇勐董社区 | 勐董社区 | 拟按基本级公路标准进行施工建设4.1公里 | 100万元/公里 | 410 |  |  |  | 4 | 410 | 777 | 2921 | 2020年1月 2020年12月 | 实施中 | 410 | 交通局 | 交通局
27 | 勐董镇勐懂社区村道危桥项目 | 勐董镇勐懂社区 | 勐懂社区 | 芒勐桥拆除重建，拟建桥梁全长30米，桥宽8米。1座 | 610000元/座 | 61 |  |  |  | 4 | 61 | 777 | 2921 | 2020年1月 2020年12月 | 实施中 | 61 | 交通局 | 交通局
28 | 勐董镇芒回村村道危桥项目 | 勐董镇芒回村 | 芒回村 | 芒回煤厂电站桥拆除重建，拟建桥梁全长30米，桥宽8米。1座 | 610000元/座 | 61 |  |  |  | 4 | 61 | 777 | 2921 | 2020年1月 2020年12月 | 实施中 | 61 | 交通局 | 交通局
29 | 芒卡镇湖广村自然村道路硬化项目 | 芒卡镇湖广村 | 湖广村 | 拟按基本级公路标准进行施工建设7.36公里 | 100万元/公里 | 736 |  |  |  | 9 | 736 | 1618 | 6214 | 2020年1月 2020年12月 | 实施中 | 736 | 交通局 | 交通局
30 | 芒卡镇莱片村自然村道路硬化项目 | 芒卡镇莱片村 | 莱片村 | 拟按基本级公路标准进行施工建设2.84公里 | 100万元/公里 | 284 |  |  |  | 9 | 284 | 1618 | 6214 | 2020年1月 2020年12月 | 实施中 | 284 | 交通局 | 交通局
31 | 芒卡镇南腊村自然村道路硬化项目 | 芒卡镇南腊村 | 南腊村 | 拟按基本级公路标准进行施工建设5公里 | 100万元/公里 | 500 |  |  |  | 9 | 500 | 1618 | 6214 | 2020年1月 2020年12月 | 实施中 | 500 | 交通局 | 交通局
32 | 芒卡镇南腊村自然村道路硬化项目 | 芒卡镇南腊村 | 南腊村 | 拟按基本级公路标准进行施工建设8.73公里 | 100万元/公里 | 873 |  |  |  | 9 | 873 | 1618 | 6214 | 2020年1月 2020年12月 | 实施中 | 873 | 交通局 | 交通局
33 | 班洪乡班莫村自然村道路硬化项目 | 班洪乡班莫村 | 班莫村 | 拟按基本级公路标准进行施工建设11.5公里 | 100万元/公里 | 1150 |  |  |  | 6 | 1150 | 1347 | 5503 | 2020年1月 2020年12月 | 实施中 | 1150 | 交通局 | 交通局
34 | 班洪乡富公村自然村道路硬化项目 | 班洪乡富公村 | 富公村 | 拟按基本级公路标准进行施工建设20公里 | 100万元/公里 | 2000 |  |  |  | 6 | 2000 | 1347 | 5503 | 2020年1月 2020年12月 | 实施中 | 2000 | 交通局 | 交通局
35 | 勐省镇满坎村危险路段增设必要的防护措施项目 | 勐省镇满坎村 | 满坎村 | 安全生命防护工程8公里 | 70万元/公里 | 56 |  |  |  | 3 | 56 | 656 | 2301 | 2020年1月 2020年12月 | 已实施 | 56 | 交通局 | 交通局
36 | 单甲乡永武村危险路段增设必要的防护措施项目 | 单甲乡永武村 | 永武村 | 安全生命防护工程11公里 | 70万元/公里 | 77 |  |  |  | 6 | 77 | 1515 | 5725 | 2020年1月 2020年12月 | 实施中 | 77 | 交通局 | 交通局
37 | 单甲乡安也村危险路段增设必要的防护措施项目 | 单甲乡安也村 | 安也村 | 安全生命防护工程5公里 | 70万元/公里 | 35 |  |  |  | 6 | 35 | 1515 | 5725 | 2020年1月 2020年12月 | 实施中 | 35 | 交通局 | 交通局
38 | 单甲乡嘎多村危险路段增设必要的防护措施项目 | 单甲乡嘎多村 | 嘎多村 | 安全生命防护工程6.5公里 | 70万元/公里 | 45.5 |  |  |  | 6 | 45.5 | 1515 | 5725 | 2020年1月 2020年12月 | 实施中 | 45.5 | 交通局 | 交通局
39 | 糯良乡帕迫村危险路段增设必要的防护措施项目 | 糯良乡帕迫村 | 帕迫村 | 安全生命防护工程6公里 | 70万元/公里 | 42 |  |  |  | 4 | 42 | 666 | 2280 | 2020年1月 2020年12月 | 实施中 | 42 | 交通局 | 交通局
40 | 糯良乡坝尾村危险路段增设必要的防护措施项目 | 糯良乡坝尾村 | 坝尾村 | 安全生命防护工程1公里 | 70万元/公里 | 7 |  |  |  | 4 | 7 | 666 | 2280 | 2020年1月 2020年12月 | 实施中 | 7 | 交通局 | 交通局
41 | 勐角民族乡糯掌村危险路段增设必要的防护措施项目 | 勐角民族乡糯掌村 | 糯掌村 | 安全生命防护工程15公里 | 70万元/公里 | 105 |  |  |  | 5 | 105 | 596 | 2204 | 2020年1月 2020年12月 | 实施中 | 105 | 交通局 | 交通局
42 | 勐角民族乡翁丁村危险路段增设必要的防护措施项目 | 勐角民族乡翁丁村 | 翁丁村 | 安全生命防护工程13公里 | 70万元/公里 | 91 |  |  |  | 5 | 91 | 596 | 2204 | 2020年1月 2020年12月 | 实施中 | 91 | 交通局 | 交通局
43 | 班洪乡芒库村危险路段增设必要的防护措施项目 | 班洪乡芒库村 | 芒库村 | 安全生命防护工程8公里 | 70万元/公里 | 56 |  |  |  | 6 | 56 | 1347 | 5503 | 2020年1月 2020年12月 | 实施中 | 56 | 交通局 | 交通局
44 | 班洪乡富公村危险路段增设必要的防护措施项目 | 班洪乡富公村 | 富公村 | 安全生命防护工程13公里 | 70万元/公里 | 91 |  |  |  | 6 | 91 | 1347 | 5503 | 2020年1月 2020年12月 | 实施中 | 91 | 交通局 | 交通局
45 | 班洪乡南板村危险路段增设必要的防护措施项目 | 班洪乡南板村 | 南板村 | 安全生命防护工程1公里 | 70万元/公里 | 7 |  |  |  | 6 | 7 | 1347 | 5503 | 2020年1月 2020年12月 | 实施中 | 7 | 交通局 | 交通局
46 | 岩帅镇建设村、新华村危险路段增设必要的防护措施项目 | 岩帅镇建设村、新华村 | 建设村、新华村 | 安全生命防护工程8公里 | 70万元/公里 | 56 |  |  |  | 18 | 56 | 2338 | 8072 | 2020年1月 2020年12月 | 实施中 | 56 | 交通局 | 交通局
47 | 岩帅镇建设村危险路段增设必要的防护措施项目 | 岩帅镇建设村 | 建设村 | 安全生命防护工程8公里 | 70万元/公里 | 56 |  |  |  | 18 | 56 | 2338 | 8072 | 2020年1月 2020年12月 | 实施中 | 56 | 交通局 | 交通局
48 | 岩帅镇岩帅村危险路段增设必要的防护措施项目 | 岩帅镇岩帅村 | 岩帅村 | 安全生命防护工程14公里 | 70万元/公里 | 98 |  |  |  | 18 | 98 | 2338 | 8072 | 2020年1月 2020年12月 | 实施中 | 98 | 交通局 | 交通局
49 | 岩帅镇班奈村危险路段增设必要的防护措施项目 | 岩帅镇班奈村 | 班奈村 | 安全生命防护工程12.5公里 | 70万元/公里 | 87.5 |  |  |  | 18 | 87.5 | 2338 | 8072 | 2020年1月 2020年12月 | 实施中 | 87.5 | 交通局 | 交通局
50 | 岩帅镇赛弄村危险路段增设必要的防护措施项目 | 岩帅镇赛弄村 | 赛弄村 | 安全生命防护工程12公里 | 70万元/公里 | 84 |  |  |  | 18 | 84 | 2338 | 8072 | 2020年1月 2020年12月 | 实施中 | 84 | 交通局 | 交通局
51 | 岩帅镇岩帅镇危险路段增设必要的防护措施项目 | 岩帅镇岩帅镇 | 岩帅镇 | 安全生命防护工程20公里 | 70万元/公里 | 140 |  |  |  | 18 | 140 | 2338 | 8072 | 2020年1月 2020年12月 | 实施中 | 140 | 交通局 | 交通局
52 | 勐董镇芒摆村危险路段增设必要的防护措施项目 | 勐董镇芒摆村 | 芒摆村 | 安全生命防护工程5.5公里 | 70万元/公里 | 38.5 |  |  |  | 4 | 38.5 | 777 | 2921 | 2020年1月 2020年12月 | 实施中 | 38.5 | 交通局 | 交通局
53 | 勐董镇永和社区危险路段增设必要的防护措施项目 | 勐董镇永和社区 | 永和社区 | 安全生命防护工程5.6公里 | 70万元/公里 | 39.2 |  |  |  | 4 | 39.2 | 777 | 2921 | 2020年1月 2020年12月 | 实施中 | 39.2 | 交通局 | 交通局
54 | 勐董镇芒回村危险路段增设必要的防护措施项目 | 勐董镇芒回村 | 芒回村 | 安全生命防护工程4公里 | 70万元/公里 | 28 |  |  |  | 4 | 28 | 777 | 2921 | 2020年1月 2020年12月 | 实施中 | 28 | 交通局 | 交通局
55 | 勐董镇帕良村危险路段增设必要的防护措施项目 | 勐董镇帕良村 | 帕良村 | 安全生命防护工程25公里 | 70万元/公里 | 175 |  |  |  | 4 | 175 | 777 | 2921 | 2020年1月 2020年12月 | 实施中 | 175 | 交通局 | 交通局
56 | 勐董镇芒摆村危险路段增设必要的防护措施项目 | 勐董镇芒摆村 | 芒摆村 | 安全生命防护工程19公里 | 70万元/公里 | 133 |  |  |  | 4 | 133 | 777 | 2921 | 2020年1月 2020年12月 | 实施中 | 133 | 交通局 | 交通局
57 | 勐董镇刀董村危险路段增设必要的防护措施项目 | 勐董镇刀董村 | 刀董村 | 安全生命防护工程1.9公里 | 70万元/公里 | 13.3 |  |  |  | 4 | 13.3 | 777 | 2921 | 2020年1月 2020年12月 | 实施中 | 13.3 | 交通局 | 交通局
58 | 勐董镇永冷村危险路段增设必要的防护措施项目 | 勐董镇永冷村 | 永冷村 | 安全生命防护工程4公里 | 70万元/公里 | 28 |  |  |  | 4 | 28 | 777 | 2921 | 2020年1月 2020年12月 | 实施中 | 28 | 交通局 | 交通局
59 | 芒卡镇扣勐村危险路段增设必要的防护措施项目 | 芒卡镇扣勐村 | 扣勐村 | 安全生命防护工程12公里 | 70万元/公里 | 84 |  |  |  | 18 | 84 | 2338 | 8072 | 2020年1月 2020年12月 | 实施中 | 84 | 交通局 | 交通局
60 | 芒卡镇南景村危险路段增设必要的防护措施项目 | 芒卡镇南景村 | 南景村 | 安全生命防护工程10公里 | 70万元/公里 | 70 |  |  |  | 9 | 70 | 1618 | 6214 | 2020年1月 2020年12月 | 实施中 | 70 | 交通局 | 交通局
61 | 芒卡镇芒岗村危险路段增设必要的防护措施项目 | 芒卡镇芒岗村 | 芒岗村 | 安全生命防护工程11公里 | 70万元/公里 | 77 |  |  |  | 9 | 77 | 1618 | 6214 | 2020年1月 2020年12月 | 实施中 | 77 | 交通局 | 交通局
62 | 芒卡镇芒卡镇危险路段增设必要的防护措施项目 | 芒卡镇芒卡镇 | 芒卡镇 | 安全生命防护工程4公里 | 70万元/公里 | 28 |  |  |  | 9 | 28 | 1618 | 6214 | 2020年1月 2020年12月 | 实施中 | 28 | 交通局 | 交通局
63 | 芒卡镇扣勐村危险路段增设必要的防护措施项目 | 芒卡镇扣勐村 | 扣勐村 | 安全生命防护工程26公里 | 70万元/公里 | 182 |  |  |  | 9 | 182 | 1618 | 6214 | 2020年1月 2020年12月 | 实施中 | 182 | 交通局 | 交通局
64 | 芒卡镇扣勐村危险路段增设必要的防护措施项目 | 芒卡镇扣勐村 | 扣勐村 | 安全生命防护工程10公里 | 70万元/公里 | 70 |  |  |  | 9 | 70 | 1618 | 6214 | 2020年1月 2020年12月 | 实施中 | 70 | 交通局 | 交通局
65 | 勐来乡勐来村危险路段增设必要的防护措施项目 | 勐来乡勐来村 | 勐来村 | 安全生命防护工程12公里 | 70万元/公里 | 84 |  |  |  | 7 | 84 | 1575 | 5981 | 2020年1月 2020年12月 | 已实施 | 84 | 交通局 | 交通局
66 | 勐来乡曼来村危险路段增设必要的防护措施项目 | 勐来乡曼来村 | 曼来村 | 安全生命防护工程26公里 | 70万元/公里 | 182 |  |  |  | 7 | 182 | 1575 | 5981 | 2020年1月 2020年12月 | 已实施 | 182 | 交通局 | 交通局
67 | 勐来乡拱弄村危险路段增设必要的防护措施项目 | 勐来乡拱弄村 | 拱弄村 | 安全生命防护工程16公里 | 70万元/公里 | 112 |  |  |  | 7 | 112 | 1575 | 5981 | 2020年1月 2020年12月 | 已实施 | 112 | 交通局 | 交通局
68 | 勐来乡公撒村自然村道路硬化项目 | 勐来乡公撒村 | 公撒村 | 拟按基本级公路标准进行施工建设6.86公里 | 70万元/公里 | 480 |  |  |  | 7 | 480 | 1575 | 5981 | 2020年1月 2020年12月 | 已实施 | 480 | 交通局 | 交通局
（二） | 水利 |  |  |  |  | 1147 | 0 | 100 | 0 |  | 1147
1 | 山洪灾害防治、维修养护项目 | 沧源县10个乡镇 |  | 新建自动雨量监测站2个。对全县5个自动雨量站，1个水位监测站，2个视屏监测站，2个图像监测站进行维修养护。 | 42万元/项 | 42 |  |  |  | 67 | 42 | 11627 | 43258 | 2020年1月 2020年12月 | 实施中 | 42 | 水务局 | 水务局
2 | 节约用水项目 | 沧源县10个乡镇 |  | 节水器具的推广，人均日用水量控制在45升以内（不含绿化用水）；节水型学校创建按照节水技术标准，拟定村级学校的节水方案，建立节水台账。 | 12万元/项 | 12 |  |  |  | 67 | 12 | 11627 | 43258 | 2020年1月 2020年12月 | 实施中 | 12 | 水务局 | 水务局
3 | 饮水工程维修养护工程 | 沧源县10个乡镇 |  | 对农村饮水安全工程进行维修养护。 | 48万元/项 | 48 |  |  |  | 67 | 48 | 11627 | 43258 | 2020年1月 2020年12月 | 实施中 | 48 | 水务局 | 水务局
4 | 勐角民族乡莲花塘村人畜饮水工程 | 勐角民族乡莲花塘村 | 莲花塘村 | 新建取水坝1座（含15m3毛石砌筑挡水墙）；新建20m3沉砂池1座；新建20m3蓄水池1座；安装DN110引水主管道11000m。 | 125万元/项 | 25 |  | 100 |  |  | 25 | 24 | 90 | 2020年1月 2020年12月 | 已实施 | 25 | 勐角民族乡 | 勐角民族乡
5 | 班老乡帕浪村人畜饮水工程 | 班老乡帕浪村 | 帕浪村 | 人饮主管道 6公里 | 20万元/项 | 20 |  |  |  | 1 | 20 | 148 | 602 | 2020年4月 2020年12月 | 已实施 | 20 | 水务局 | 水务局
6 | 人畜饮水工程 | 沧源县10个乡镇 |  | 修缮人畜饮水管网1项 | 1000万元/项 | 1000 |  |  |  | 67 | 1000 | 11627 | 43258 | 2020年4月 2020年12月 | 实施中 | 1000 | 水务局 | 水务局
（三） | 农危改 |  |  |  |  | 2845.65 | 0 | 0 | 0 |  | 2845.65
1 | 农村危旧房改造项目 | 沧源县10个乡镇 |  | 4137户农村危旧房改造 | 5221.88万元/项 | 2845.65 | 0 | 0 | 0 | 67 | 2845.65 | 11627 | 43258 | 2020年1月 2020年12月 | 已实施 | 2845.65 | 住建局 | 住建局
（四） | 改水、改厕、垃圾处理 |  |  |  |  | 200 | 0 | 0 | 0 |  | 200
1 | 岩帅镇安拐村厕所工程 | 岩帅镇安拐村 | 安拐村 | 新建水冲式公厕3座，8万/座 | 8万/座 | 24 |  |  |  | 3 | 24 | 656 | 2301 | 2020年4月 2020年12月 | 实施中 | 24 | 岩帅镇 | 岩帅镇
2 | 岩帅镇安海村厕所工程 | 岩帅镇安海村 | 安海村 | 新建水冲式公厕6座，8万/座 | 8万/座 | 48 |  |  |  | 4 | 48 | 666 | 2280 | 2020年4月 2020年12月 | 实施中 | 48 | 岩帅镇 | 岩帅镇
3 | 岩帅镇贺南村厕所工程 | 岩帅镇贺南村 | 贺南村 | 新建水冲式公厕5座，8万/座 | 8万/座 | 40 |  |  |  | 7 | 40 | 1575 | 5981 | 2020年4月 2020年12月 | 实施中 | 40 | 岩帅镇 | 岩帅镇
4 | 岩帅镇联合村厕所工程 | 岩帅镇联合村 | 联合村 | 新建水冲式公厕5座，8万/座 | 8万/座 | 40 |  |  |  | 5 | 40 | 596 | 2204 | 2020年4月 2020年12月 | 实施中 | 40 | 岩帅镇 | 岩帅镇
5 | 岩帅镇东勐村厕所工程 | 岩帅镇东勐村 | 东勐村 | 新建水冲式公厕1座，8万/座 | 8万/座 | 8 |  |  |  | 4 | 8 | 777 | 2921 | 2020年4月 2020年12月 | 实施中 | 8 | 岩帅镇 | 岩帅镇
6 | 岩帅镇公曼村厕所工程 | 岩帅镇公曼村 | 公曼村 | 新建水冲式公厕4座，8万/座 | 8万/座 | 40 |  |  |  | 1 | 40 | 75 | 240 | 2020年4月 2020年12月 | 实施中 | 40 | 岩帅镇 | 岩帅镇
（五） | 土地整治 | [9 empty] | 0
（六） | 少数民族发展类项目 |  |  |  |  | 1287 | 0 | 0 | 0 |  | 1287
1 | 班洪乡班洪村沿边三年计划项目 | 班洪乡班洪村 | 班洪村 | 1.铺设村内硬板路5060平方米 2.建设排水、排污沟渠2公里 | 160元/平方米 | 100 |  |  |  | 6 | 100 | 1347 | 5503 | 2020年4月 2020年12月 | 实施中 | 100 | 班洪乡 | 民宗局
2 | 班老乡班搞村民族团结示范村项目 | 班老乡班搞村 | 班搞村 | 1.沿河环村道路800米，宽2.5米，护栏800米。 2.改造鱼池3个，购买种苗50000条。 3.产业示范11户。 4."成立生鸡养殖 互助社1个"。 5.新建农产品集散点1个。 | 100万元/个 | 100 |  |  |  | 1 | 100 | 90 | 323 | 2020年4月 2020年12月 | 实施中 | 100 | 班老乡 | 民宗局
3 | 班老乡班搞村沿边三年计划项目 | 班老乡班搞村 | 班搞村 | 砂石垫层180mm;C25混凝土面层厚150mm，路面切缝（沥青灌缝）、刻纹。1250平方米 | 160元/㎡ | 20 |  |  |  | 1 | 20 | 90 | 323 | 2020年4月 2020年12月 | 实施中 | 20 | 班老乡 | 民宗局
4 | 班老乡上班老村沿边三年计划项目 | 班老乡上班老村 | 上班老村 | 砂石垫层180mm;C30混凝土面层厚150mm，路面切缝（沥青灌缝）、刻纹。1575平方米 | 170/㎡ | 10 |  |  |  | 1 | 10 | 100 | 391 | 2020年4月 2020年12月 | 实施中 | 10 | 班老乡 | 民宗局
5 | 芒卡镇湖广村民族团结示范村项目 | 芒卡镇湖广村 | 湖广村 | 1.新建村内硬板路（长900米，宽3米，厚15厘米）2650m2 2.安装杆高8米，规格60瓦太阳能路灯40盏 3.红砖砌筑花台，换填土430m 4.新建2幢自动水冲式卫生厕所（12个蹲位，有上下圈梁、小砖、树脂瓦顶结构，有化粪池,带隔板）2幢 5.成立产业互助社（发展黄牛养殖、生猪养殖产业）1个 6.扶持示范户10户 | 100万元/个 | 100 |  |  |  | 1 | 100 | 131 | 500 | 2020年4月 2020年12月 | 实施中 | 100 | 芒卡镇 | 民宗局
6 | 芒卡镇焦山村民族团结示范村项目 | 芒卡镇焦山村 | 焦山村 | 1.新建村内硬板路（长200米，宽3米，厚15厘米）600平方米600m2 2.安装杆高8米，规格60瓦太阳能路灯27盏 3.新建0.6米*0.5米排污沟350米,投资10.5万元，排污沟盖板350米，投资10.5万元、净水池（化粪池、生态池），投资10万元，垃圾池20立方米，投资2.5万元。1项 4.厕所屋顶修缮，增加隔板，小便池，洗手台等1项 5.红砖砌筑花台，换填土200m 6.圈舍改造21户，5000元/户，15㎡/户（树脂瓦顶，粪池等）21户 7.成立产业互助社（大树茶叶种植)1个 8.扶持示范户10户 | 100万元/个 | 100 |  |  |  | 1 | 100 | 93 | 377 | 2020年4月 2020年12月 | 实施中 | 100 | 芒卡镇 | 民宗局
7 | 勐董镇芒回村民族团结示范村项目 | 勐董镇芒回村 | 芒回村 | 1.公厕修缮4幢，单价2.5万元/座，投资10万元4幢 2.新建氧化池3座45m³，单价800元/立方米，投资3.6万元45m³ 3.安装一户一厕31户，单价0.36万元/座，投资11.16万元31户 4.安装太阳能路灯32盏，单价5000元/盏，投资16万元32盏 5.新建三面排污沟（加盖板）400米，单价410元/米，投资16.4万元；400米 6.新建波纹管400米，单价400元/米，投资16万元400米 7.新建化粪池1个50m³，单价800元/立方米，投资4万元50m³ 8.成立产业发展互助社1个，投资20万元1项 9.在村庄主干道、活动场地及农户周边发展果树种植4.5亩，投资概算9万元4.5亩 10.创建民族团结示范户10户，单价5000元/户，投资5万元10户 | 100万元/个 | 100 |  |  |  | 1 | 100 | 275 | 1106 | 2020年4月 2020年12月 | 实施中 | 100 | 勐董镇 | 民宗局
8 | 勐角民族乡糯掌村民族团结示范村项目 | 勐角民族乡糯掌村 | 糯掌村 | 1.芒告自然村内道路硬化3km、路面平均宽2m，面积6000㎡。 2.大寨自然村道路硬化部分666.15平方米。 3.班开三组村内道路硬化原材料运费383.33吨。 4.新建应急避难场地1个，550平方米。 5.新建冲水式6蹲位公厕2个、60㎡/个；共12个蹲位12蹲位 6.垃圾焚烧处理池2个。 7.村内排污管网敷设4500m。 8.安装民族特色（拉祜族）太阳能路灯20盏。 | 100万元/个 | 100 |  |  |  |  | 100 | 51 | 138 | 2020年4月 2020年12月 | 实施中 | 100 | 勐角民族乡 | 民宗局
9 | 勐角民族乡莲花塘村民族团结示范村项目 | 勐角民族乡莲花塘村 | 莲花塘村 | 1.硬化入村主干道0.7km、路面宽3.5m；村内道路硬化1.3km、路面宽2.5m，厚度20cm，面积5700㎡。 2.村内排污管网埋设3000m，采用DN250波纹管。 3.新建污水生态处理池1座。 4.新建砼排水沟1500米，断面：宽×深30cm×40cm。 5.灯头：普瑞芯片60W，铝压铸造成型，V型导流散热，进口普瑞芯片，光学量≥150Lm/W，显指数≥80，使用寿命≥50000Hr40只。 6.灯杆：7米冷轧钢板热镀锌喷塑锥形，内外镀锌+喷塑，厚度为3.0mm，40根。 7.2×6mm2电缆；PVC电力穿线管米28米。 8.灯座预埋件40个。 9.新建入村交通桥1座，跨度10米1座。 10.新建应急避难场所1个，面积600平方米，内容包括水池、场地排水设施、场地铺设透水水泥砖。600平方米。 11.成立蔬菜种植和养殖扶贫产业互助社1个。 12.创建民族团结进步示范户10户。 | 100万元/个 | 100 |  |  |  | 5 | 100 | 596 | 2204 | 2020年4月 2020年12月 | 实施中 | 100 | 勐角民族乡 | 民宗局
10 | 勐省镇下班奈村民族团结示范村项目 | 勐省镇下班奈村 | 下班奈村 | 1.购买太阳能路灯40盏，0.6万元/盏。 2.购买垃圾箱30个，0.9万元/个。 3.厕所2座，10个蹲位，1万/蹲。 4.自然村硬板路3.25公里，宽4米，面积13000㎡。 5.依托下班奈村农民专业合作社，注入资金24万，用于肉牛养殖。 6.扶持示范户创建工程10户。 | 100万元/个 | 100 |  |  |  | 9 | 100 | 1618 | 6214 | 2020年4月 2020年12月 | 实施中 | 100 | 勐省镇 | 民宗局
11 | 岩帅镇东米村民族团结示范村项目 | 岩帅镇东米村 | 东米村 | 1.新建蓄水池1 个100立方米。 2.人畜分离42户。 3.新建村内硬路3400平方米。 4.新建水冲式厕所4座。 5.新建垃圾房1个。 6.进村委会钢筋混凝土防护栏86.57米。 | 57万元/个 | 57 |  |  |  | 9 | 57 | 1618 | 6214 | 2020年4月 2020年12月 | 实施中 | 57 | 勐省镇 | 民宗局
12 | 岩帅镇昔勒村民族团结示范县创建项目 | 岩帅镇昔勒村 | 昔勒村 | 1.实施永公色（1组）自然村村内步行道560平方米。 2.实施永公色（1组）自然村村内硬板路1条，1225平方米。 3.新建永公色（1组）避难场1个面积540平方米，并实施附属工程设施。 4.新建永公色（1组）三面光排水沟200米。 5.实施永公色背（3组）太阳能路灯安装工程20盏。 6.实施永公色（1组）太阳能路灯安装工程25盏。 7.实施永公色（1组）自然村村内主干道硬板路3200平方米。 8.实施永公告（2组）太阳能路灯安装工程20盏。 9.实施永公告（2组）自然村村内主干道硬板路5200平方米。 10.实施永历寨（6组）自然村人饮提升工程，安装DN20入户管1860米。 11实施8组自然村（即永拉芦木和让底）人饮提升工程，安装DN20入户管2300米。 12.实施永考绕（10组）自然村人饮提升工程，安装DN20入户管2000米。 13.实施水冲式公厕建设5座30个蹲位，其中：1组3座，2组2座。 | 100万元/个 | 100 |  |  |  | 1 | 100 | 150 | 516 | 2020年4月 2020年12月 | 实施中 | 100 | 岩帅镇 | 民宗局
13 | 勐董镇永和社区民族团结示范村项目 | 勐董镇永和社区 | 永和社区 | 1.村内硬板路1000米，宽3.5米，共3500平方米，单价140元/平方米，投资60万元。 2.新建公厕2座80平方米（1座6个蹲位），单价6万元/座，投资12万元。 3.安装太阳能路灯16盏，单价5000元/盏，投资8万元。 4.种植果树15亩，单价4000元/亩,投资概算6万元。 5.新建养殖小区1个，配套基础设施建设，投资概算20万元。 6.创建民族团结示范户10户，单价5000元/户，投资5万元。 | 100万元/个 | 100 |  |  |  |  | 100 | 17 | 49 | 2020年4月 2020年12月 | 实施中 | 100 | 勐董镇 | 民宗局
14 | 勐董镇永和社区上寨民族团结示范村项目 | 勐董镇永和社区上寨 | 永和社区上寨 | 1.新建水冲式公厕3座105平方米(一座35平方米6个蹲位） 2.安装太阳能路灯28盏，单价5000元/盏，投资14万元 3.新建三面排污沟（加盖板）400米，单价400元/米，投资16万元； 4.新建波纹管400米，单价400元/米，投资16万元； 5.经济林果种植10亩，单价4000元/亩，投资概算4万元； 6.新建养殖小区1个，配套基础设施建设，投资概算27万元； 7.创建民族团结示范户10户，单价5000元/户，投资5万元 | 100万元/个 | 100 |  |  |  |  | 100 | 17 | 49 | 2020年4月 2020年12月 | 实施中 | 100 | 勐董镇 | 民宗局
15 | 勐董镇坝卡村基础设施建设项目 | 勐董镇坝卡村 | 坝卡村 | 1.新建坝卡村砂石路面750米，宽10米，共7500平方米，单价80元/平方米，投资60万元 2.新建饮水管网2500米，用φ50镀锌钢管及配件，单价40元/米，投资10万元 3.安装太阳能路灯40盏，按照0.6万元/盏，投资24万元。 4.新建水池1座60立方米，投资1000元/立方米，投资6万元 | 100万元/个 | 100 |  |  |  |  | 100 | 32 | 108 | 2020年4月 2020年12月 | 实施中 | 100 | 勐董镇 | 民宗局
（七） | 其他 |  |  |  |  | 2000 | 0 | 0 | 0 |  | 2000
1 | 班老乡上班老村四位一体项目 | 班老乡上班老村 | 上班老村 | 1.加强基层组织建设。对党群众服务阵地周边场地进行硬化、绿化、美化。在永来、永惹、永弄、永东等抵边村寨、边民互市通道设置党建文化宣传栏，进行乡村组干道环境综合治理、休闲、文体设施维护等;在大寨一、二组配套党员电教设备2套以及配置LED显示屏。2.扶持壮大集体经济。按照“抱团发展”的思路，整合县民宗部门的抵边小城镇建设项目与班搞村“四位一体”项目，共建集贸市场，并共同成立集贸市场开发服务中心，两村集体以省级财政补助资金为资本金投资建设上班老村集贸市场，集贸市场开发服务中心负责运营集贸市场，集贸市场开发公司通过收取商铺租金、摊位费而获得收益。集贸市场开发服务中心扣除成本后全部上缴村集体，上班老村和班搞村按照出资比例分配经营收益，预计上班老村可获得分配经营收益30万元以上，有效解决班老乡边民农产品交易无市场、街道“以路为市”及交通拥挤的问题。3.提升农村人居环境。铺筑村庄水泥道路700m,浇筑面积3000㎡，配置垃圾箱5个，垃圾清运车1辆，新建50㎡水冲式砖混结构公厕1座，安装路灯50盏。4、提高公共服务水平。组建边疆党建文化宣传队1支，开展10次党群旅游服务技能培训,进行抵边护村护寨应急处突队装备及能力提升，培育和壮大贫困村旅游产业发展基础。 | 500万元/个 | 500 |  |  |  | 1 | 500 | 100 | 391 | 2020年4月 2020年12月 | 实施中 | 500 | 班老乡 | 组织部 财政局
2 | 班老乡班搞村四位一体项目 | 班老乡班搞村 | 班搞村 | 1.加强基层组织建设。党群服务中心改造提升120㎡，配备党员活动室电教设备2套，购置4㎡LED彩色显示屏1块，对垌那海寨内环境进行综合整治，对寨内路灯、墙壁、空地等用佤族的葫芦、大象等元素，再搭配套国旗、党旗等元素进行党建氛围营造。2、扶持壮大集体经济。2.扶持壮大集体经济。按照“抱团发展”的思路，整合县民宗部门的抵边小城镇建设项目与上班老村“四位一体”项目，共建集贸市场，并共同成立集贸市场开发服务中心，两村集体以省级财政补助资金为资本金投资建设上班老村集贸市场，集贸市场开发服务中心负责运营集贸市场，集贸市场开发公司通过收取商铺租金、摊位费而获得收益。集贸市场开发服务中心扣除成本后全部上缴村集体，上班老村和班搞村按照出资比例分配经营收益，预计班搞村可获得分配经营收益25万元以上，有效解决班老乡边民农产品交易无市场、街道“以路为市”及交通拥挤的问题。3.提升农村人居环境。浇筑寨内道路5500㎡，配套道路边沟2200m，进行垌那海自然村生态旅游建设购置垃圾箱20个，使用榕树、花卉等当地绿化树种绿化村庄1000㎡，安装路灯50盏。4.提高公共服务水平组建边疆党建文化宣传队1支，开展党群旅游服务技能培训10期500人次，进行抵边护村护寨应急处突队装备及能力提升，新建南海胶队抵边警务室。 | 500万元/个 | 500 |  |  |  | 1 | 500 | 90 | 323 | 2020年4月 2020年12月 | 实施中 | 500 | 班老乡 | 组织部 财政局
3 | 班老乡新寨村四位一体项目 | 班老乡新寨村 | 新寨村 | 1.加强基层组织建设。党群服务中心室外周边场地硬化300㎡、绿化250㎡、美化600㎡,在村委会，永跌、永龙、纳勐、东盼、老厂5个抵边自然村的党建氛围营造和乡村治理，村委会配置LED显示屏，在永跌、永龙、纳勐、东盼、老厂5个抵边自然村党员活动室分别配套20套党员培训桌椅、电教设备2套。2.扶持壮大村级集体经济。新寨村集体以省级财政资金300万元为资本金投资新建竹制品初加工厂，厂房建成后，通过竞争性谈判选择一家有资质的企业进行运营生产。村集体按照不低于财政投入资金比例7%的标准，收取租赁费21万元，同时，每年按照设备购买总价格3%计提设备拆旧费5万元左右，村集体共收取租赁费26万元。3.提升农村人居环境。硬化村委会至界桩抵边通道,宽4.5m,总长5.12Km，浇筑面积20425㎡，入户道路硬化5000㎡,新建平均流量0.2m³/s排水沟（含盖板）2000m，开展一组民族团结进步示范村建设，新建砖混一层结构水冲式公厕1栋50㎡，购买垃圾桶20个，安装路灯100盏，村庄绿化1000㎡。4.提高公共服务水平组建边疆党建文化宣传队1支，开展党群旅游服务技能培训10期500人次，进行抵边护村护寨应急处突队装备及能力提升。 | 500万元/个 | 500 |  |  |  | 1 | 500 | 83 | 274 | 2020年4月 2020年12月 | 实施中 | 500 | 班老乡 | 组织部 财政局
4 | 勐董镇芒摆村四位一体项目 | 勐董镇芒摆村 | 芒摆村 | 1.加强基层组织建设。对党群众服务大厅进行改造提升，配套相关设备，实施场地硬化500㎡，绿化、美化500㎡，并阵地周边进行整治，对党员活动室进行修缮，购置党员电教设备5套和党员培训桌椅购置200套，安装LED显示屏4㎡，在芒摆村叉路口至碧丽源茶山边境线上进行党建氛围营造，主要结合旅游特色打造，添加葫芦、牛头、党建元素等一系列边疆党建文化及边地特色文化。2.扶持壮大村级集体经济。在沧源县城黄金地段购买商铺两间。预计总投资260万元，商铺面积为320㎡，每平方米0.8125万元。产权属于勐董镇芒摆村集体。购置商铺后，及时发布铺面招租公告,由乡镇和村级择优选取符合承租条件的个体工商户，签订商铺租赁合同，预计每年租金收益18.2万元，资金收益平稳安全，商铺增值空间大，切实解决村级集体无钱为群众办事的难题。3.提升农村人居环境。实施沿边村寨通达公路硬化5000平方米，道路边沟建设1600米，新建水冲式公厕14座，购置垃圾箱6个，垃圾清运车1辆，新建排污管网12Km，污水处理池6个，村庄绿化1000㎡，安装路灯100盏。4.提高公共服务水平组建边疆党建文化宣传队1支，开展党群旅游服务技能培训20期1000人次，进行抵边护村护寨应急处突队装备及能力提升，新建芒摆茶山抵边警务室。。 | 500万元/个 | 500 |  |  |  | 1 | 500 | 223 | 876 | 2020年4月 2020年12月 | 实施中 | 500 | 勐董镇 | 组织部 财政局
二、 | 农业生产发展 |  |  |  |  | 15805.94 | 0 | 100 | 0 |  | 15805.94
（一） | 农、牧、渔 |  |  |  |  | 4618 | 0 | 0 | 0 |  | 4618
1 | 岩帅镇全镇烤烟项目 | 岩帅镇全镇 |  | 1.烤房设备更换89套165.52万元；2.添置配套绿色生态烤房设备357套，烟水、烟路修缮，合作社土地流转及开展机耕、烘烤、分级等专业化服务周转金筹备105.24万元。 | 270.7607万元/项 | 270.7607 |  |  |  | 18 | 270.7607 | 2338 | 8072 | 2020年1月 2020年12月 | 已实施 | 270.7607 | 岩帅镇 | 地方产业服务中心
2 | 勐省镇全镇烤烟项目 | 勐省镇全镇 |  | 更换烤房用电1套，烟水、烟路修缮，合作社土地流转及开展机耕、烘烤、分级等专业化服务周转金筹备 | 10.5184万元/项 | 10.5184 |  |  |  | 3 | 10.5184 | 656 | 2301 | 2020年1月 2020年12月 | 已实施 | 10.5184 | 勐省镇 | 地方产业服务中心
3 | 糯良乡全乡烤烟项目 | 糯良乡全乡 |  | 1.烤房设备更换105套246.51万元；2.添置配套绿色生态烤房设备134套，烟水、烟路修缮，合作社土地流转及开展机耕、烘烤、分级等专业化服务周转金筹备87.5088万元。 | 334.0188万元/项 | 334.0188 |  |  |  | 4 | 334.0188 | 666 | 2280 | 2020年1月 2020年12月 | 已实施 | 334.0188 | 糯良乡 | 地方产业服务中心
4 | 勐来乡全乡烤烟项目 | 勐来乡全乡 |  | 烤房设备更换、添置配套绿色生态烤房设备各20套，烟水、烟路修缮，合作社土地流转及开展机耕、烘烤、分级等专业化服务周转金筹备 | 47.9078万元/项 | 47.9078 |  |  |  | 7 | 47.9078 | 1575 | 5981 | 2020年1月 2020年12月 | 已实施 | 47.9078 | 勐来乡 | 地方产业服务中心
5 | 勐角民族乡全乡烤烟项目 | 勐角民族乡全乡 |  | 1.烤房设备更换32套，添置配套绿色生态烤房设备201套共226.29万元；2.烟水、烟路修缮，合作社土地流转及开展机耕、烘烤、分级等专业化服务周转金筹备90.39万元。 | 316.6804万元/项 | 316.6804 |  |  |  | 5 | 316.6804 | 596 | 2204 | 2020年1月 2020年12月 | 已实施 | 316.6804 | 勐角民族乡 | 地方产业服务中心
6 | 勐董镇全镇烤烟项目 | 勐董镇全镇 |  | 分别购置安装200千伏、80千伏变压器各1台，烟水、烟路修缮，绿色生态烘烤设备配套，合作社土地流转及开展机耕、烘烤、分级等专业化服务周转金筹备等 | 20.1139万元/项 | 20.1139 |  |  |  | 4 | 20.1139 | 777 | 2921 | 2020年1月 2020年12月 | 已实施 | 20.1139 | 勐董镇 | 地方产业服务中心
7 | 岩帅镇建设村烤烟项目 | 岩帅镇建设村 | 建设村 | 烟区建设：含烟水、烟路、烤烟房等基础设施修缮、按产业发展实际配套烘烤设备及购买烤烟相关物资3024亩 | 500元/亩 | 151.2 |  |  |  | 1 | 151.2 | 150 | 518 | 2020年1月 2020年12月 | 已实施 | 151.2 | 岩帅镇 | 地方产业服务中心
8 | 岩帅镇中贺勐村烤烟项目 | 岩帅镇中贺勐村 | 中贺勐村 | 烟区建设：含烟水、烟路、烤烟房等基础设施修缮、按产业发展实际配套烘烤设备及购买烤烟相关物资1006亩 | 501元/亩 | 50.3 |  |  |  | 1 | 50.3 | 121 | 416 | 2020年1月 2020年12月 | 已实施 | 50.3 | 岩帅镇 | 地方产业服务中心
9 | 岩帅镇东勐村烤烟项目 | 岩帅镇东勐村 | 东勐村 | 烟区建设：含烟水、烟路、烤烟房等基础设施修缮、按产业发展实际配套烘烤设备及购买烤烟相关物资1100亩 | 502元/亩 | 55 |  |  |  | 1 | 55 | 103 | 312 | 2020年1月 2020年12月 | 已实施 | 55 | 岩帅镇 | 地方产业服务中心
10 | 岩帅镇岩丙村烤烟项目 | 岩帅镇岩丙村 | 岩丙村 | 烟区建设：含烟水、烟路、烤烟房等基础设施修缮、按产业发展实际配套烘烤设备及购买烤烟相关物资870亩 | 503元/亩 | 43.5 |  |  |  | 1 | 43.5 | 159 | 601 | 2020年1月 2020年12月 | 已实施 | 43.5 | 岩帅镇 | 地方产业服务中心
11 | 岩帅镇贺勐村烤烟项目 | 岩帅镇贺勐村 | 贺勐村 | 烟区建设：含烟水、烟路、烤烟房等基础设施修缮、按产业发展实际配套烘烤设备及购买烤烟相关物资1590亩 | 504元/亩 | 79.5 |  |  |  | 1 | 79.5 | 201 | 662 | 2020年1月 2020年12月 | 已实施 | 79.5 | 岩帅镇 | 地方产业服务中心
12 | 岩帅镇东勐村核桃项目 | 岩帅镇东勐村 | 东勐村 | 实施核桃补植补造、施肥、防虫、修剪等2025亩,主要实施疏密补稀，200元/亩。 | 505元/亩 | 40.5 |  |  |  | 1 | 40.5 | 103 | 312 | 2020年1月 2020年12月 | 已实施 | 40.5 | 岩帅镇 | 林业草原局
13 | 岩帅镇东米村核桃项目 | 岩帅镇东米村 | 东米村 | 实施核桃补植补造、施肥、防虫、修剪等500亩,主要实施疏密补稀，200元/亩。 | 506元/亩 | 10 |  |  |  | 1 | 10 | 66 | 254 | 2020年1月 2020年12月 | 已实施 | 10 | 岩帅镇 | 林业草原局
14 | 岩帅镇团结村核桃项目 | 岩帅镇团结村 | 团结村 | 实施核桃补植补造、施肥、防虫、修剪等1650亩,主要实施疏密补稀，200元/亩。 | 507元/亩 | 33 |  |  |  | 1 | 33 | 134 | 459 | 2020年1月 2020年12月 | 已实施 | 33 | 岩帅镇 | 林业草原局
15 | 岩帅镇岩帅村核桃项目 | 岩帅镇岩帅村 | 岩帅村 | 实施核桃补植补造、施肥、防虫、修剪等1850亩,主要实施疏密补稀，200元/亩。 | 508元/亩 | 37 |  |  |  | 1 | 37 | 112 | 350 | 2020年1月 2020年12月 | 已实施 | 37 | 岩帅镇 | 林业草原局
16 | 勐省镇满坎村烤烟种植项目 | 勐省镇满坎村 | 满坎村 | 新建烟水、烟路、烘烤设备等基础设施修缮；二是作为合作社流转土地及开展机耕、烘烤、分级等专业服务所需的周转鑫，滚动使用500亩。 | 1400元/亩 | 70 |  |  |  | 1 | 70 | 73 | 235 | 2020年1月 2020年12月 | 已实施 | 70 | 勐省镇 | 地方产业服务中心
17 | 勐省镇下班奈村姬松茸种植项目 | 勐省镇下班奈村 | 下班奈村 | 新建30个大棚用于姬松茸种植。30个 | 10000/棚 | 30 |  |  |  | 1 | 30 | 156 | 545 | 2020年1月 2020年12月 | 已实施 | 30 | 勐省镇 | 农业农村局
18 | 勐省镇勐省村肉牛养殖项目 | 勐省镇勐省村 | 勐省村 | 依托勐省村农民专业合作社，投入资金50万，用于肉牛养殖。 | 50万元/个 | 50 |  |  |  |  | 50 | 53 | 156 | 2020年1月 2020年12月 | 已实施 | 50 | 勐省镇 | 农业农村局
19 | 勐省镇回珠村肉牛养殖项目 | 勐省镇回珠村 | 回珠村 | 依托回珠村农民专业合作社，投入资金100万，用于肉牛养殖。 | 100万元/个 | 100 |  |  |  |  | 100 | 60 | 205 | 2020年1月 2020年12月 | 已实施 | 100 | 勐省镇 | 农业农村局
20 | 勐省镇和平村肉牛养殖项目 | 勐省镇和平村 | 和平村 | 依托和平村农民专业合作社，投入资金50万，用于肉牛养殖。 | 50万元/个 | 50 |  |  |  |  | 50 | 48 | 159 | 2020年1月 2020年12月 | 已实施 | 50 | 勐省镇 | 农业农村局
21 | 勐省镇和平村肉牛养殖项目 | 勐省镇和平村 | 和平村 | 依托和平村农民专业合作社，投入资金55万，用于肉牛养殖。 | 55万元/个 | 55 |  |  |  |  | 55 | 48 | 159 | 2020年1月 2020年12月 | 已实施 | 55 | 勐省镇 | 农业农村局
22 | 勐省镇农克村肉牛养殖项目 | 勐省镇农克村 | 农克村 | 依托农克村农民专业合作社，投入资金100万，用于肉牛养殖。 | 50万元/个 | 100 |  |  |  |  | 100 | 14 | 52 | 2020年1月 2020年12月 | 已实施 | 100 | 勐省镇 | 农业农村局
23 | 糯良乡怕拍村茶叶项目 | 糯良乡怕拍村 | 怕拍村 | 茶苗新植400亩，新建茶园茶苗、覆荫树苗补助1000元/亩。 | 1000元/亩。 | 40 |  |  |  | 1 | 40 | 146 | 527 | 2020年1月 2020年12月 | 已实施 | 40 | 糯良乡 | 地方产业服务中心
24 | 糯良乡糯良乡烤烟项目 | 糯良乡糯良乡 | 糯良乡 | 1.用于新烟区建设：含烟水、烟路等基础设施修缮，合作社流转土地及开展机耕、烘烤、分级等专业化服务所需的周转金，滚动使用。 2.对全乡所有未使用生物质燃料的烤房进行设备添置，使绿色生态烘烤覆盖全乡。 3.按产业发展实际配套烘烤设备。 | 200元/亩 | 60 |  |  |  | 4 | 60 | 666 | 2280 | 2020年1月 2020年12月 | 已实施 | 60 | 糯良乡 | 地方产业服务中心
25 | 糯良乡糯良乡魔芋项目 | 糯良乡糯良乡 | 糯良乡 | 由怕拍村魔芋合作社统筹全乡魔芋新植1000亩，2000元/亩 | 2000元/亩 | 200 |  |  |  | 4 | 200 | 666 | 2280 | 2020年1月 2020年12月 | 已实施 | 200 | 糯良乡 | 地方产业服务中心
26 | 勐角民族乡控井村中药材项目 | 勐角民族乡控井村 | 控井村 | 发展中药材“重楼”种植40亩（1500株/亩、7元/株），共60000株 | 7元/株 | 42 |  |  |  | 1 | 42 | 54 | 167 | 2020年1月 2020年12月 | 实施中 | 42 | 勐角民族乡 | 地方产业服务中心
27 | 勐角民族乡翁丁村魔芋项目 | 勐角民族乡翁丁村 | 翁丁村 | 发展魔芋种植127亩，魔芋品种为泰国“株芽黄魔芋：补助魔芋种3300元/亩，150kg/亩 | 3300元/亩 | 42 |  |  |  | 1 | 42 | 135 | 542 | 2020年1月 2020年12月 | 已实施 | 42 | 勐角民族乡 | 地方产业服务中心
28 | 勐角民族乡勐角村魔芋项目 | 勐角民族乡勐角村 | 勐角村 | 发展魔芋种植121.2亩，魔芋品种为泰国“株芽黄魔芋：补助魔芋种3300元/亩，150kg/亩 | 3300元/亩 | 40 |  |  |  | 1 | 40 | 86 | 253 | 2020年1月 2020年12月 | 已实施 | 40 | 勐角民族乡 | 地方产业服务中心
29 | 勐角民族乡糯掌村荷兰豆项目 | 勐角民族乡糯掌村 | 糯掌村 | 发展荷兰豆种植500亩，800元/亩 | 520元/亩 | 30 |  |  |  |  | 30 | 51 | 138 | 2020年1月 2020年12月 | 已实施 | 30 | 勐角民族乡 | 农业农村局
30 | 勐角民族乡勐角村中华蜂项目 | 勐角民族乡勐角村 | 勐角村 | 发展中华蜂养殖800箱，补助200元/箱 | 200元/箱 | 16 |  |  |  | 1 | 16 | 86 | 253 | 2020年1月 2020年12月 | 已实施 | 16 | 勐角民族乡 | 农业农村局
31 | 班老乡新寨村、上班老村、下班老村坚果提质改造项目 | 班老乡新寨村、上班老村、下班老村 | 新寨村、上班老村、下班老村 | 进行坚果提质改造3300亩。 | 300元/亩 | 99 |  |  |  | 2 | 99 | 208 | 773 | 2020年1月 2020年12月 | 已实施 | 99 | 班老乡 | 林业草原局
32 | 班老乡班搞村茶叶项目 | 班老乡班搞村 | 班搞村 | 新植大叶种茶500亩，购买大叶茶种苗，茶叶管护施肥。 | 1000元/亩 | 50 |  |  |  | 1 | 50 | 90 | 323 | 2020年1月 2020年12月 | 已实施 | 50 | 班老乡 | 农业农村局
33 | 班老乡班搞村、 上班老村生态鸡养殖项目 | 班老乡班搞村、 上班老村 | 班搞村、 上班老村 | 扩大生态鸡养殖规模，在上班老村、班搞村孵化中心、村集体经济发展投入资金巩固“佤鸡”产业链的有效运作。（29000只） | 20元/只 | 57 |  |  |  | 2 | 57 | 190 | 714 | 2020年1月 2020年12月 | 已实施 | 57 | 班老乡 | 农业农村局
34 | 班老乡 班搞村 产品加工厂项目 | 班老乡 班搞村 | 班搞村 | 新建古茶树茶叶加工厂，进行厂房建设，设备购置。1项 | 50万元/个 | 50.1 |  |  |  | 1 | 50.1 | 90 | 323 | 2020年1月 2020年12月 | 已实施 | 50.1 | 班老乡 | 林业草原局
35 | 班老乡新寨村竹木加工厂项目 | 班老乡新寨村 | 新寨村 | 建设竹木加工厂1个，年产2000吨。 | 120万元/个 | 120 |  |  |  | 1 | 120 | 83 | 274 | 2020年1月 2020年12月 | 已实施 | 120 | 班老乡 | 林业草原局
36 | 班老乡营盘村、新寨村产业路工程 | 班老乡营盘村、新寨村 | 营盘村、新寨村 | 产业路建设30公里（投入资金150万元）。 | 25万元/公里 | 150 |  |  |  | 2 | 150 | 156 | 584 | 2020年1月 2020年12月 | 已实施 | 150 | 班老乡 | 交通局
37 | 芒卡镇芒岗村茄子种植项目 | 芒卡镇芒岗村 | 芒岗村 | 茄子种植20000元/亩,(建设大棚、苗木，喷灌设备、铺设地膜等)共25亩 | 茄子种殖、20000元/亩 | 50 |  |  |  | 1 | 50 | 252 | 1029 | 2020年1月 2020年12月 | 实施中 | 50 | 芒卡镇 | 农业农村局
38 | 芒卡镇芒岗村魔芋种殖项目 | 芒卡镇芒岗村 | 芒岗村 | 发展魔芋种殖100亩，5000元/亩； | 魔芋种殖、5000元/亩 | 50 |  |  |  | 1 | 50 | 252 | 1029 | 2020年1月 2020年12月 | 实施中 | 50 | 芒卡镇 | 地方产业服务中心
39 | 芒卡镇莱片村魔芋种殖项目 | 芒卡镇莱片村 | 莱片村 | 发展魔芋种殖50亩，5000元/亩； | 魔芋种殖、5000元/亩 | 25 |  |  |  | 1 | 25 | 196 | 696 | 2020年1月 2020年12月 | 实施中 | 25 | 芒卡镇 | 地方产业服务中心
40 | 芒卡镇白岩村魔芋种殖项目 | 芒卡镇白岩村 | 白岩村 | 发展魔芋种殖200亩，5000元/亩； | 魔芋种殖、5000元/亩 | 100 |  |  |  | 1 | 100 | 123 | 464 | 2020年1月 2020年12月 | 实施中 | 100 | 芒卡镇 | 地方产业服务中心
41 | 芒卡镇南腊村魔芋种殖项目 | 芒卡镇南腊村 | 南腊村 | 发展魔芋种殖200亩，5000元/亩； | 魔芋种殖、5000元/亩 | 100 |  |  |  | 1 | 100 | 218 | 831 | 2020年1月 2020年12月 | 实施中 | 100 | 芒卡镇 | 地方产业服务中心
42 | 芒卡镇扣勐村魔芋种殖项目 | 芒卡镇扣勐村 | 扣勐村 | 发展魔芋种殖240亩，5000元/亩； | 魔芋种殖、5000元/亩 | 120 |  |  |  | 1 | 120 | 226 | 881 | 2020年1月 2020年12月 | 实施中 | 120 | 芒卡镇 | 地方产业服务中心
43 | 芒卡镇南景村魔芋种殖项目 | 芒卡镇南景村 | 南景村 | 发展魔芋种殖240亩，5000元/亩； | 魔芋种殖、5000元/亩 | 120 |  |  |  | 1 | 120 | 281 | 1063 | 2020年1月 2020年12月 | 实施中 | 120 | 芒卡镇 | 地方产业服务中心
44 | 芒卡镇海牙村魔芋种殖项目 | 芒卡镇海牙村 | 海牙村 | 发展魔芋种殖300亩，5000元/亩； | 魔芋种殖、5000元/亩 | 150 |  |  |  | 1 | 150 | 98 | 373 | 2020年1月 2020年12月 | 实施中 | 150 | 芒卡镇 | 地方产业服务中心
45 | 芒卡镇南腊村花椒种植项目 | 芒卡镇南腊村 | 南腊村 | 发展花椒种殖200亩，500元/亩； | 花椒种植，500元/亩 | 10 |  |  |  | 1 | 10 | 218 | 831 | 2020年1月 2020年12月 | 实施中 | 10 | 芒卡镇 | 地方产业服务中心
46 | 芒卡镇南景村圈舍改造项目 | 芒卡镇南景村 | 南景村 | 圈舍改造800㎡，更换树脂瓦，粉墙等 | 250元/㎡ | 20 |  |  |  | 1 | 20 | 281 | 1063 | 2020年1月 2020年12月 | 实施中 | 20 | 芒卡镇 | 农业农村局
47 | 勐董镇永冷村烤烟项目 | 勐董镇永冷村 | 永冷村 | 1.新建烤房47座，提升改造10座，单价补助1.5万元/座，投资概算85.5万元；新建综合用房2幢65平方米，单价补助700元/平方米投资4.5万元。 2.新建烟区河道沟渠25公里，单价4000元/公里，投资概算10万元。 | 100万元/项目 | 100 |  |  |  |  | 100 | 11 | 41 | 2020年1月 2020年12月 | 已实施 | 100 | 勐董镇 | 地方产业服务中心
48 | 糯良乡怕拍村茶叶项目 | 糯良乡怕拍村 | 怕拍村 | 茶苗新植800亩，新建茶园茶苗、覆荫树苗补助1000元/亩。 | 1000元/亩 | 80 |  |  |  | 1 | 80 | 146 | 527 | 2020年1月 2020年12月 | 已实施 | 80 | 糯良乡 | 地方产业服务中心
49 | 糯良乡糯良村烤烟项目 | 糯良乡糯良村 | 糯良村 | 一是用于烟区建设：含烟水、烤房、烘烤设备等基础设施修缮，合作社流转土地及开展机耕、烘烤、分级等专业化服务所需的周转金，滚动使用；二是对全乡所有未使用生物质燃料的烤房进行设备添置，使绿色生态烘烤覆盖全乡。三是按产业发展实际配套烘烤设备。600亩。 | 500元/亩 | 30 |  |  |  |  | 30 | 59 | 218 | 2020年1月 2020年12月 | 已实施 | 30 | 糯良乡 | 地方产业服务中心
50 | 糯良乡坝尾村烤烟项目 | 糯良乡坝尾村 | 坝尾村 | 一是用于烟区建设：含烟水、烤房、烘烤设备等基础设施修缮，合作社流转土地及开展机耕、烘烤、分级等专业化服务所需的周转金，滚动使用；二是对全乡所有未使用生物质燃料的烤房进行设备添置，使绿色生态烘烤覆盖全乡。三是按产业发展实际配套烘烤设备。600亩。 | 500元/亩 | 30 |  |  |  | 1 | 30 | 57 | 187 | 2020年1月 2020年12月 | 已实施 | 30 | 糯良乡 | 地方产业服务中心
51 | 糯良乡南撒村烤烟项目 | 糯良乡南撒村 | 南撒村 | 一是用于烟区建设：含烟水、烤房、烘烤设备等基础设施修缮，合作社流转土地及开展机耕、烘烤、分级等专业化服务所需的周转金，滚动使用；二是对全乡所有未使用生物质燃料的烤房进行设备添置，使绿色生态烘烤覆盖全乡。三是按产业发展实际配套烘烤设备。200亩。 | 500元/亩 | 10 |  |  |  | 1 | 10 | 59 | 209 | 2020年1月 2020年12月 | 已实施 | 10 | 糯良乡 | 地方产业服务中心
52 | 糯良乡贺岭村产业路工程 | 糯良乡贺岭村 | 贺岭村 | 新建产业路7公里，压路机压厚30cm,路面宽度6米，路心宽4.5米，10万元/公里 | 10万元/公里 | 70 |  |  |  |  | 70 | 43 | 143 | 2020年1月 2020年12月 | 实施中 | 70 | 糯良乡 | 交通局
53 | 糯良乡南撒村产业路工程 | 糯良乡南撒村 | 南撒村 | 新建产业路5公里，压路机压厚30cm,路面宽度6米，路心宽4.5米，10万元/公里 | 10万元/公里 | 50 |  |  |  | 1 | 50 | 59 | 209 | 2020年1月 2020年12月 | 实施中 | 50 | 糯良乡 | 交通局
54 | 糯良乡糯良村产业路工程 | 糯良乡糯良村 | 糯良村 | 新建产业路3公里，压路机压厚30cm,路面宽度6米，路心宽4.5米，10万元/公里 | 10万元/公里 | 30 |  |  |  |  | 30 | 59 | 218 | 2020年1月 2020年12月 | 实施中 | 30 | 糯良乡 | 交通局
55 | 勐省镇永让村产业路工程 | 勐省镇永让村 | 永让村 | 新开挖长4.3公里，宽3.5米的产业机耕路。 | 30000元/公里 | 12.9 |  |  |  | 1 | 12.9 | 212 | 811 | 2020年1月 2020年12月 | 已实施 | 12.9 | 勐省镇 | 交通局
56 | 勐省镇芒阳村热带水果种植项目 | 勐省镇芒阳村 | 芒阳村 | 一是新种植菠萝、荔枝、波罗蜜、芒果、大青枣等水果基础200亩，包括挖坑、灌溉管网、肥料等配套。 | 10000元/亩 | 200 |  |  |  |  | 200 | 40 | 138 | 2020年1月 2020年12月 | 已实施 | 200 | 勐省镇 | 农业农村局
57 | 勐来乡永安村肉牛养殖项目 | 勐来乡永安村 | 永安村 | 1.安装100KVA变压器一套、10KV架空绝缘线路720m;原低压线路拆移 2.牛场道路及配套基础设施硬化3332㎡ 3.新建围墙650m³ 4.牛场围栏建设495m 5.牛活动场建设570㎡ 6.混凝土挡土墙665m³ 7.边坡零星砌砖60m³ 8.主给水管架设9370m（镀锌钢管 DN40） | 241.14万元/项 | 241.14 |  |  |  | 1 | 241.14 | 219 | 795 | 2020年1月 2020年12月 | 已实施 | 241.14 | 勐来乡 | 农业农村局
58 | 勐来乡永安村合作社建设项目 | 勐来乡永安村 | 永安村 | 1.紫花苜蓿种植7220㎡。 2.收购玉米颗粒，玉米杆，甘蔗稍，青储饲料，及牛的疾病防疫药物，1项。 | 67.86万元/项 | 67.86 |  |  |  | 1 | 67.86 | 219 | 795 | 2020年1月 2020年12月 | 已实施 | 67.86 | 勐来乡 | 农业农村局
（二） | 林业产业 |  |  |  |  | 909.84 | 0 | 100 | 0 |  | 909.84
59 | 沧源县10个乡镇林业改革发展项目 | 沧源县10个乡镇 |  | ⑴建设内容：林业优势特色产业发展项目建设；坚果初级加工厂建设。⑵建设规模：10000亩,涉及全县10个乡镇；培育2个坚果初级加工企业。⑶林业科技培训，累计培训12000人次。 | 373.84万元/个 | 373.84 |  |  |  | 67 | 373.84 | 11627 | 43258 | 2020年1月 2020年12月 | 实施中 | 373.84 | 林业局 | 林业局
60 | 沧源县林业草原局贫困林场建设项目 | 沧源县林业草原局 | 林业草原局 | 1.管护标识牌：13.0万元 2.进场道路：10.0万元 3.核桃产业发展：5万元 4.护林员、扑火队培训费8.0万元 | 36万元/项目 | 36 |  |  |  | 67 | 36 | 11627 | 43258 | 2020年4月 2020年12月 | 实施中 | 36 | 林业草原局 | 林业草原局
61 | 沧源县林业草原局竹片加工厂工程 | 沧源县林业草原局 | 林业草原局 | 2020年新建竹木加工厂5个厂，其中分布：岩帅镇、班老乡、单甲乡、班洪乡、芒卡镇。 | 100万元/个 | 400 |  | 100 |  | 67 | 400 | 11627 | 43258 | 2020年4月 2020年12月 | 实施中 | 400 | 乡镇 | 林业草原局
62 | 岩帅镇公曼村水源保护工程 | 岩帅镇公曼村 | 公曼村 | 实施水源林保护工程160亩 | 2000元/亩 | 32 |  |  |  | 1 | 32 | 75 | 240 | 2020年4月 2020年12月 | 实施中 | 32 | 岩帅镇 | 岩帅镇
63 | 岩帅镇贺科村水源保护工程 | 岩帅镇贺科村 | 贺科村 | 实施水源林保护工程240亩 | 2000元/亩 | 48 |  |  |  | 1 | 48 | 115 | 386 | 2020年4月 2020年12月 | 实施中 | 48 | 岩帅镇 | 岩帅镇
64 | 岩帅镇贺勐村水源保护工程 | 岩帅镇贺勐村 | 贺勐村 | 实施水源林保护工程100亩 | 2000元/亩 | 20 |  |  |  | 1 | 20 | 201 | 662 | 2020年4月 2020年12月 | 实施中 | 20 | 岩帅镇 | 岩帅镇
（三） | 旅游业（主要包括A级以上旅游景区基础设施、公共服务设施及带动农民脱贫致富的旅游项目，以及旅游厕所） |  |  |  |  | 5150 | 0 | 0 | 0 |  | 5150
65 | 班洪乡班洪村旅游扶贫合作社 | 班洪乡班洪村 |  | 扶持班洪村旅游扶贫合作社100万元，用于班洪村下班坝自然村旅游产业发展，配套建设旅游产业基础设施 | 100万元/个 | 100 |  |  |  | 6 | 100 | 1347 | 5503 | 2020年1月 2020年12月 | 已实施 | 100 | 班洪乡 | 文化旅游局
66 | 勐来乡民良村旅游产业发展项目 | 勐来乡民良村 | 民良村 | 与企业合作，实施青储饲料收购、加工、销售1个。 | 50万元/项 | 50 |  |  |  |  | 50 | 156 | 581 | 2020年1月 2020年12月 | 实施中 | 50 | 勐来乡 | 文化旅游局
67 | 班老乡营盘村、新寨村、班老村、下班老村旅游资源产业路工程 | 班老乡营盘村、新寨村、班老村、下班老村 | 营盘村、新寨村、班老村、下班老村 | 拟按四级公路标准进行施工建设30公里 | 160万元/公里 | 4800 |  |  |  | 5 | 4800 | 539 | 2057 | 2020年1月 2020年12月 | 实施中 | 4800 | 交通局 | 交通局
68 | 勐董镇帕良村勐董镇帕良2020年旅游扶贫建设项目 | 勐董镇帕良村 | 帕良村 | 1.发展生猪养殖2000头，单价500元/头，投资概算100万元 2.新建养殖小区排污沟800米，单价380元/米，投资概算30.4万元 3.新建挡墙350立方米，单价380元/立方米，投资概算12.6万元 4.氧化池2个250立方米，单价800元/立方米，投资概算20万元 5.产业机耕路修缮2公里，宽3.5米的砂石路，单价40000元/公里，投资概算8万元 6.对现有的水源地实施保护，新建围栏400米，投资概算5万元 7.对现有的公厕进行修缮12幢，单价2万元/公里，投资概算24万元 | 200万元/个 | 200 |  |  |  |  | 200 | 0 | 0 | 2020年4月 2020年12月 | 实施中 | 200 | 勐董镇 | 农业农村局
（四） | 扶贫小额信贷 | [9 empty] | 0
（五） | 农业技能培训 |  |  |  |  | 200 | 0 | 0 | 0 |  | 200
69 | 沧源县10个乡镇素质提高 | 沧源县10个乡镇 |  | 家政服务106人，种植466人，养殖962人，砌筑40人，汽车维修47人，烹饪85人，钢筋工50人，电焊120人，茶艺师28人 | 家政服务345.9元/人；种植552元/人；养殖981元/人；砌筑1992元/人；汽车维修2082元/人；烹饪2141元/人；钢筋工2022元/人；电焊2313元/人；茶艺师1674元/人 | 200 |  |  |  | 67 | 200 | 11627 | 43258 | 2020年1月 2020年12月 | 实施中 | 200 | 班老乡 | 职业中学
（六） | 村集体经济 | [9 empty] | 0
（七） | 其他 |  |  |  |  | 4928.1 | 0 | 0 | 0 |  | 4928.1
70 | 勐来乡、勐角民族乡高标准农田建设 | 勐来乡、勐角民族乡 |  | 实施高标准农田建设1项，建设内容为，两个乡镇农田给排水、生产道路建设等。 | 2329万元/项 | 2304 |  |  |  | 12 | 2304 | 2171 | 8185 | 2020年1月 2020年12月 | 已实施 | 2304 | 农业农村局 | 农业农村局
71 | 勐角民族乡控角村控角村蜂蜜提纯初加工厂项目 | 勐角民族乡控角村 | 控角村 | 新建控角村蜂蜜提纯初加工厂200平方米，购置加工设备一套 | 1250元/平方米 | 30 |  |  |  |  | 30 | 26 | 111 | 2020年1月 2020年12月 | 实施中 | 30 | 勐角乡 | 扶贫办
72 | 班洪乡南板村南板村南朗自然村农业综合体基础设施建设项目 | 班洪乡南板村 | 南板村 | 1.新建引水管道3.5公里，10万元/公里，共35万元； 2.新建产业砂石路长5公里，宽4米，7万元/公里，共35万元； 3.新建200立方米蓄水池1座，100立方米蓄水池3座，1100元/立方米，需投资55万元；购置蓄水桶10个（20立方米/个）2万元/个，需投资20万元。共75万元； 4.铺设灌溉管网设施250亩，1800元/亩计算，共45万元； 5.购买打药机、微耕机、除草机等生产设备及农资，共10万元。 | 200万元/项 | 200 |  |  |  | 1 | 200 | 229 | 940 | 2020年1月 2020年12月 | 实施中 | 200 | 班洪乡 | 农业农村局
73 | 班洪乡班莫村班莫村班灭自然村农业综合体基础设施建设项目 | 班洪乡班莫村 | 班莫村 | 1.新建引水管道1条4公里，10万元/公里，共40万元； 2.修建200立方米蓄水池2座，1100元/立方米，共44万元； 3.新建产业砂石路长5公里，宽4米，7万元/公里，共35万元； 4.铺设灌溉管网设施400亩，1800元/亩计算，共72万元； 5.购买打药机、微耕机、除草机等生产设备及农资，共9万元。 | 200万元/项 | 200 |  |  |  | 1 | 200 | 271 | 1056 | 2020年1月 2020年12月 | 实施中 | 200 | 班洪乡 | 农业农村局
74 | 勐省镇勐省农场勐省农场2020年提升人农田基础设施及卫生厕所改造建设项目 | 勐省镇勐省农场 | 勐省农场 | 1.取水坝1座；2.桥以上：新建650米三面光沟，新砌筑河堤20米；3.桥以下：3650米沟清淤修复，护堤加宽。4.新建450米涵管，5.冲砂孔子、放水。6.卫生厕所建设（每座男女各四位）8座。 | 159万元/项 | 159 |  |  |  |  | 159 |  |  | 2020年1月 2020年12月 | 实施中 | 159 | 勐省镇 | 农业农村局
75 |  | 勐角民族乡 |  | 新建钢结构彩钢瓦厂房2000平方米，将厂房划分为初加工、清洗、冷藏保鲜三个区域；新建气调式冷藏保鲜库800平方米， 采用装配式结构，主体为轻钢结构，围护结构为预制的复合隔热材料组成；购置气调式冷藏保鲜制冷设备1套；场地硬化2000平方米；新建管理用房120平方米，屋顶为轻钢结构树脂瓦屋顶、主体为砖混结构；DN40引水主管3000米，DN20配水管网1000米；100立方米蓄水池；砌筑防护挡墙400立方米；厂房周边围护设施及大门。 | 200万元/个 | 200 |  |  |  | 5 | 200 | 596 | 2204 | 2020年1月 2020年12月 | 实施中 | 200 | 勐角乡 | 扶贫办
76 | 芒卡镇加工厂项目 | 芒卡镇 |  | 新建魔芋加工厂，新建厂房，魔芋切片机、魔芋清洗机等 | 50万元/项 | 50 |  |  |  | 9 | 50 | 1618 | 6214 | 2020年1月 2020年12月 | 实施中 | 50 | 勐卡镇 | 扶贫办
77 | 勐来乡班列村养殖小区项目 | 勐来乡班列村 | 班列村 | 1.养殖肉牛40头。 2.种植玉米800亩。 3.种植牧草250亩。 4.原料收购1076.92吨（饲料）。 5.兽药120件。 6.完善基建63.8平方米。 | 73万元/个 | 73 |  |  |  | 1 | 73 | 295 | 1117 | 2020年1月 2020年12月 | 实施中 | 73 | 勐来乡 | 扶贫办
78 | 勐董镇龙乃村产业基础设施建设项目 | 勐董镇龙乃村 | 龙乃村 | 1.养牛圈1070㎡，单价500元/㎡，投资概算53.5万元 2.砖砌体20m³，单价560元/m³，投资概算1.12万元 3.土方开挖4875m³，单价8元/m³，投资概算3.9万元 4.土方回填1280m³，单价1元/m³，投资概算1.28万元 5.管理房60m³，单价1000元/㎡，投资概算6万元 6.饲料房30m³，单价1000元/㎡，投资概算3万元 7.挡土墙560m³，单价380元/m³，投资概算21.2万元 8.架设100伏线路2公里，单价4万元/公里，投资概算8万元 9.新建20立方水池一座，架设人畜饮水设施建设1项，投资概算2万元 | 100万元/项目 | 100 |  |  |  | 1 | 100 | 18 | 60 | 2020年1月 2020年12月 | 实施中 | 100 | 勐董镇 | 扶贫办
79 | 芒卡镇厕所工程 | 芒卡镇 |  | 白岩村茶叶组新建1幢厕所，6个蹲位。砖混结构等 | 1万元/蹲坑 | 5 |  |  |  | 9 | 5 | 1618 | 6214 | 2020年1月 2020年12月 | 实施中 | 5 | 芒卡镇 | 农业农村局
80 | 勐来乡勐来村养殖小区项目 | 勐来乡勐来村 | 勐来村 | 1.勐来村4、5、6组，共计 138户农户，养殖牲畜安置点建设，每户5000元补助。 2.畜牧养殖安置点道路硬化200米 3.畜牧养殖安置点排水沟300米 4.畜牧养殖安置点化粪池30立方米 5.畜牧养殖安置点水管道接入200米（25管） 6.畜牧养殖安置点电线接入150米 7.畜牧养殖安置点卫生间6.6平方米 8.畜牧养殖安置点管理房60平方米 9.畜牧养殖安置点水塔5吨（含架子、水管） 10.畜牧养殖安置点龙头、闸阀 11.2、4组产业路面硬化800米，采用200#砼水泥路，浇灌层厚15厘米，宽3.5米 12.一是稻田养鱼合作社组织摸鱼比赛场地进行基础设施改造；二是组建竹木砍伐队伍，建立苗木培育基地（花、树），对全乡的竹子管护进行培训，有序组织砍伐。 13.一组养殖小区修缮500平方米，1100元/平方米 | 290万元/项 | 290 |  |  |  | 1 | 290 | 124 | 484 | 2020年1月 2020年12月 | 实施中 | 290 | 芒卡镇 | 扶贫办
81 | 勐董镇刀董村勐董镇刀董村2020年度综合养殖场项目 | 勐董镇刀董村 | 刀董村 | 1.新建土方开挖30000立方米，按照11元/立方米补助计算，投资概算33万元 2.新建挡土墙100立方米，按照400元/立方米补助计算，投资概算4万元 3.新建养鸡房12000㎡树脂瓦钢架房一幢，按照680元/㎡补助计算，投资概算81.6万元 4.新建饲料加工房300㎡树脂瓦钢架房一幢，按照400元/㎡补助计算，投资概算12万元 5.新建管理房120㎡树脂瓦钢架房一幢，按照1000元/㎡补助计算，投资概算12万元 6.新建消毒间一座50平方米，按照560元/平方米补助计算，投资概算2.8万元 7.新建化粪池一座100平方米，按照800元/平方米补助计算，投资概算8万元 8.新建粪便处理棚一座100平方米，按照350元/平方米补助计算，投资概算3.5万元 9.新建饮水管1条1500米（40管黑管），按照14元/米补助计算，投资概算2.1万元 10.新建饮水池一座100立方米，按照700元/立方米补助计算，投资概算7万元 11.新建架设10千伏线路，安装100千伏安变压器1台，投资概算19万元 12.新建水冲水式公厕一幢（4个蹲位），投资概算6万元 13安装太阳能路灯15盏，按照6000元/立方米补助计算，投资概算9万元 | 200万元/项 | 200 |  |  |  | 1 | 200 | 186 | 632 | 2020年4月 2020年12月 | 已实施 | 200 | 勐董镇 | 农业农村局
82 | 勐董镇龙乃村勐董镇龙乃村上龙乃2020年沿边小康村建设项目 | 勐董镇龙乃村 | 龙乃村 | 1.新建农产品电子商务服务中心1幢110平方米，单价2000元/㎡，投资22万元；配套基础设施建设一项，投资概算5万元；修缮农产品电子商务服务中心1幢80平方米，单价700元/㎡,投资概算5.6万元；新建综合用房34平方米，单价1000元/㎡,投资概算3.4万元 2.架设饮水主管0.5公里，单价4万元/公里，投资概算2万元 3.架设100伏线路1公里，单价4万元/公里，投资概算4万元 4.新建挡墙350立方米，单价400元/立方米，投资概算14万元 5.新建避难场所2块1200平方米，单价250元/㎡；配套篮球架，基础设施建设一项,投资概算30万元 6.新建250米的硬板路，宽3.5米，共875平方米，按160元/平方米计算，投资概算14万元 | 100万元/项 | 100 |  |  |  | 1 | 100 | 18 | 60 | 2020年4月 2020年12月 | 实施中 | 100 | 勐董镇 | 农业农村局
83 | 勐省镇下班奈村灌溉沟渠工程 | 勐省镇下班奈村 | 下班奈村 | 修缮下班奈村大沟 | 32.1万元/项 | 32.1 |  |  |  | 1 | 32.1 | 156 | 545 | 2020年4月 2020年12月 | 实施中 | 32.1 | 水务局 | 水务局
84 | 勐来乡勐董河坝尾至崖画桥治理工程 | 勐来乡 |  | 治理河长8.03千米，治理堤长11.652千米，保护人口1.64万人，保护耕地0.72万亩。 | 882万元/个 | 882 |  |  |  | 7 | 882 | 1575 | 5981 | 2020年1月 2020年12月 | 已实施 | 882 | 水务局 | 水务局
85 | 沧源县小型水库维修养护工程 | 沧源县 |  | 对全县小型水库的主体工程、闸门、启闭机、机电设备、附属设施等进行维修养护， | 103万元/项 | 103 |  |  |  | 67 | 103 | 11627 | 43258 | 2020年1月 2020年12月 | 实施中 | 103 | 水务局 | 水务局
三、 | 其他（仅填雨露计划项目，项目管理费跟随项目据实列支，不再填列在此部分）
填表说明：1.综合类项目归类以资金投入占比较大的项目类型填列。
2.“项目类别和项目名称”要分类填列，每类项目类型后涉及到可汇总的数据如“计划总投资”、“其中整合财政涉农资金直接用于扶贫对象情况”中的数据需填报汇总数据。