## 项目计划完成情况表
沧源佤族自治县2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划完成情况公示表(截止2024年10月31日)
序号 | 州（市）乡村振兴局 |  |  | 县（市、区）乡村振兴局 |  | 项目名称 | 项目编码 | 项目主管部门 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 （万元） |  | 资金支出（万元） |  | 结转 | 结余 | 项目进展情况 |  |  |  |  | 备注 | 是否产业
| 省级资金文件文号 | 州（市）资金文件文号 | 下达时间 | 县（市、区）资金文件文号 | 下达时间 |  |  |  | 中央 | 省级 | 中央 | 省级 |  |  | 完成 情况 | 计划时间 |  | 实际时间
[16 empty] | 开工 | 完工 | 开工 | 完工
合计 | / | / | / | / | / | / | / | / | 9235 | 2113 | 8075.9716 | 1708.2323 | 1563.7961 | 0 | / | / | / | / | / | /
1 | 云财农〔2023〕202 号 | 临财农发〔2023〕124号 | 2023-12-13 | 沧财农发〔2024〕2 号 | 2024-01-06 | 沧源佤族自治县_产业发展_生产项目_2024年沧源佤族县南撒欠发达国有林场巩固提升建设项目（欠发达林场巩固提升任务）（系统性项目） | 5500001828644268 | 沧源佤族自治县林业和草原局 | 85 | 0 | 85 | 0 | 0 |  | 完工 | 20240115 | 20241230 | 20240306 | 20240529 | 贫困林场 | 是
2 | 云财农〔2023〕202 号 | 临财农发〔2023〕124号 | 2023-12-13 | 沧财农发〔2024〕2 号 | 2024-01-06 | 沧源佤族自治县_产业发展_生产项目_芒卡镇湖广村岩脚自然村民族团结进步示范村建设项目（少数民族发展项目）（普惠性项目） | 5500001828668142 | 沧源佤族自治县民族宗教事务局 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 |  | 完工 | 20240110 | 20241230 | 20240322 | 20240520 | 少数民族发展 | 是
3 | 云财农〔2024〕60 号 | 临财农发〔2024〕45 号 | 2024-05-21 | 沧财农发〔2024〕25 号 | 2024-06-10 | 沧源佤族自治县_产业发展_生产项目_2024年单甲乡滇橄榄套种项目(少数民族发展任务) | 5500001912598031 | 沧源佤族自治县民族宗教事务局 | 46 | 0 | 41.4 | 0 | 4.6 |  | 完工 | 20240625 | 20241231 | 20240624 | 20240920 | 少数民族发展 | 是
4 | 云财农〔2023〕202 号 | 临财农发〔2023〕124号 | 2023-12-13 | 沧财农发〔2024〕2 号 | 2024-01-06 | 沧源佤族自治县_产业发展_加工流通项目_2024年勐省农场精制茶加工厂改造项目（欠发达国有农场巩固提升任务）（系统性项目） | 5500001828644074 | 临沧市农垦局 | 218 | 0 | 65.4 | 0 | 152.6 |  | 在建 | 20240110 | 20241231 | 20240612 |  | 贫困农场 | 是
5 | 云财农〔2024〕30号 | 临财农发〔2024〕30号 | 2024-04-02 | 沧财农发〔2024〕19 号 | 2024-04-25 | 沧源佤族自治县_产业发展_加工流通项目_芒卡镇芒岗村蔬菜加工厂建设项目（普惠性项目） | 5500001906922354 | 沧源佤族自治县农业农村局 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |  | 完工 | 20240501 | 20241231 | 20240517 | 20240815 | 扶贫发展 | 是
6 | 云财农〔2024〕30 号 | 临财农发〔2024〕40号 | 2024-05-16 | 沧财农发〔2024〕24 号 | 2024-06-10 | 沧源佤族自治县_产业发展_加工流通项目_勐董镇芒摆村茶叶初制所设备项目（少数民族发展任务） | 5500001912611380 | 沧源佤族自治县民族宗教事务局 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 |  | 完工 | 20240615 | 20241231 | 20240624 | 20241028 | 少数民族发展 | 是
7 | 云财农〔2024〕60 号 | 临财农发〔2024〕45 号 | 2024-05-21 | 沧财农发〔2024〕25 号 | 2024-06-10 | 沧源佤族自治县_产业发展_加工流通项目_2024年勐省镇农园社区产业发展项目（欠发达国有农场巩固提升任务） | 5500001912634420 | 沧源佤族自治县农业农村局 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 |  | 在建 | 20240615 | 20241231 | 20240624 |  | 贫困农场 | 是
8 | 云财农〔2024〕111 号 | 临财农发〔2024〕85号 | 2024-08-12 | 沧财农发〔2024〕37号 | 2024-09-04 | 沧源佤族自治县_产业发展_加工流通项目_2024年班洪乡抓党建促乡村振兴"四位一体"蜜蜂产业综合提升集体经济项目 | 5500001944335079 | 中共沧源佤族自治县委组织部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 在建 | 20240905 | 20241231 | 20240905 |  | 扶贫发展 | 是
9 | 云财农〔2023〕202 号 | 临财农发〔2023〕124号 | 2023-12-13 | 沧财农发〔2024〕2 号 | 2024-01-06 | 沧源佤族自治县_产业发展_加工流通项目_芒卡镇莱片村二组农产品展销中心建设项目（少数民族发展任务）（普惠性项目） | 5500001871374950 | 沧源佤族自治县民族宗教事务局 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 |  | 完工 | 20240110 | 20241230 | 20240311 | 20240410 | 少数民族发展 | 是
10 | 云财农〔2023〕202 号 | 临财农发〔2023〕124号 | 2023-12-13 | 沧财农发〔2024〕2 号 | 2024-01-06 | 沧源佤族自治县_产业发展_配套设施项目_芒卡镇莱片村蔬菜产业发展基地建设项目（普惠性项目） | 5500001871363120 | 沧源佤族自治县农业农村局 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 |  | 完工 | 20240110 | 20241230 | 20240316 | 20240710 | 扶贫发展 | 是
11 | 云财农〔2023〕202 号 | 临财农发〔2023〕124号 | 2023-12-13 | 沧财农发〔2024〕2 号 | 2024-01-06 | 沧源佤族自治县_产业发展_配套设施项目_芒卡镇扣勐村蔬菜产业发展基地建设项目（普惠性项目） | 5500001871365357 | 沧源佤族自治县农业农村局 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 |  | 完工 | 20240110 | 20241230 | 20240316 | 20240610 | 扶贫发展 | 是
12 | 云财农〔2023〕202 号；云财农〔2024〕30号 | 临财农发〔2023〕124号；临财农发〔2024〕30号 | 2023年12月13日 2024年4月2日 | 沧财农发〔2024〕2 号；沧财农发〔2024〕19 号 | 2024年1月6日 2024年4月25日 | 沧源佤族自治县_产业发展_金融保险配套项目_2024年沧源佤族自治县小额信贷贴息（系统性项目） | 5500001828712796 | 沧源佤族自治县农业农村局 | 192 | 100 | 192 | 98.6366 | 1.3634 |  | 在建 | 20240115 | 20241231 | 20240305 |  | 扶贫发展 | 是
13 | 云财农〔2023〕202 号 | 临财农发〔2023〕124号；临财农发〔2024〕99号 | 2023年12月13日 2024年9月18日 | 沧财农发〔2024〕38号；沧财农发〔2024〕40 号 | 2024年10月11日 2024年10月9日 | 沧源佤族自治县_就业项目_务工补助_2024年沧源佤族自治县外出务工交通补助 | 5500001872226339 | 沧源佤族自治县农业农村局 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 |  | 在建 | 20240620 | 20241030 | 20240815 |  | 扶贫发展 | 否
14 | 云财农〔2023〕202 号 | 临财农发〔2023〕124号 | 2023-12-13 | 沧财农发〔2024〕2 号 | 2024-01-06 | 沧源佤族自治县_就业项目_就业_沧源佤族自治县2024年农村劳动力转移就业培训项目 | 5500001442582303 | 沧源佤族自治县农业农村局 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 |  | 完工 | 20240110 | 20241231 | 20240305 | 20240930 | 扶贫发展 | 否
15 | 云财农〔2024〕30 号 | 临财农发〔2024〕40号 | 2024-05-16 | 沧财农发〔2024〕24 号 | 2024-06-10 | 沧源佤族自治县_就业项目_就业_2024年沧源佤族自治边境村 （社区）基层干部普通话能力提升培训项目（少数民族发展任务） | 5500001912620340 | 沧源佤族自治县民族宗教事务局 | 0 | 15 | 0 | 6.1378 | 8.8622 |  | 在建 | 20240615 | 20241231 | 20240624 |  | 少数民族发展 | 是
16 | 云财农〔2024〕30号 | 临财农发〔2024〕30号 | 2024-04-02 | 沧财农发〔2024〕19 号 | 2024-04-25 | 沧源佤族自治县_乡村建设行动_村庄规划编制(含修编)_沧源佤族自治县“多规合一”实用性村庄规划编制项目 | 5500001906894139 | 沧源佤族自治县农业农村局 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |  | 完工 | 20240501 | 20241231 | 20240515 | 20240620 | 扶贫发展 | 否
17 | 云财农〔2023〕202 号 | 临财农发〔2023〕124号 | 2023-12-13 | 沧财农发〔2024〕2 号 | 2024-01-06 | 沧源佤族自治县_巩固三保障成果_教育_“雨露计划”职业教育补助 | 5500001870845221 | 沧源佤族自治县农业农村局 | 380 | 0 | 355 | 0 | 25 |  | 在建 | 20240110 | 20241231 | 20240305 |  | 扶贫发展 | 否
18 | 云财农〔2023〕202 号 | 临财农发〔2023〕124号 | 2023-12-13 | 沧财农发〔2024〕2 号 | 2024-01-06 | 沧源佤族自治县_项目管理费_项目管理费_2024年沧源佤族自治县项目管理费 | 5500001871418795 | 沧源佤族自治县农业农村局 | 25 | 0 | 18.233 | 0 | 6.767 |  | 在建 | 20240110 | 20241231 | 20240305 |  | 扶贫发展 | 否
19 | 云财农〔2023〕202 号 | 临财农发〔2023〕124号 | 2023-12-13 | 沧财农发〔2024〕2 号 | 2024-01-06 | 沧源佤族自治县_其他_其他_2024年沧源佤族自治扶持龙头企业产业发展巩固提升项目 | 5500001871384097 | 沧源佤族自治县农业农村局 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 |  | 完工 | 20240110 | 20241231 | 20240305 | 20240625 | 扶贫发展 | 否
20 | 云财农〔2023〕202 号 | 临财农发〔2023〕124号 | 2023-12-13 | 沧财农发〔2024〕2 号 | 2024-01-06 | 沧源佤族自治县_其他_其他_2024年易地扶贫搬迁贷款贴息补助 | 5500001871423243 | 沧源佤族自治县农业农村局 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 |  | 完工 | 20240110 | 20241231 | 20240305 | 20240620 | 扶贫发展 | 否
21 | 云财农〔2023〕202 号 | 临财农发〔2023〕124号 | 2023-12-13 | 沧财农发〔2024〕2 号 | 2024-01-06 | 沧源佤族自治县-岩帅镇_产业发展_生产项目_岩帅镇沿江现代农业示范基地建设项目（重点性项目） | 5500001871385813 | 沧源佤族自治县农业农村局 | 500 | 0 | 400 | 0 | 100 |  | 在建 | 20240301 | 20241231 | 20240624 |  | 扶贫发展 | 是
22 | 云财农〔2024〕30号 | 临财农发〔2024〕30号 | 2024-04-02 | 沧财农发〔2024〕19 号 | 2024-04-25 | 沧源佤族自治县-岩帅镇_产业发展_生产项目_岩帅镇巨菌草繁种基地建设项目（普惠性项目） | 5500001906902191 | 沧源佤族自治县农业农村局 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 |  | 完工 | 20240501 | 20241231 | 20240518 | 20241029 | 扶贫发展 | 是
23 | 云财农〔2024〕30号 | 临财农发〔2024〕30号 | 2024-04-02 | 沧财农发〔2024〕19 号 | 2024-04-25 | 沧源佤族自治县-岩帅镇_产业发展_生产项目_岩帅镇坚果提质改造项目（重点性项目） | 5500001906905366 | 沧源佤族自治县农业农村局 | 0 | 100 | 0 | 88 | 12 |  | 在建 | 20240501 | 20241231 | 20240519 |  | 扶贫发展 | 是
24 | 云财农〔2023〕202 号 | 临财农发〔2023〕124号 | 2023-12-13 | 沧财农发〔2024〕2 号 | 2024-01-06 | 沧源佤族自治县-岩帅镇_产业发展_生产项目_岩帅镇贺勐坝生态肉牛养殖基地建设项目（重点性项目） | 5500001871389722 | 沧源佤族自治县农业农村局 | 395 | 0 | 337 | 0 | 58 |  | 在建 | 20240301 | 20241231 | 20240313 |  | 扶贫发展 | 是
25 | 云财农〔2023〕202 号 | 临财农发〔2023〕124号 | 2023-12-13 | 沧财农发〔2024〕2 号 | 2024-01-06 | 沧源佤族自治县-岩帅镇_产业发展_加工流通项目_岩帅镇有机肥料生产基地建设项目（普惠性项目） | 5500001871382490 | 沧源佤族自治县农业农村局 | 398 | 0 | 358 | 0 | 40 |  | 在建 | 20240301 | 20241231 | 20240313 |  | 扶贫发展 | 是
26 | 云财农〔2023〕202 号 | 临财农发〔2023〕124号 | 2023-12-13 | 沧财农发〔2024〕2 号 | 2024-01-06 | 沧源佤族自治县-勐省镇_产业发展_加工流通项目_勐省镇满坎村茶叶产业发展项目（普惠性项目） | 5500001871384991 | 沧源佤族自治县农业农村局 | 155 | 0 | 155 | 0 | 0 |  | 完工 | 20240120 | 20241231 | 20240315 | 20240901 | 扶贫发展 | 是
27 | 云财农〔2023〕202 号 | 临财农发〔2023〕124号 | 2023-12-13 | 沧财农发〔2024〕2 号 | 2024-01-06 | 沧源佤族自治县-勐省镇_产业发展_加工流通项目_勐省镇肉牛精饲料加工厂建设项目（普惠性项目） | 5500001871386333 | 沧源佤族自治县农业农村局 | 260 | 0 | 260 | 0 | 0 |  | 完工 | 20240116 | 20241231 | 20240313 | 20241015 | 扶贫发展 | 是
28 | 云财农〔2023〕202 号 | 临财农发〔2023〕124号 | 2023-12-13 | 沧财农发〔2024〕2 号 | 2024-01-06 | 沧源佤族自治县-勐省镇_产业发展_加工流通项目_勐省镇有机肥料加工厂建设项目（普惠性项目） | 5500001871387244 | 沧源佤族自治县农业农村局 | 398 | 0 | 398 | 0 | 0 |  | 完工 | 20240121 | 20241230 | 20240315 | 202401015 | 扶贫发展 | 是
29 | 云财农〔2024〕30号 | 临财农发〔2024〕30号 | 2024-04-02 | 沧财农发〔2024〕19 号 | 2024-04-25 | 沧源佤族自治县-勐省镇_产业发展_加工流通项目_勐省镇勐省村甘蔗剥叶加工产业项目（普惠性项目） | 5500001906921414 | 沧源佤族自治县农业农村局 | 0 | 100 | 0 | 99.79 | 0.21 |  | 完工 | 20240501 | 20241231 | 20240925 | 20241101 | 扶贫发展 | 是
30 | 云财农〔2024〕30号 | 临财农发〔2024〕30号 | 2024-04-02 | 沧财农发〔2024〕19 号 | 2024-04-25 | 沧源佤族自治县-勐省镇_产业发展_加工流通项目_勐省镇孵化中心建设项目（少数民族发展任务）（普惠性项目） | 5500001906939951 | 沧源佤族自治县民族宗教事务局 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 |  | 完工 | 20240501 | 20241231 | 20240930 | 20241010 | 少数民族发展 | 是
31 | 云财农〔2023〕202 号 | 临财农发〔2023〕124号 | 2023-12-13 | 沧财农发〔2024〕2 号 | 2024-01-06 | 沧源佤族自治县-勐省镇_产业发展_配套设施项目_勐省镇勐省村九组自然村民族团结示范村项目（少数民族发展任务）（普惠性项目） | 5500001871387414 | 沧源佤族自治县民族宗教事务局 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 |  | 完工 | 20240118 | 20241231 | 20240315 | 20240901 | 少数民族发展 | 是
32 | 云财农〔2024〕30号 | 临财农发〔2024〕30号 | 2024-04-02 | 沧财农发〔2024〕19 号 | 2024-04-25 | 沧源佤族自治县-勐省镇_乡村建设行动_人居环境整治_勐省镇勐省村二组人居环境提升改造项目 | 5500001906929596 | 沧源佤族自治县农业农村局 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 |  | 完工 | 20240501 | 20241231 | 20240517 | 20240901 | 扶贫发展 | 否
33 | 云财农〔2023〕202 号 | 临财农发〔2023〕124号 | 2023-12-13 | 沧财农发〔2024〕2 号 | 2024-01-06 | 沧源佤族自治县-糯良乡_产业发展_生产项目_糯良乡烤烟烘烤房功能提升建设项目（重点性项目） | 5500001828640863 | 沧源佤族自治县农业农村局 | 300 | 0 | 269.8684 | 0 | 30.1316 |  | 完工 | 20240328 | 20241231 | 20240329 | 20240822 | 扶贫发展 | 是
34 | 云财农〔2023〕202 号 | 临财农发〔2023〕124号 | 2023-12-13 | 沧财农发〔2024〕2 号 | 2024-01-06 | 沧源佤族自治县-糯良乡_产业发展_生产项目_糯良乡天坑精品咖啡庄园建设项目（重点性项目） | 5500001828644550 | 沧源佤族自治县农业农村局 | 280 | 0 | 250.484 | 0 | 29.516 |  | 完工 | 20240322 | 20241231 | 20240328 | 20240819 | 扶贫发展 | 是
35 | 云财农〔2024〕30号 | 临财农发〔2024〕30号 | 2024-04-02 | 沧财农发〔2024〕19 号 | 2024-04-25 | 沧源佤族自治县-糯良乡_产业发展_配套设施项目_糯良乡班考怕拍生产用水设施建设项目（普惠性项目） | 5500001906858729 | 沧源佤族自治县农业农村局 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 |  | 完工 | 20240525 | 20250425 | 20240606 | 20240820 | 扶贫发展 | 否
36 | 云财农〔2023〕202 号 | 临财农发〔2023〕124号 | 2023-12-13 | 沧财农发〔2024〕2 号 | 2024-01-06 | 沧源佤族自治县-糯良乡_产业发展_配套设施项目_糯良乡糯良村大寨自然村民族团结进步示范村项目（少数民族发展任务）（普惠性项目） | 5500001871414868 | 沧源佤族自治县民族宗教事务局 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 |  | 完工 | 20240320 | 20241230 | 20240321 | 20241020 | 少数民族发展 | 是
37 | 云财农〔2024〕30号 | 临财农发〔2024〕30号 | 2024-04-02 | 沧财农发〔2024〕19 号 | 2024-04-25 | 沧源佤族自治县-糯良乡_乡村建设行动_人居环境整治_糯良乡班考村十一组人居环境提升改造项目 | 5500001906904955 | 沧源佤族自治县农业农村局 | 0 | 100 | 0 | 29.9439 | 70.0561 |  | 在建 | 20240520 | 20250420 | 20240520 |  | 扶贫发展 | 是
38 | 云财农〔2024〕30号 | 临财农发〔2024〕30号 | 2024-04-02 | 沧财农发〔2024〕19 号 | 2024-04-25 | 沧源佤族自治县-糯良乡_乡村建设行动_人居环境整治_沧源佤族自治县糯良乡南撒村人居环境提升改造项目 | 5500001906908915 | 沧源佤族自治县农业农村局 | 0 | 200 | 0 | 59.907 | 140.093 |  | 在建 | 20240525 | 20250425 | 20240525 |  | 扶贫发展 | 否
39 | 云财农〔2023〕202 号 | 临财农发〔2023〕124号 | 2023-12-13 | 沧财农发〔2024〕2 号 | 2024-01-06 | 沧源佤族自治县-糯良乡_乡村建设行动_人居环境整治_糯良乡坝尾村人居环境提升改造项目 | 5500001828636481 | 沧源佤族自治县农业农村局 | 200 | 0 | 159.6714 | 0 | 40.3286 |  | 完工 | 20240325 | 20241231 | 20240326 | 20241020 | 扶贫发展 | 否
40 | 云财农〔2023〕202 号 | 临财农发〔2023〕124号 | 2023-12-13 | 沧财农发〔2024〕2 号 | 2024-01-06 | 沧源佤族自治县-糯良乡_乡村建设行动_人居环境整治_糯良乡南撒村人居环境提升改造项目 | 5500001871389654 | 沧源佤族自治县农业农村局 | 398 | 0 | 119.1015 | 0 | 278.8985 |  | 在建 | 20240328 | 20241231 | 20240329 |  | 扶贫发展 | 否
41 | 云财农〔2023〕202 号 | 临财农发〔2023〕124号 | 2023-12-13 | 沧财农发〔2024〕2 号 | 2024-01-06 | 沧源佤族自治县-勐角傣族彝族拉祜族乡_产业发展_生产项目_勐角民族乡香椿产业发展项目（普惠性项目） | 5500001871375747 | 沧源佤族自治县农业农村局 | 147 | 0 | 147 | 0 | 0 |  | 完工 | 20240320 | 20240908 | 20240320 | 20240908 | 扶贫发展 | 是
42 | 云财农〔2023〕202 号 | 临财农发〔2023〕124号 | 2023-12-13 | 沧财农发〔2024〕2 号 | 2024-01-06 | 沧源佤族自治县-勐角傣族彝族拉祜族乡_产业发展_加工流通项目_勐角民族乡莲花塘村芒广自然村民族团结进步示范村项目（少数民族发展任务）（普惠性项目） | 5500001828642909 | 沧源佤族自治县民族宗教事务局 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 |  | 完工 | 20240322 | 20240520 | 20240322 | 20240520 | 少数民族发展 | 是
43 | 云财农〔2023〕202 号 | 临财农发〔2023〕124号 | 2023-12-13 | 沧财农发〔2024〕2 号 | 2024-01-06 | 沧源佤族自治县-勐角傣族彝族拉祜族乡_产业发展_加工流通项目_勐角民族乡芒公村大寨自然村民族团结进步示范村项目（少数民族发展任务）（普惠性项目） | 5500001868669784 | 沧源佤族自治县民族宗教事务局 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 |  | 完工 | 20240320 | 20240620 | 20240320 | 20240620 | 少数民族发展 | 是
44 | 云财农〔2023〕202 号 | 临财农发〔2023〕124号 | 2023-12-13 | 沧财农发〔2024〕2 号 | 2024-01-06 | 沧源佤族自治县-勐角傣族彝族拉祜族乡_产业发展_配套设施项目_勐角民族乡勐角村产业设施建设项目（普惠性项目） | 5500001871371982 | 沧源佤族自治县农业农村局 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 |  | 完工 | 20240310 | 20240528 | 20240310 | 20240528 | 扶贫发展 | 是
45 | 云财农〔2023〕202 号；云财农〔2024〕30号 | 临财农发〔2023〕124号；临财农发〔2024〕30号 | 2023年12月13日 2024年4月2日 | 沧财农发〔2024〕2 号；沧财农发〔2024〕19 号 | 2024年1月6日 2024年4月25日 | 沧源佤族自治县-勐角傣族彝族拉祜族乡_产业发展_新型农村集体经济发展项目_2024年中央财政扶持新型农村集体经济发展项目（系统性项目） | 5500001828622090 | 中共沧源佤族自治县委组织部 | 350 | 140 | 302 | 119.4 | 68.6 |  | 在建 | 20240425 | 20250420 | 20240420 |  | 扶贫发展 | 是
46 | 云财农〔2023〕202 号 | 临财农发〔2023〕124号 | 2023-12-13 | 沧财农发〔2024〕2 号 | 2024-01-06 | 沧源佤族自治县-勐来乡_产业发展_生产项目_勐来乡民良村烤烟房功能提升建设项目（普惠性项目） | 5500001871390627 | 沧源佤族自治县农业农村局 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 |  | 完工 | 20240110 | 20241231 | 20240321 | 20240720 | 扶贫发展 | 是
47 | 云财农〔2023〕202 号 | 临财农发〔2023〕124号 | 2023-12-13 | 沧财农发〔2024〕2 号 | 2024-01-06 | 沧源佤族自治县-勐来乡_产业发展_生产项目_勐来乡永安村烟蔬轮作种植基地建设项目（重点性项目） | 5500001871390730 | 沧源佤族自治县农业农村局 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 |  | 完工 | 20240110 | 20241231 | 20240321 | 20240903 | 扶贫发展 | 是
48 | 云财农〔2024〕30号 | 临财农发〔2024〕30号 | 2024-04-02 | 沧财农发〔2024〕19 号 | 2024-04-25 | 沧源佤族自治县-勐来乡_产业发展_生产项目_2024年勐来乡永安村烤烟烘烤房建设项目（重点性项目） | 5500001906908482 | 沧源佤族自治县农业农村局 | 0 | 100 | 0 | 89 | 11 |  | 在建 | 20240501 | 20250501 | 20240520 |  | 扶贫发展 | 是
49 | 云财农〔2023〕202 号 | 临财农发〔2023〕124号 | 2023-12-13 | 沧财农发〔2024〕2 号 | 2024-01-06 | 沧源佤族自治县-勐来乡_产业发展_配套设施项目_勐来乡勐来村大寨农产品销售中心建设项目（少数民族发展项目）（普惠性项目） | 5500001871390846 | 沧源佤族自治县民族宗教事务局 | 30 | 0 | 27 | 0 | 3 |  | 在建 | 20240110 | 20241231 | 20240506 |  | 少数民族发展 | 是
50 | 云财农〔2023〕202 号 | 临财农发〔2023〕124号 | 2023-12-13 | 沧财农发〔2024〕2 号 | 2024-01-06 | 沧源佤族自治县-勐来乡_产业发展_配套设施项目_勐来乡民族文化保护实践中心建设项目（少数民族发展项目）（普惠性项目） | 5500001871390925 | 沧源佤族自治县民族宗教事务局 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 |  | 完工 | 20240110 | 20241231 | 20240506 | 20240608 | 少数民族发展 | 是
51 | 云财农〔2023〕202 号 | 临财农发〔2023〕124号 | 2023-12-13 | 沧财农发〔2024〕2 号 | 2024-01-06 | 沧源佤族自治县-班洪乡_产业发展_配套设施项目_班洪乡果蔬产业发展项目（普惠性项目） | 5500001871389745 | 沧源佤族自治县农业农村局 | 400 | 0 | 350 | 0 | 50 |  | 在建 | 20240110 | 20241220 | 20240305 |  | 扶贫发展 | 是
52 | 云财农〔2024〕30号 | 临财农发〔2024〕30号 | 2024-04-02 | 沧财农发〔2024〕19 号 | 2024-04-25 | 沧源佤族自治县-班洪乡_乡村建设行动_人居环境整治_班洪乡班洪村下班坝人居环境提升改造项目 | 5500001906906509 | 沧源佤族自治县农业农村局 | 0 | 100 | 0 | 85 | 15 |  | 在建 | 20240501 | 20241231 | 20240518 |  | 扶贫发展 | 否
53 | 云财农〔2023〕202 号 | 临财农发〔2023〕124号 | 2023-12-13 | 沧财农发〔2024〕2 号 | 2024-01-06 | 沧源佤族自治县-班洪乡_其他_其他_班洪乡产业基地路网建设项目 | 5500001871390031 | 沧源佤族自治县农业农村局 | 100 | 0 | 90 | 0 | 10 |  | 在建 | 20240110 | 20241219 | 20240305 |  | 扶贫发展 | 是
54 | 云财农〔2023〕202 号 | 临财农发〔2023〕124号 | 2023-12-13 | 沧财农发〔2024〕2 号 | 2024-01-06 | 沧源佤族自治县-班老乡_产业发展_生产项目_班老乡坚果提质增效项目（重点性项目） | 5500001828591911 | 沧源佤族自治县农业农村局 | 290 | 0 | 246.482 | 0 | 43.518 |  | 完工 | 20240110 | 20241230 | 20240305 | 20241020 | 扶贫发展 | 是
55 | 云财农〔2023〕202 号 | 临财农发〔2023〕124号 | 2023-12-13 | 沧财农发〔2024〕2 号 | 2024-01-06 | 沧源佤族自治县-班老乡_产业发展_生产项目_班老乡帕浪村甜糯小苞谷种植基地建设项目（普惠性项目） | 5500001828594443 | 沧源佤族自治县农业农村局 | 130 | 0 | 110.5 | 0 | 19.5 |  | 在建 | 20240112 | 20241231 | 20240305 |  | 扶贫发展 | 是
56 | 云财农〔2023〕202 号 | 临财农发〔2023〕124号 | 2023-12-13 | 沧财农发〔2024〕2 号 | 2024-01-06 | 沧源佤族自治县-班老乡_产业发展_生产项目_班老乡上班老村永弄自然村民族团结进步示范村项目（少数民族发展项目）（普惠性项目） | 5500001871384186 | 沧源佤族自治县民族宗教事务局 | 100 | 0 | 85 | 0 | 15 |  | 完工 | 20240110 | 20241231 | 20240305 | 20241015 | 少数民族发展 | 是
57 | 云财农〔2024〕30号 | 临财农发〔2024〕30号 | 2024-04-02 | 沧财农发〔2024〕19 号 | 2024-04-25 | 沧源佤族自治县-班老乡_产业发展_生产项目_班老乡上班老村坚果提质增效项目（重点性项目） | 5500001906930191 | 沧源佤族自治县农业农村局 | 0 | 60 | 0 | 51 | 9 |  | 完工 | 20240506 | 20241231 | 20240506 | 20240920 | 扶贫发展 | 是
58 | 云财农〔2023〕202 号 | 临财农发〔2023〕124号 | 2023-12-13 | 沧财农发〔2024〕2 号 | 2024-01-06 | 沧源佤族自治县-单甲乡_产业发展_生产项目_单甲乡单甲村中草药种植基础设施建设项目（普惠性项目） | 5500001871442593 | 沧源佤族自治县农业农村局 | 350 | 0 | 313.11 | 0 | 36.89 |  | 在建 | 20240110 | 20241231 | 20240305 |  | 扶贫发展 | 是
59 | 云财农〔2024〕30号 | 临财农发〔2024〕30号 | 2024-04-02 | 沧财农发〔2024〕19 号 | 2024-04-25 | 沧源佤族自治县-单甲乡_产业发展_生产项目_单甲乡单甲村中草药种植育苗基地建设项目（普惠性项目） | 5500001906918922 | 沧源佤族自治县农业农村局 | 0 | 58 | 0 | 51.417 | 6.583 |  | 在建 | 20240601 | 20241231 | 20240510 |  | 扶贫发展 | 是
60 | 云财农〔2023〕202 号 | 临财农发〔2023〕124号 | 2023-12-13 | 沧财农发〔2024〕2 号 | 2024-01-06 | 沧源佤族自治县-单甲乡_产业发展_生产项目_单甲乡嘎多村水产养殖项目（普惠性项目） | 5500001871444225 | 沧源佤族自治县农业农村局 | 130 | 0 | 103.8214 | 0 | 26.1786 |  | 在建 | 20240110 | 20241231 | 20240305 |  | 扶贫发展 | 是
61 | 云财农〔2023〕202 号 | 临财农发〔2023〕124号 | 2023-12-13 | 沧财农发〔2024〕2 号 | 2024-01-06 | 沧源佤族自治县-单甲乡_产业发展_生产项目_单甲乡怕结村养殖小区提升改造项目（普惠性项目） | 5500001871445554 | 沧源佤族自治县农业农村局 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 |  | 完工 | 20240110 | 20241231 | 20240305 | 20240620 | 扶贫发展 | 是
62 | 云财农〔2023〕202 号 | 临财农发〔2023〕124号 | 2023-12-13 | 沧财农发〔2024〕2 号 | 2024-01-06 | 沧源佤族自治县-勐董镇_产业发展_生产项目_勐董镇芒摆村肉牛养殖基础设施配套建设项目（普惠性项目） | 5500001871358218 | 沧源佤族自治县农业农村局 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 |  | 完工 | 20240110 | 20241231 | 20240305 | 20240530 | 扶贫发展 | 是
63 | 云财农〔2023〕202 号 | 临财农发〔2023〕124号 | 2023-12-13 | 沧财农发〔2024〕2 号 | 2024-01-06 | 沧源佤族自治县_产业发展_生产项目_沧源佤族自治县-勐董镇_产业发展_生产项目_勐董镇芒回村肉牛养殖基础设施配套建设项目（普惠性项目） | 5500001871359734 | 沧源佤族自治县农业农村局 | 100 | 0 | 89.9 | 0 | 10.1 |  | 在建 | 20240110 | 20241231 | 20240305 |  | 扶贫发展 | 是
64 | 云财农〔2023〕202 号 | 临财农发〔2023〕124号 | 2023-12-13 | 沧财农发〔2024〕2 号 | 2024-01-06 | 沧源佤族自治县-勐董镇_产业发展_生产项目_勐董镇刀董村永德然自然村民族团结进步示范村项目（少数民族发展任务）（普惠性项目） | 5500001871363078 | 沧源佤族自治县民族宗教事务局 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 |  | 完工 | 20240110 | 20241231 | 20240305 | 20241025 | 少数民族发展 | 是
65 | 云财农〔2024〕30号 | 临财农发〔2024〕30号 | 2024-04-02 | 沧财农发〔2024〕19 号 | 2024-04-25 | 沧源佤族自治县-勐董镇_产业发展_加工流通项目_勐董镇永冷村屠宰场功能提升建设项目（重点性项目） | 5500001906913495 | 沧源佤族自治县农业农村局 | 0 | 200 | 0 | 170 | 30 |  | 在建 | 20240501 | 20241230 | 20240521 |  | 扶贫发展 | 是
66 | 云财农〔2023〕202 号 | 临财农发〔2023〕124号 | 2023-12-13 | 沧财农发〔2024〕2 号 | 2024-01-06 | 沧源佤族自治县_产业发展_加工流通项目_沧源佤族自治县-勐董镇_产业发展_加工流通项目_勐董镇永和社区郎念自然村民族村寨旅游提升发展项目（少数民族发展任务）（普惠性项目） | 5500001871372862 | 沧源佤族自治县民族宗教事务局 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 |  | 完工 | 20240110 | 20241231 | 20240305 | 20240425 | 少数民族发展 | 是
67 | 云财农〔2024〕30号 | 临财农发〔2024〕30号 | 2024-04-02 | 沧财农发〔2024〕19 号 | 2024-04-25 | 沧源佤族自治县-勐董镇_产业发展_加工流通项目_沧源佤族自治县勐董镇白塔社区民族团结进步示范社区项目（少数民族发展任务）（普惠性项目） | 5500001906931400 | 沧源佤族自治县民族宗教事务局 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 |  | 完工 | 20240501 | 20241230 | 20240517 | 20241020 | 少数民族发展 | 是
68 | 云财农〔2023〕202 号 | 临财农发〔2023〕124号 | 2023-12-13 | 沧财农发〔2024〕2 号 | 2024-01-06 | 沧源佤族自治县-勐董镇_产业发展_配套设施项目_勐董镇现代农业产业园建设项目（重点性项目） | 5500001871354906 | 沧源佤族自治县农业农村局 | 398 | 0 | 318 | 0 | 80 |  | 在建 | 20240110 | 20241231 | 20240226 |  | 扶贫发展 | 是
Note on J5: KM1003: 请核实：中央下达沧源县资金9228，项目库资金9235，差额为7，是否为中央下达市本级资金7万元纳入沧源县？
Note on K5: KM1003: 请核实：省级下达沧源县资金2338，项目库资金2113，差额为275，是否为未纳入项目库？