## Sheet1
沧源佤族自治县岩帅镇赛弄村老寨村域规划项目建设统计表
建设内容 |  | 实施年限 | 投资规模（万元） |  |  | 实施主体
|  |  | 总计 | 上级 | 群众
|  |  |  | 补助 | 自筹
道路交通 | 1#道路，混凝土硬化，长800m，宽度4m，厚度20cm，面积3200平方米，投资单价200元/平方米，概算投资64万元。 | 2023-2035 | 64 | 64 |  | 乡人民政府
| 回车场新建，混凝土硬化，长12m，宽度12m，厚度20cm，面积144平方米，投资单价200元/平方米，概算投资2.88万元。 | 2023-2035 | 2.88 | 2.88 |  | 乡人民政府
| 实施村庄入户路混凝土硬化硬化，总长600m，宽3m，厚度15cm，面积1800平方米，投资单价150元/平方米，概算投资27万元。 | 2023-2035 | 27 | 27 |  | 乡人民政府
供水工程 | 实施人畜饮水工程1处，新建压力蓄水池150m³，概算投资15万元。 | 2022-2035 | 15 | 15 |  | 乡人民政府
| 架设100mm供水主管道长2.8km，概算投资28万元。 | 2022-2035 | 28 | 28 |  | 乡人民政府
| 实施入户支管建设，管长0.4km，概算投资2万元。 | 2022-2035 | 2 |  | 2 | 乡人民政府
排水工程及污水处理设施 | 全村建设排水沟，全长850m，设计标准管径300mm，每25米设置1个检查井，投资单价360元/m（含检查井），概算投资30.6万元 | 2019-2022 | 30.6 | 30.6 |  | 乡人民政府
| 新建排污支管，总计长300m，直径15cm，投资单价120元/m，概算投资3.6万元 | 2019-2022 | 3.6 | 3.6 |  | 县人民政府
| 新建生态氧化池1座，占地面积30平方米，计划投资30万元（含土地补偿费）。 | 2019-2022 | 30 | 30 |  | 乡人民政府
消防工程 | 实施建设室外消火栓2个，投资单价3000元/个，概算投资0.6万元。 | 2019-2022 | 0.6 | 0.6 |  | 乡人民政府
| 实施消防水池建设工程，建设消防水池1座，水池容量为200m³，概算投资为15万元。 | 2019-2022 | 15 | 15 |  | 乡人民政府
公共空间 | 1号停车场新建项目，位于村庄西部面积350㎡，投资单价150元/平方米，概算投资5.25万元 | 2019-2022 | 5.25 | 5.25 |  | 乡人民政府
| 2号停车场新建项目，位于村庄南部道路北侧面积180㎡，投资单价150元/平方米，概算投资2.7万元 | 2019-2022 | 2.7 | 2.7 |  | 乡人民政府
| 现状活动球场整治，含村庄现状1处球场，整治面积240㎡，投资单价120元/平方米，概算投资2.88万元 | 2019-2022 | 2.88 | 2.88 |  | 乡人民政府
环卫设施 | 规划建设3个垃圾箱（分类装卸式），投资单价10000元/个，估算总投资3万元 | 2019-2022 | 3 | 3 |  | 乡人民政府
| 规划新建1个公厕，投资单价80000元/座，估算总投资8万元 | 2019-2022 | 8 | 8 |  | 乡人民政府
| 规划改造3个公厕，投资单价40000元/座，估算总投资12万元 | 2019-2022 | 12 | 12 |  | 乡人民政府
亮化工程 | 自然村规划安装37盏太阳能路灯 | 2019-2022 | 22.2 | 22.2 |  | 乡人民政府
民居建设 | 实施36户民居房屋外包装，突出佤族风格和文化元素，投资单价25000元/户，概算总投资90万元； | 2022-2035 | 90 | 21.6 | 68.4 | 乡人民政府
产业发展 | 规划实施茶叶种植区建设项目，实施规模100亩，施用有机肥，投资单价1300元/亩，概算投资13万元 | 2022-2035 | 13 | 13 |  | 乡村振兴理事会
| 规划实施玉米种植区建设项目，实施规模500亩，施用有机肥，投资单价1000元/亩，概算投资50万元 | 2022-2035 | 50 | 50 |  | 乡村振兴理事会
| 规划实施坚果种植区建设项目，实施规模1000亩，施用有机肥，投资单价1500元/亩，概算投资75万元 | 2022-2035 | 75 | 75 |  | 乡村振兴理事会
| 规划实施水稻种植区建设项目，实施规模50亩，施用有机肥，投资单价1500元/亩，概算投资7.5万元 | 2022-2035 | 7.5 | 7.5 |  | 乡村振兴理事会
| 规划实施产业路建设项目20公里，投资单价30万元/公里，概算投资600万元 | 2022-2035 | 600 | 600 |  | 乡人民政府
| 规划实施养殖小区，集中建设1个，投资80万 | 2019-2022 | 80 | 80 |  | 乡人民政府
美化绿化 | 实施进村入户主干道绿化工程，以三角梅及本地树种交叉间种方式实施绿化，共需种植300棵，补助1000元/棵，概算投资30万元 | 2019-2022 | 30 | 30 |  | 乡村振兴理事会
| 实施庭院绿化美化工程，每户农户5棵，累计种植500棵，成活1棵补助180元，概算投资3.6万元 | 2019-2022 | 3.6 |  | 3.6 | 乡村振兴理事会
用地规划 | 划定村庄建设边界，规划村庄预留发展建设面积18.3亩。 | 2022-2035 |  |  |  | 乡村振兴理事会
| 预留村庄易地安置点，建设面积40亩。 | 2022-2035 |  |  |  | 乡村振兴理事会
总计 |  |  | 1223.81 | 1149.81 | 74