## Sheet1
沧源县勐省镇下班奈村七组(下班奈永西白迭自然村)建设项目及投资估算表
主要任务类型 | 项目序号 | 项目名称 | 具体内容 | 建设年度 | 建设性质 | 建设规模 |  | 投资估算（万元） | 资金来源
[6 empty] | 数量 | 单位
用地规划 |  | 用地规划 | 划定村庄建设边界，预留新增民居扩容建设用地亩 | 2019-2035 |  | 12329.1 | 米2
产业发展类工程 | 1—1 | 建设种植基地 | 甘蔗、坚果等经济作物 | 2019-2035 | 种植
| 1—2 | 建设养殖基地 | 养殖小区 | 2019-2025 | 养殖 | 4252.2 | 米2
| 1—4 | 可根据具体情况增加
基础设施改善类工程 | 2—1 | 道路硬化 | 1#道路 | 2019-2022 | 新建 | 348 | 米 | 42 |  | 120
|  |  | 2#道路 |  | 新建 | 355 |  | 43 |  | 120
|  |  | 3#道路 | 2019-2022 | 改建 | 398 | 米 | 42 |  | 105
|  |  | 村庄产业路 | 2019-2025 | 新建 | 700.69 | 米 | 85
| 2—2 | 新建水池 | 钢筋混凝土 | 2019-2022 | 新建 | 30 | 米3 | 20
| 2—3 | 净水设备 | 净水设备 | 2019-2022 | 新建 | 1 | 台 | 25
| 2—4 | 污水处理设施 | 新建污水氧化池 | 2020 | 新建 | 2 | 座 | 14 |  | 7
| 2—5 | 新建污水管网 | 排污 | 2019-2025 | 新建 | 1414.93 | 米 | 75 |  | 500
| 2—6 | 消防设施 | 消防栓 | 2022 | 新建 | 12处
| 2—7 | 安装垃圾桶 | 规划垃圾桶 | 2019-2020 |  | 7 | 个 | 0.21 |  | 300
| 2—8 | 改造公厕 | 改造有厕所为水冲式 | 2019-2020 | 改建 | 4 | 个 | 12 |  | 30000
| 2—9 | 道路绿化 | 沿主道路设置 | 2019-2022
| 2—10 | 村寨亮化 | 沿主道安装太阳能路灯 | 2019-2025 | 新建 | 65 | 盏 | 52 |  | 8000
| 2—11 | 可根据具体情况增加
公共设施工程 | 3—1 | 活动室 | 每组新建活动室1间，共3间 | 2019-2025 | 新建 | 240 | 平方米 | 39 |  | 1600
| 3—2 | 规划停车场 | 停车场建设 | 2019-2025 | 新建 | 843.17 | 平方米 | 40 |  | 420
| 3—3 | 球场 |  | 2019-2025 | 新建 | 947.91 | 平方米 | 45
| 3—4 | 敬老院 | 规划新建可容纳20人的敬老院一所， | 2019-2025 | 新建 | 250 | 平方米 | 45 |  | 1800
| 3—5 | 活动室 | 村民、党员活动室 | 2019-2025 | 新建 | 120 | 平方米 | 22 |  | 1800
| 3—5 | 可根据具体情况增加
公共设施完善工程 | 4—1 | 新建建筑 | 新建建筑具有民族特色 | 2019-2035 | 新建
| 4—2 | 特色民居改造 | 逐步将原有建筑外貌进行改造，体现村庄特色 | 2019-2035 | 改造
| 4—3 | 种植行道树 | 主道路两侧种植行道树 | 2019-2035 | 改造
合计 | [7 empty] | 601.21
)