## Sheet1
沧源县糯良乡南撒村新寨片区村庄规划项目建设统计表
建设内容 |  |  |  | 实施年限 | 投资规模（万元） |  |  | 实施主体 | 备注
[5 empty] | 总计 | 上级 补助 | 群众 自筹
| 建设1条新寨片区主干道（1300m） |  | 新建1条主干道（硬化)，新寨至龙布茶地主干线，全长 1500 m,设计宽度 4 m,厚度 20 cm | 2022-2035 | 108 | 108 |  | 县人民政府
|  | 铺设翻新硬化路新寨片区各小组进组道路（280m） | 新建路段（硬化），1组活动室至卫艾洗家路口，全长 20 m,设计宽度 1 m,厚度 15 cm | 2019-2022 | 0.3 | 0.3 |  | 县人民政府
|  |  | 新建路段（硬化），四组卫艾洗家至硬板路，全长 50 m,设计宽度 1 m,厚度 15 cm | 2019-2022 | 0.7 | 0.7 |  | 县人民政府
|  |  | 1、翻新主干道陈三木块家至李叶嘎家长102m，宽3.1m,厚度20cm.2、翻新硬板路陈国新家至陈艾那家长76m，宽2.3m,3、台梯长32m,宽2m,63台。 | 2019-2022 | 9.4 | 9.4 |  | 县人民政府
|  | 入户路建设 （350m) | 入户路（硬化)10条卫艾洗、李叶嘎等10户，全长350m，宽度2m，厚度15cm。 | 2019-2022 | 9.8 | 9.8 |  | 县人民政府
机耕路建设
2 | 供水 工程 | 建设1个 蓄水坝 | 1、新建1组老水源公德集水坝，长12m×宽[（3＋2）÷2]×高4.5，总体积135m³,2、50立方蓄水池，1500米管网。 | 2019-2022 | 20 | 20 |  | 县人民政府
3 | 排水 工程 | 新寨片区规划5条排水沟渠，总计长1.5km。 | 第一条排水沟从陈尼灭家至鲍俄格家下方，全长300m，设计标准：水沟宽40㎝，水沟深30㎝，铺设水泥盖板 。 第二条 排水沟从李叶嘎家至卫艾洗家下方，全长300m，设计标准 ：水沟宽40㎝，水沟深30㎝，铺设水泥盖板 。 第三条排水沟从卫利明家至二级路，全长500m，设计标准水沟宽1m，水沟深m，铺设水泥盖板 。 第四条排水沟从陈亮家至陈光家，全长300m，设计标准：水沟宽40㎝，水沟深30㎝，铺设水泥盖板。 第五条排水沟从卫三不勒家至1组活动室上方，全长100m，设计标 准：水沟宽40㎝，水沟深30㎝，铺设水泥盖板。 第六条排水沟从会议室旁至污水处理池，全长100cm,设计标准宽40cm,深30cm，铺水泥盖板。第七条三号路段至污水处理池100cm，第八条新建污水处理池价值需要20万， | 2019-2022 | 105 | 105 |  | 县人民政府
4 | 公共 空间 | 新建1个停车场 | 在钟尼灭家老房子和卫利明家小卖部处规划建设1个停车场(村民活动广场），硬化面积1778㎡。 | 2019-2022 | 32 | 32 |  | 县人民政府
5 | 环卫 设施 | 规划建设垃圾箱5个。 |  | 2019-2022 | 4 | 4 |  | 县人民政府
|  | 规划建设水冲式公厕1座8个蹲位，在陈艾那家背后。 |  | 2019-2022 | 4.8 | 4.8 |  | 县人民政府
6 | 亮化 工程 | 新寨片区规划安装80盏太阳能路灯。 |  | 2019-2022 | 40 | 40 |  | 县人民政府
7 | 民居 建设 | 新建1户民居（搬迁户），建筑风格为红瓦灰墙. |  | 2019-2022 | 16 | 16 |  | 县人民政府
8 | 电力 电信 | 规划新建网络设施、有线电视 | 有线网络：主线 千米，入户线 千米 | 2019-2022 |  |  |  | 县人民政府
|  |  | 有线电视：主线 千米，入户线 千米 | 2019-2022 |  |  |  | 县人民政府
|  |  | 养殖区用电(220v）：养殖区150m | 2019-2022 | 0.7 | 0.7 |  | 县人民政府
9 | 产业 发展 | （1）、规划养殖区1个，养殖区占地建设面积2400平方米，地点：陈艾块家下方 （2）、规划1个经济林果园区，占地面积面积1000亩，地点：新寨二级路下方及水库周边和德通、德达，主要种植樱桃树。 |  | 2022-2035 | 111.6 | 111.6 |  | 县人民政府
|  |  |  | 2022-2035 |  |  |  | 县人民政府
|  |  |  | 2022-2035 |  |  |  | 县人民政府
10 | 美化 绿化 | 实施主干道绿化工程，以樱桃树、三角梅交叉间种方式实施绿化。 |  | 2019-2022 | 4.84 | 4.84 |  | 县人民政府
|  | 实施庭院绿化美化工程，每户农户庭院及周边至少种植5株樱桃树，至少栽植3至5盆花卉或绿色植物。 |  | 2019-2022 |  |  |  | 县人民政府
11 | 用地 规划 |  |  | 2019-2022 |  |  |  | 县人民政府
12 | 土地 整治 | 坡改梯建设 | 整治面积250亩，地点:进单甲路口1公里左右，路下方德达。 | 2022-2035 | 30 | 30 |  | 县人民政府
总计 |  |  |  |  | 465.14 | 465.14
497.14