岩帅镇班驮村公拉迫自然村村庄规划说明书

一、总则

（一）政策背景

根据《中共临沧市委 临沧市人民政府印发〈关于贯彻乡村振兴战略的实施方案〉的通知》精神和《临沧市人民政府办公室印发〈关于加快推进村庄规划提升工作方案〉》、《关于实施临沧市“万名干部规划家乡行动”的通知》要求，按照干部回乡牵头、自然村乡村振兴理事会组织、群众为主体和自上而下、自下而上、上下结合、以下为主的原则，编制岩帅镇班驮村公拉迫自然村村庄规划。该自然村规划经2019年4月7日自然村村民代表会议审议表决通过。

（二）村情概况

1、地理区位：公拉迫自然村，属于山区。距岩帅镇政府驻地35㎞，距班驮村委会11.5公里， 国土面积0.8平方公里，海拔1100.00米，年平均气温24.00℃，年降水量1300.00毫米，适宜种植甘蔗、玉米等农作物。

2、人口现状：本自然村辖1个村民小组，有农户21户，有人口84人，其中农业人口84人，劳动力48人，其中从事第一产业人数48人。

3、资源现状：公拉迫自然村为佤族村庄，背靠山面向东北，位居小黑江河上方以南，具有浓郁的佤族文化，民俗民风淳朴。有耕地375.80亩，其中水田面积30亩，旱地面积 345.80亩，人均耕地4.13亩；有林地594.01亩。

4、产业现状：该村的种植业主要为玉米、甘蔗；养殖业以养猪、养牛为主，年出栏生猪100头；副业以外出务工为主。2018年农民人均可支配收入为9150.00元。

5、基础设施：

（1）道路：进村道路1条和村庄内有2条道路已实施硬化，入户道路有部分硬化，路段狭窄，车辆难以通行。

（2）安全饮水：公拉迫自然村域内有1个水源，位于本村与坝岭村小麻勐寨的界线，水管主管道3㎞，有1座过滤池和1座12立方的蓄水池，目前还属于集中供水，未实现一户一表。

（3）住房：公拉迫自然村21户已全部为安全稳固住房，其中砖混结构18户、砖木结构3户。

（4）活动场所：有自然村活动室一间50平米，有1块篮球场（即打歌场）240平米。

（三）优势资源

公拉迫自然村背靠山前临水（小黑江），有林地面积594.01亩，森林覆盖率达60%；有耕地面积375.5亩，水田面积30亩，旱地面积345.5亩，结合当地土地、海拔、温度、湿度等气候条件，适合发展经济林果；交通便利，主道路全部实现硬化，距岩帅镇35km、距勐省镇13 ㎞，距耿马县城30km、距双江县城41km，当天赶集可以来回；村内具有丰富的页岩石（毛石）、砂石料等材料，建设公共服务设施难度不大。公拉迫自然村在上世纪60至80年代，以生产紫胶为主（古名紫胶场），自古以来具有浓厚的佤族文化，群众主要重大节日为春节、新米节，每年的春节、新米节为群众一年中的两个盛事节日，群众勤劳、民俗民风淳朴。

二、规划内容

（一）规划思路

公拉迫自然村风光秀丽，日照充足、道路通畅，交通便利，民俗风情具有浓厚的佤族文化；市场广阔，可以特色乡村为载体，实现“一村一品”发展经济林果，结合地理区位优势和土地、气候、海拔等自然资源条件，公拉迫自然村村庄规划定位为：自然山水型。

（二）规划期限

近期：2019年―2022年，远期：2023―2035年。

- 规划内容

项目计划投资金845.25万元，其中：上级补助790.85万元，群众自筹54.4万元。

1、道路交通：投资概算82.2万元。

（1）硬化4条硬板路 0.7Km，概算总投资52.2万元。

1-1.1养殖小区道路实施硬化（C30砼）：1号路段（李那块家路口至养殖小区）全长0.4km，设计宽度4m，厚度25cm，概算投资36万元；

1-1.2村庄规划范围实施硬化（C30砼）：2号路段（李那社家至田地）全长0.1km，设计宽度4m，厚度25cm，概算投资9万元；

1-1.3村内人行路实施硬化（C30砼）：活动场至鲍尼搞家1条、李勐搞家背后至鲍搞保家1条，全长0.2 km，设计宽度2m，厚度20cm，概算投资7.2万元；

- 修建沙石化产业路2条，总长度1.6km,投资概算26万元。

1-2.1产业路：从养殖场至马羊别砂石化，全长0.3km,设计宽度4m，概算投资6万元。

1-2.2产业路：从寨子脚（接自李那社下方的硬板路）至公故砂石化，全长1km,设计宽度4m，概算投资20万元。

- 涵洞2座，投资概算4万元：

1-3.1 1号涵洞：设计长4m、宽2m、高1.5m,投资概算2万元；

1-3.2 2号涵洞：设计长4m、宽2m、高1.5m,投资概算2万元；

2、 供水工程（安全人饮工程），投资概算50万元。

新建过滤池1个、压力池1个、1座100立方米的蓄水池1个，铺设饮水管道3km，实施一户一表铺设支管1.5km,概算投资50万元。

3、排水工程：实施三面光沟渠6条，共4750m，投资概算158.25万元。

3-1号沟渠：村内外雨水工程三面光沟渠，总长300m（自寨子头的菩提树至李长命家），设计宽1m×深0.5m，投资概算10.5万元。

3—2号沟渠：村内排水三面光沟渠（1号沟渠），自李那块家上方途径田不勒兵家、小李艾不勒家背后至进村路涵洞，全长200m，设计标准宽40cm×深30cm，概算投资7万元；

3-3号沟渠：村内外雨水工程三面光沟渠；设计长度150米（自鲍三木茸家旁途径李勐搞家、李那社家路口至寨子脚），设计宽度0.3m,深度0.3m，概算投资5.25万元；

3—4号沟渠：村内雨水工程三面光沟渠，设计长度100米，（自鲍尼搞家途径鲍搞保家旁、2号涵洞至3号沟渠），设计宽度0.3m,深度0.3m，概算投资3.5万元；

3—5号沟渠：村内雨水工程三面光沟渠，设计长度1000米，（自李长命下方路口至容公故），设计宽度0.4m,深度0.3m，概算投资33万元；

3-6号沟渠：村外排水三面光沟，自寨子脚至班驮大桥沿路实施三面光沟，全长3km,设计30cm×30cm,施工砼为3km×70cm×30cm×30cm，概算投资99万元。

4、公共空间：投资概算45万

公共活动场所。重新修建标准篮球场1块和停车场1块，面积1500㎡（含停车场、篮球场、打歌场），设计全部实施硬化，按300元/㎡计算（含堡坎），投资概算45万；

- 环卫设施：投资概算38.75万元

5-1公共厕所。新建水冲式公共厕所3幢，每幢4万元，概算投资12万元。地点：在原址改造。

5-2垃圾处理。

5-2.1新建垃圾焚烧炉1座，共计6万元；

5-2.2新增垃圾桶25个（1户1个）,按300元/个，概算投资0.75万元。

5—2.3村内外排污处理系统，设计管道2条总长1km（其中主管道350米、支管650米），化粪池2个，30立方/个，投资概算20万元。

6、亮化工程:安装路灯120盏，投资概算84万元。

6-1村内亮化。自然村内规划安装电力路灯20盏，按0.7万元/盏，概算投资14万元。

6-2进村道路亮化。自公拉迫自然村至班驮大桥安装太阳能路灯100盏，按0.7万元/盏，概算投资70万元。

7、绿化美化工程。种植坚果2300株，概算投资8.05万元。

7-1村内绿化。结合发展坚果产业和坚果常绿的特性，村庄内绿化以种植坚果为主，在农户房前屋后及活动场所周围种植坚果树实施绿化，达到村庄内绿树成荫、林间内有房有路的生态宜居乡村。计划种植坚果树苗300株，按35元/株，概算投资1.05万元；

7-2进村道路绿化。自公拉迫自然村脚至班驮大桥沿路周边种植坚果树实施绿化，计划种植坚果树苗2000株，按35元/株，概算投资7万元；

8、民居包装。包装改造22户，概算投资66万元，其中群众自筹22万元。

实施民居特色包装22户（含活动室），建筑以佤族风格为主，每户3万元，概算投入66万元。

- 产业发展：投资概算308.2万，其中群众自筹30万元。

9-1养殖业：结合当地群众生产生活习惯，成立养殖合作社，带动农户发展养殖业，提高经济收入。规划养殖小区3个，建设规模2050㎡，实施养殖业基础设施建设，概算投资193万元。地点位于泵希拉（肖依块家地）。

9-1.1规划生猪养殖小区1个，计划新建猪舍750㎡，可容生猪200头以上，年出栏400头以上，投资概算53万元（猪圈750㎡×600元/㎡、猪仔200头×400元/头）；

9-1.2规划养牛小区1个，计划新建牛圈600平米，牛养殖容量120头以上，年出栏60头以上，投资概算90万元（牛圈600㎡×500元/㎡、架子牛120头×5000元/头）；

9-1.3规划本地土鸡养殖小区1个，计划新建鸡圈1000平米，可容土鸡量5000只以上，年出售10000只以上，投资概算50万元（鸡圈1000㎡×400元/㎡、鸡苗10000只×10元/只）。

（2）种植业，概算投资115.2万元。

9-2.1坚果。计划再发展坚果种植面积100亩，需坚果苗木2200株（株距2m×行距3m），按35元/株，投资概算7.7万元；

9-2.2魔芋。计划发展魔芋种植面积150亩，每亩用种及肥料4500元，概算投入67.5万元。

9—2.3沃柑。计划发展沃柑种植面积100亩，每亩用种植苗木220株（株距1m×行距1.5m），价格为每株15元，肥料700元/亩，概算总投入40万元。

10、用地规划。

在村庄集中建设区南、北侧预留村庄规划范围30亩（宅基地）。

11.生态保护。投资概算4.8万元，其中群众自筹2.4万元。

11-1水源林保护。规划水源林保护面积120亩，计划种植水冬瓜树、牛血树或野芭蕉等水资源生态保护林木；

11-2生态林保护。村庄周围风景林及现有森林资源实施保护并逐步扩大保护范围。

（四）实施步骤

1、近期：

2019―2022年。完成道路硬化、机耕路砂石化，活动场修复、绿化亮化，供水设施和坚果产业建设等规划内容。

（2）远期：

2023年—2035年。完成养殖小区建设、排水排污设施建设和魔芋产业等规划内容。

详见《岩帅镇班驮行政村公拉迫自然村村庄规划项目建设统计表》

三、规划管理

（一）广泛深入宣传城乡规划法律法规和村庄规划内容，提高群众的规划意识、法治意识，教育、引导群众自觉遵守规划，自觉按照规定和要求规范建设、管理。

（二）严格执行规划许可制度，未经许可，任何居民不得擅自建设。确需建设的，必须符合规划，由村民提出申请，自然村振兴理事会核实是否符合规划；自然村振兴理事会核实同意后，提交村委会审核提出意见，统一上报镇政府审批。

（三）严格执行城乡清洁相关法律法规，开展农村人居环境提升行动，提高村庄文明程度。

（四）加强监督管理，将规划的规范性内容和禁止性内容列入村规民约，发挥好村民自治、村民相互监督作用，共同维护规划的严肃性和法律性。

（五）在自然村振兴理事会成员中，明确村庄规划建设专管员，发挥好村庄建设专管员作用，加大违法违规建筑治理，发现一起拆除一起，确保规划有效实施。

四、规划图件

（一）自然村域规划图（见附件）

（二）村庄建设规划图（见附件）

（三）规划建设项目表（见附件）

（四）自然村村规民约（见附件）

岩帅镇班驮村公拉迫自然村村庄规划项目建设统计表

| 建设内容 |  | 实施年限 | 投资规模（万元） |  |  | 实施主体 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 总计 | 上级补助 | 群众自筹 |  |
| 道路交通（投资概算82.2万元） | 1号路段硬化（大路至养殖场），全长0.4km，设计宽度4m，厚度25cm。 | 2019-2022 | 36 | 36 |  | 县人民政府 |
|  | 2号路段硬化：村庄规划范围内（那社家至田地），全长0.1km，设计宽度4m，厚度25cm。 | 2019-2022 | 9 | 9 |  | 县人民政府 |
|  | 3号路段村内人行路（硬化），全长0.2km，设计宽度2m，厚度20cm。 | 2019-2022 | 7.2 | 7.2 |  | 县人民政府 |
|  | 1号沙石化产业路,从养殖小区到马羊别全长0.3km，设计宽度4m。 | 2019-2022 | 6 | 6 |  | 县人民政府 |
|  | 2号沙石化产业路,从寨子脚到公故,全长1km，设计宽度4m。 | 2019-2022 | 20 | 20 |  | 县人民政府 |
|  | 1号涵洞，长共4米，宽2米，高1.5米 | 2019-2022 | 2 | 2 |  | 县人民政府 |
|  | 2号涵洞，长共4米，宽2米，高1.5米 | 2019-2022 | 2 | 2 |  | 县人民政府 |
| 供水工程（50万元 | 过滤池1个，压力池1个、蓄水池1个100 m³，铺设饮水主管道3km，支管道1.5公里 | 2019-2022 | 50 | 50 |  | 县人民政府 |
| 排水工程（158.25万元 | 1号沟渠，村外雨水工程三面光防洪沟渠，总长300米（自寨子头的菩提树至李长命家），设计宽1m×深0.5m， | 2019-2022 | 10.5 | 10.5 |  |  |
|  | 2号村内外雨水工程三面光沟渠；设计长度200米；（自李那块家上方途径田布兵家、小李艾不勒家背后至进村公路涵洞），设计宽度0.4m,深度0.3m； | 2019-2022 | 7 | 7 |  |  |
|  | 3号村内外雨水工程三面光沟渠；设计长度150米（自鲍三木茸家旁途径李勐搞家、李那社家路口至寨子脚），设计宽度0.3m,深度0.3m； | 2019-2022 | 5.25 | 5.25 |  |  |
|  | 4号村内雨水工程三面光沟渠，设计长度100米，（自鲍尼搞家途径鲍搞保家旁、2号涵洞至3号沟渠），设计宽度0.3m,深度0.3m； |  | 3.5 | 3.5 |  |  |
|  | 5号村内雨水工程三面光沟渠，设计长度1000米，（自李长命下方路口至容公故），设计宽度0.4m,深度0.3m； |  | 33 | 33 |  |  |
|  | 6号路从寨子脚到班驮大桥沿路三面光沟渠，全长3km，设计排水沟标准宽30cm×深30cm | 2019-2022 | 99 | 99 |  | 县人民政府 |
| 公共空间（45万元） | 修复活动场所，面积1500㎡（含停车场、篮球场） | 2023-2035 | 45 | 45 |  | 县人民政府、乡村振兴理事会 |
| 环卫工程（38.75万元） | 水冲式公共厕所3个 | 2023-2035 | 12 | 12 |  | 县人民政府、乡村振兴理事会 |
|  | 垃圾焚烧炉1个 | 2023-2035 | 6 | 6 |  | 县人民政府、乡村振兴理事会 |
|  | 垃圾桶25个 | 2019-2022 | 0.75 | 0.75 |  | 乡村振兴理事会 |
|  | 村内外排污处理系统，设计管道2条总长1km（其中主管道350米、支管650米），化粪池2个，30立方/个 | 2019-2022 | 20 | 20 |  | 县人民政府 |
| 亮化工程（84万元） | 村内安装电力路灯20盏 | 2019-2022 | 14 | 14 |  |  |
|  | 公拉拍自然村到班驮桥安装太阳能路灯100盏 | 2019-2022 | 70 | 70 |  | 县人民政府 |
| 民居建设（66万元） | 佤族特色民居改造22户（含活动室1幢） | 2019-2022 | 66 | 44 | 22 | 县人民政府 |
| 产业发展（308.2万元） | 坚果100亩， | 2019-2022 | 7.7 | 7.7 |  | 县人民政府 |
|  | 魔芋150亩 | 2019-2022 | 67.5 | 67.5 |  |  |
|  | 沃柑100亩 | 2019-2022 | 40 | 40 |  | 县人民政府 |
|  | 养猪200头，养鸡1万只，养牛120头 | 2019-2022 | 78 | 48 | 30 | 乡村振兴理事会 |
|  | 规划养殖小区1个，2050㎡ | 2019-2022 | 115 | 115 |  | 乡村振兴理事会 |
| 美化绿化工程（8.05万元） | 自然村内绿化，种植坚果树苗300株 | 2019-2022 | 1.05 | 1.05 |  |  |
|  | 公路（公拉拍自然村到班驮大桥）沿路周边种植坚果树2000株。 | 2019-2022 | 7 | 7 |  | 乡村振兴理事会 |
| 用地规划 | 划定村庄建设边界，预留新增民居扩容建设用地30亩 | 2023-2035 |  |  |  | 乡村振兴理事会 |
| 生态保护（4.8万元） | 水源林保护种植野芭蕉、水冬瓜、牛血树等树木120亩 | 2019-2022 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 镇、乡村振兴理事会 |
| 总计 |  |  | 845.25 | 790.85 | 54.4 |  |

岩帅镇班驮行政村公拉迫自然村规划工作小组

组  长：李军荣（沧源县应急局副局长）

副组长：李军光（县工商联副主任科员）

鲍尼搞（岩帅镇班驮村11组组长）

成  员：鲍尼保（岩帅镇班驮村11组副组长）

李也赛（岩帅镇班驮村11组妇女组长）

李桂兰（县税务局职工）

李春林（县公安局辅警）

鲍三木茸（岩帅镇班驮村11组）

赵  强（岩帅镇班驮村11组）

田尼兵（岩帅镇班驮村11组）

李艾块（岩帅镇班驮村11组）

岩帅镇班驮村公拉迫自然村村规民约

1.建房服从规划。起房盖屋必须服从村庄建设规划，经自然村理事会实地踏勘，报村委会和上级有关部门批准，不得擅自动工，不得私搭乱建，不得违反规划或损害四邻利益。

2.保持卫生清洁。（1）村组环境卫生实行每周一清扫，保持村内环境卫生整洁；（2）农户庭院、室内实行一日一清扫，自家门前屋后自行负责，保持干净整洁，对保持清洁的农户进行表扬，不清洁的批评教育；（3）清扫的垃圾必须在指定的地点（垃圾处理池）倾倒垃圾，不得随意乱扔垃圾、不得在公路沿线、村道等公共场所或沟渠周边倾倒、堆放垃圾，一经发现乱扔乱倒垃圾的行为，责令行为人清除干净所倒的垃圾，并收取违约金每次20元；（4）所有村民有保持村庄干净整洁的责任和义务，对不按时参加集体保洁卫生等义务劳动的，每人每次收取违约金50元；（5）要相互监督，保持良好、整洁的卫生环境。

3.爱护公共财物。严禁侵占或私自占用道路、公共场所等公共设施，损坏活动场所、厕所、水利、交通、供电、生产等公共设施的，照价赔偿。

4.加强牲畜看管。严禁乱放鸡、猪、牛，严禁损害他人庄稼、瓜果及其他农作物，对农作物造成破坏的要赔偿。牲畜粪便垃圾，由主人负责清理。

5.倡导节俭办客。提倡勤俭戒奢，不攀比，红白喜事要勤俭节约，不准大操大办。办客原则不超1天，送礼不超100元，菜品不超4个（三菜一汤）。

6.维护社会治安。严禁赌博、吸毒、打架斗殴，严禁酗酒闹事，严禁宣扬封建迷信、传播邪教，一经发现上报公安部门处理。对赌博的，没收所有赌资，并给予收取违约金500元/人；对吸毒的，收取违约金500元/次，并移交公安机关依法处理；打架斗殴的，所有涉及人员收取违约金200元/人，对组织者给予加重处罚；邻里之间、家庭成员之间骂架的，收取违约金100元/人。

7.严守为人品德。父母要尽到抚养、教育未成年子女的义务，适龄少年儿童必须完成国家义务教育；子女要孝敬、赡养老人，夫妻双方要平等对待双方老人，不得以任何形式遗弃或虐待老人；男女平等，要相互尊重，不准有男尊女卑的行为。以上行为一旦发现，按照相关法律法规规定处理，造成人生受伤害的移交司法机关处理。

8、妥善处置纠纷。村民要诚实友善、邻里要团结和睦，相互体谅、相互礼让。邻里有纠纷，有话好好说，有事坐下来商量，协商不成的请自然村理事会或村调解委调解，也可向乡镇司法所及人民法院起诉。

9.保护生态环境。严禁在国有林、公益林、集体林、水源林等林地里乱砍滥伐，禁止采猎国家保护野生动植物，违反者一律交执法部门处理。

10.增强集体意识。村民要自觉维护集体的利益，积极参加村民会议和集体开展的各项义务活动。每次召开群众会议，对参会人员记0.25个工/次，对无特殊情况，无故不参加群众会议的不记工，并收取违约金20元/次。

11.不参与涉黑涉恶等违法活动，积极配合上级有关部门开展扫黑除恶专项斗争。严禁充当家族、宗族等黑恶势力的“保护伞”，严厉打击把持基层政权、操纵破坏基层换届选举、垄断农村资源、侵吞集体资产的黑恶势力。

岩帅镇班驮村村公拉迫组

2019年4月7日