## Sheet1
沧源佤族自治县岩帅镇建设村永不拉村域规划项目建设统计表
建设内容 |  | 实施年限 | 投资规模（万元） |  |  | 实施主体
|  |  | 总计 | 上级 | 群众
|  |  |  | 补助 | 自筹
道路交通 | 1#道路，混凝土硬化，长580m，宽度4m，厚度20cm，面积2320平方米，投资单价200元/平方米，概算投资46.4万元。 | 2023-2035 | 7.5 | 7.5 |  | 镇（乡）人民政府
| 2#道路，混凝土硬化，长130m，宽度3.5m，厚度20cm，面积455平方米，投资单价200元/平方米，概算投资9.1万元。 | 2023-2035 | 1.62 | 1.62 |  | 镇（乡）人民政府
| 3#道路，混凝土硬化，长190m，宽度4m，厚度20cm，面积760平方米，投资单价200元/平方米，概算投资15.2万元。 | 2023-2035 | 3.6 | 3.6 |  | 镇（乡）人民政府
供水工程 | 实施人畜饮水工程1处，新建压力蓄水池150m³，概算投资15万元。 | 2022-2035 | 15 | 15 |  | 镇（乡）人民政府
| 架设100mm供水主管道长3200m，概算投资32万元。 | 2022-2035 | 32 | 32 |  | 镇（乡）人民政府
| 实施入户支管建设，管长300m，概算投资1.5万元。 | 2022-2035 | 1.5 |  | 1.5 | 镇（乡）人民政府
排水工程及污水处理设施 | 全村建设排水沟，全长900m，设计标准管径300mm，每25米设置1个检查井，投资单价360元/m（含检查井），概算投资32.4万元 | 2019-2022 | 32.4 | 32.4 |  | 镇（乡）人民政府
| 新建排污支管，总计长300m，直径15cm，投资单价120元/m，概算投资3.6万元 | 2019-2022 | 3.6 | 3.6 |  | 县人民政府
| 新建生态氧化池1座，占地面积30平方米，计划投资30万元（含土地补偿费）。 | 2019-2022 | 30 | 30 |  | 镇（乡）人民政府
消防工程 | 实施建设室外消火栓3个，投资单价3000元/个，概算投资0.9万元。 | 2019-2022 | 0.9 | 0.9 |  | 镇（乡）人民政府
| 实施消防水池建设工程，建设消防水池1座，水池容量为200m³，概算投资为15万元。 | 2019-2022 | 15 | 15 |  | 镇（乡）人民政府
公共空间 | 实施停车场、球场改建项目，位于村庄中部面积350㎡，投资单价120元/平方米，概算投资9.36万元 | 2019-2022 | 9.36 | 9.36 |  | 镇（乡）人民政府
| 实施寨门建设规划，概算投资15万元。 | 2019-2022 | 15 | 15 |  | 镇（乡）人民政府
环卫设施 | 规划建设4个垃圾箱（分类装卸式），投资单价10000元/个，估算总投资4万元 | 2019-2022 | 4 | 4 |  | 镇（乡）人民政府
| 规划新建2个公厕，投资单价80000元/座，估算总投资16万元 | 2019-2022 | 16 | 16 |  | 镇（乡）人民政府
| 规划改造1个公厕，投资单价40000元/座，估算总投资4万元 | 2019-2022 | 4 | 4 |  | 镇（乡）人民政府
亮化工程 | 自然村规划安装37盏太阳能路灯 | 2019-2022 | 22.2 | 22.2 |  | 镇（乡）人民政府
民居建设 | 实施27户民居房屋外包装，突出佤族风格和文化元素，投资单价25000元/户，概算总投资67.5万元； | 2022-2035 | 67.5 | 16.2 | 51.3 | 镇（乡）人民政府
产业发展 | 规划实施茶叶种植区建设项目，实施规模300亩，施用有机肥，投资单价2000元/亩，概算投资60万元 | 2022-2035 | 60 | 60 |  | 乡村振兴理事会
| 规划实施玉米种植区建设项目，实施规模300亩，施用有机肥，投资单价1000元/亩，概算投资30万元 | 2022-2035 | 30 | 30 |  | 乡村振兴理事会
| 规划实施坚果种植区建设项目，实施规模400亩，施用有机肥，投资单价1300元/亩，概算投资52万元 | 2022-2035 | 52 | 52 |  | 乡村振兴理事会
| 规划实施产业路建设项目10公里，投资单价30万元/公里，概算投资300万元 | 2022-2035 | 300 | 300 |  | 镇（乡）人民政府
| 规划实施茶园步道建设项目1公里，景观亭1座，概算投资30万元 | 2022-2035 | 30 | 30 |  | 镇（乡）人民政府
| 规划实施养蜂合作社建设项目，概算投资80万元 | 2022-2035 | 80 | 80 |  | 乡村振兴理事会
| 规划实施养殖小区，集中建设3个，投资120万 | 2019-2022 | 120 | 120 |  | 镇（乡）人民政府
美化绿化 | 实施进村入户主干道绿化工程，以三角梅及本地树种交叉间种方式实施绿化，共需种植300棵，补助1000元/棵，概算投资120万元 | 2019-2022 | 120 | 120 |  | 乡村振兴理事会
| 实施庭院绿化美化工程，每户农户5棵，累计种植135棵，成活1棵补助200元，概算投资2.7万元 | 2019-2022 | 2.7 |  | 2.7 | 乡村振兴理事会
| 实施村庄古树保护规划，保护古树3棵，概算投资30万元 | 2019-2022 | 30 | 30 |  | 乡村振兴理事会
用地规划 | 划定村庄建设边界，规划村庄集中建设区预留发展用地6亩。 | 2022-2035 |  |  |  | 乡村振兴理事会
总计 |  |  | 1105.88 | 1050.38 | 55.5