## Sheet1
沧源县勐省镇沧源县勐省镇下班奈村大寨自然村建设规划（2019-2025年）建设项目及投资估算表
主要任务类型 | 项目序号 | 项目名称 | 具体内容 | 建设年度 | 建设性质 | 建设规模 |  | 投资估算（万元） | 资金来源
[6 empty] | 数量 | 单位
用地规划 |  | 用地规划 | 划定村庄建设边界，预留新增民居扩容建设用地亩 | 2019-2035 |  | 12 | 亩 |  |  | 8111.07
产业发展类工程 | 1—1 | 建设种植基地 | 花生、玉米、香蕉、辣椒、蔬菜 | 2020-2035 | 种植
| 1—2 | 建设养殖基地 | 养殖小区3个 | 2019-2022 | 养殖 | 7.2 | 亩 | 120 |  | 4780.96
| 1—3 | 建设经济林 | 核桃、水冬瓜树（逐步恢复水源林） | 2019-2035
| 1—4 | 可根据具体情况增加
基础设施改善类工程 | 2—1 | 道路扩宽硬化 | 1#路:将进村主干道扩宽至7米，一侧设置人行道 | 2019-2025 | 扩建 | 600 | 米 | 72
|  |  | 1、2、3组道路扩宽至5米 | 2019-2025 | 扩建 | 1080 | 米 | 130
| 2—2 | 道路硬化 | 2#路:沥青路面,村委会至胶队至勐省农场8队，路宽6米 | 2019-2022 | 新建 | 12000 | 米 | 1440
|  | 净水设备 | 净水设备 | 2019-2025 |  | 1 | 台 | 25
| 2—3 | 改造配水管网 | 结合原有的管网和村庄道路，改造配水管网 | 2019-2025
|  | 改造污水管网 | 整治现有排水沟，砌盖板 | 2019-2022 |  | 2101 | 米
| 2—4 | 污水处理设施 | 新建三个污水氧化池 | 2019-2022 | 新建 | 3 | 座 | 21
|  | 新建污水管网 | 排污 | 2019-2025 | 新建 |  | 米
| 2—5 | 消防设施 | 消防栓 | 2019-2025 | 新建 | 16 | 个
|  | 垃圾收集点 | 新建3个垃圾收集点 | 2019-2022 | 新建 | 3 | 个 | 0.9
| 2—6 | 塑料垃圾桶 | 沿村组道路每100米设置一个 | 2019-2022 |  | 18 | 个 | 0.54
|  | 改造公厕 | 改造有厕所为水冲式 | 2019-2022 | 改建 | 3 | 个 | 9
| 2—7 | 新建垃圾公厕 | 垃圾、公厕3座 | 2019-2022 | 新建 | 3 | 座 | 16.5
|  | 道路绿化 | 沿主道路设置 | 2019-2025
| 2—8 | 村寨亮化 | 沿主道安装太阳能路灯 | 2019-2025 | 新建 | 56 | 盏 | 44.8
| 2—9 | 3组道路排水沟美化 | 河卵石贴面 | 2019-2025 |  | 140 | 米 | 2.52
| 2—10 | 可根据具体情况增加
公共设施工程 | 3—1 | 活动室 | 每组新建活动室1间，共3间 | 2019-2025 | 新建 | 240 | 平方米 | 39
| 3—2 | 停车场建设 | 活动广场（3个） | 2019-2025 | 新建 | 1260 | 平方米 | 53
| 3—3 | 卫生室 | 改造村卫生室 | 2019-2022 | 新建 |  |  | 10
| 3—4 | 新建商业网点 | 商业服务点 | 2019-2025 | 新建 | 150 | 平方米 | 27
| 3—4 | 敬老院 | 规划新建可容纳20人的敬老院一所， | 2019-2025 | 新建 | 600 | 平方米 | 96
| 3—5 | 幼儿园（可容纳30名幼儿的） | 建设内容：教师办公室，幼儿休息室，幼儿教室，游乐场，厨房等附属设施。 | 2019-2025 | 新建 | 350 | 平方米 | 63
| 3—6 | 可根据具体情况增加
公共设施完善工程 | 4—1 | 新建建筑 | 新建建筑具有民族特色 | 2019-2035 | 新建
| 4—2 | 特色民居改造 | 逐步将原有建筑外貌进行改造，体现村庄特色 | 2019-2035 | 改造
| 4—3 | 种植行道树 | 主道路两侧种植行道树 | 2019-2035
| 4—4 | 寨门 | 新建寨门2个 | 2019-2025 | 新建 | 2 | 个 | 30
合计 | [7 empty] | 2200.26