## 七组
沧源县岩帅镇东米村上那结自然村村庄规划建设项目统计表
序号 | 项目类别 | 建设内容 | 实施年限 | 投资规模（万元） |  |  | 实施主体
|  |  |  | 总计 | 上级补助 | 群众自筹
1 | 道路交通 | 别的公至汉伍果至扎代产业道路硬化，全长3公里 | 2022－2035 | 270 | 270 |  | 县人民政府
|  | 扎列至扎列产业道路硬化，全长1公里，宽4米 | 2022－2035 | 90 | 90 |  | 县人民政府
2 | 供水工程 | 消防蓄水池一座50立方米 | 2019-2022 | 5 | 5 |  | 镇人民政府
|  | 新建50立方蓄水池一座，安装水净化处理设备 | 2019-2022 | 15 | 15 |  | 镇人民政府
3 | 排水工程 | 污水管网3公里，其中：主管1公里，支管2公里。 | 2019-2022 | 75 | 75 |  | 县人民政府
|  | 钢筋混凝土检查井8座 | 2019-2022 | 3.6 | 3.6 |  | 县人民政府
|  | 污水氧化池2座 | 2019-2022 | 14 | 14 |  | 县人民政府
|  | 排水沟3公里。 | 2019-2022 | 54 | 54 |  | 县人民政府
4 | 公共空间 | 停车位，硬化面积300㎡ | 2019-2022 | 4.5 | 4.5 |  | 镇人民政府
5 | 环卫设施 | 全组28户，每户拟建卫浴一体一间6平方米，安装太阳能洗澡设施一套。 | 2019－2022 | 42 | 42 |  | 镇人民政府
|  | 新建垃圾焚烧炉1个。 | 2019-2022 | 40 | 40 |  | 县人民政府
|  | 垃圾池1个。 | 2019-2022 | 0.3 | 0.3 |  | 县人民政府
6 | 亮化工程 | 组内主干道安装太阳能路灯20盏，每盏5000元 | 2019-2022 | 15 | 15 |  | 镇人民政府
7 | 民居建设 | 修缮1户民居、28户民居厨房 | 2019-2022 | 59 | 59 |  | 镇人民政府
|  | 农具器杂物间28间 | 2019-2022 | 56 | 56 |  | 镇人民政府
8 | 电力电信 | 电力线路入地3公里 | 2022－2035 | 48 | 48 |  | 县人民政府
|  | 有线电视线路入地3公里 | 2022-2035 | 45 | 45 |  | 县人民政府
|  | 网络线路入地3公里 | 2022－2035 | 45 | 45 |  | 县人民政府
9 | 产业发展 | 建盖养殖小区。全组28户，每户拟建120平方米，合计3360平方米。 | 2019－2022 | 336 | 336 |  | 镇人民政府
|  | 324.7亩茶叶提质增效 | 2019-2022 | 32.47 | 32.47 |  | 乡村振兴理事会
|  | 抓好烤烟面积66.2亩，核桃面积254.9亩，开展管护培训 | 2019-2035 | 10 | 10 |  | 镇人民政府
10 | 美化绿化 | 以多依树、三角梅、樱桃树交叉间种方式实施绿化 | 2019－2022 | 1.5 |  | 1.5 | 乡村振兴理事会
11 | 用地规划 | 划定村庄建设边界，预留新增民居扩容建设用地9亩 | 2022-2035 |  |  |  | 乡村振兴理事会