## Sheet1
沧源佤族自治县糯良乡怕拍村大寨自然村村庄规划项目建设统计表
建设内容 |  | 实施年限 | 投资规模（万元） |  |  | 实施主体
|  |  | 总计 | 上级 | 群众
|  |  |  | 补助 | 自筹
道路交通 | 1#道路，混凝土硬化，长260m，宽度4m，厚度20cm，面积1040平方米，投资单价200元/平方米，概算投资20.8万元。 | 2023-2035 | 20.8 | 20.8 |  | 乡人民政府
| 2#道路，混凝土硬化，长210m，宽度4m，厚度20cm，面积840平方米，投资单价200元/平方米，概算投资16.8万元。 | 2019-2022 | 16.8 | 16.8 |  | 乡人民政府
| 3#道路，混凝土硬化，长90m，宽度4m，厚度20cm，面积360平方米，投资单价200元/平方米，概算投资7.2万元。 | 2019-2022 | 7.2 | 7.2 |  | 乡人民政府
| 1#回车场，混凝土硬化，长12m，宽度12m，厚度30cm，面积144平方米，投资单价400元/平方米，概算投资5.76万元。 | 2023-2035 | 5.76 | 5.76 |  | 乡人民政府
| 建设村内路步行道970m，宽度2m，厚度10cm，投资单价120元/平方米，概算总投资23.28万元。 | 2019-2022 | 23.28 | 23.28 |  | 乡村振兴理事会
供水工程 | 实施人畜饮水工程1件，新建压力蓄水池150m³，概算投资15万元。 | 2022-2035 | 15 | 15 |  | 乡人民政府
| 架设100mm供水主管道长5km，概算投资50万元。 | 2022-2035 | 50 | 50 |  | 乡人民政府
| 实施40mm入户支管建设，管长1km，概算投资10万元。 | 2022-2035 | 5 |  | 5 | 乡人民政府
排水工程及污水处理设施 | 全村建设排水沟，全长3000m，设计标准管径300mm，每25米设置1个检查井，投资单价360元/m（含检查井），概算投资108万元 | 2019-2022 | 108 | 108 |  | 乡人民政府
| 新建排污支管，总计长1000m，直径15cm，投资单价120元/m，概算投资12万元 | 2019-2022 | 12 | 12
| 新建生态氧化池1座，占地面积30平方米，计划投资20万元（含土地补偿费）。 | 2019-2022 | 30 | 30 |  | 乡人民政府
消防工程 | 实施建设室外消火栓10个，投资单价3000元/个，概算投资3万元。 | 2019-2022 | 3 | 3 |  | 乡人民政府
| 实施消防水池建设工程，建设消防水池1座，水池容量为200m³，概算投资为15万元。 | 2019-2022 | 15 | 15 |  | 乡人民政府
公共空间 | 1号停车场，位于村庄活动室旁硬化面积165㎡，投资单价200元/平方米，概算投资3.3万元 | 2019-2022 | 3.3 | 3.3 |  | 乡人民政府
| 现状活动广场球场整治，含村庄现状1处广场及球场，整治面积620㎡，投资单价120元/平方米，概算投资7.44万元 | 2019-2022 | 7.44 | 7.44 |  | 乡人民政府
环卫设施 | 规划建设2个垃圾箱（分类装卸式），投资单价10000元/个，估算总投资2万元 | 2019-2022 | 2 | 2 |  | 乡人民政府
| 规划改造1个公厕，投资单价40000元/座，估算总投资4万元 | 2019-2022 | 4 | 4 |  | 乡人民政府
| 规划建设1个公厕，投资单价80000元/座，估算总投资8万元 | 2019-2022 | 8 | 8 |  | 乡人民政府
亮化工程 | 自然村规划安装104盏太阳能路灯 | 2019-2022 | 62.4 | 62.4 |  | 乡人民政府
民居建设 | 实施66户民居房屋外包装，突出佤族风格和文化元素，投资单价25000元/户，概算总投资165万元； | 2022-2035 | 165 | 125.4 | 39.6 | 乡人民政府
产业发展 | 实施农田土地综合整治项目，整治面积2100亩 | 2019-2022 | 210 | 200 |  | 县人民政府
| 实施规模种植生态农业产业1500亩，施用有机肥，投资单价3000元/亩，概算投资450万元（魔芋） | 2022-2035 | 450 | 450 |  | 乡村振兴理事会
| 实施有机茶园建设1000亩，施用有机肥（连施三年），投资单价1300元/亩，概算投资65万元 | 2022-2035 | 130 | 130 |  | 乡村振兴理事会
| 实施核桃建设3000亩，施用有机肥，投资单价1000元/亩，概算投资300万元 | 2022-2035 | 300 | 300 |  | 乡村振兴理事会
| 规划实施养殖小区，集中建设2个，投资60万 | 2019-2022 | 60 | 60 |  | 乡人民政府
| 实施农合合作加工区建设，集中建设1处，投资300万元 | 2019-2022 | 300 | 300 |  | 县人民政府
美化绿化 | 实施进村入户主干道绿化工程，以茶叶、樱花交叉间种方式实施绿化，共需种植600棵，补助1000元/棵，概算投资60万元 | 2019-2022 | 60 | 60 |  | 乡村振兴理事会
| 实施庭院绿化美化工程，每户农户330棵，成活1棵补助200元，概算投资6.6万元 | 2019-2022 | 6.6 |  | 6.6 | 乡村振兴理事会
用地规划 | 划定村庄建设边界，规划村庄预留发展建设面积28.5亩。 | 2022-2035 |  |  |  | 乡村振兴理事会
总计 |  |  | 2080.58 | 2019.38 | 51.2