## Sheet1
沧源县岩帅镇东勐村小新寨自然村村庄规划项目建设统计表
建设内容 |  | 实施年限 | 投资规模（万元） |  |  | 实施主体
|  |  | 总计 | 上级补助 | 自筹
道路交通 | 建设进村第一公测至人工湿地道硬板路1条，长260m，宽度3m，厚度20cm，面积780平方米，投资单价180元/平方米，概算投资 14.04万元 | 2019-2022 | 14.04 | 14.04 |  | 镇人民政府
| 建设田块搞家旁硬板路1条，长52m，宽度3m，厚度20cm，面积156平方米，投资单价180元/平方米，概算投资2.808万元 | 2019-2022 | 2.808 | 2.808 |  | 镇人民政府
| 建设进村线（路口）至田三木嘎家硬板路1条，长112m，宽度3m，厚度20cm，面积336平方米，投资单价180元/平方米，概算投资6.048万元 | 2019-2022 | 6.048 | 6.048 |  | 镇人民政府
| 建设田岩艾不勒家旁硬板路1条，长24m，宽度2m，厚度20cm，面积48平方米，投资单价180元/平方米，概算投资0.864万元 | 2019-2022 | 0.864 | 0.864 |  | 镇人民政府
| 建设田惹那家旁硬板路1条，长16m，宽度2m，厚度20cm，面积32平方米，投资单价180元/平方米，概算投资0.576万元 | 2019-2022 | 0.576 | 0.576 |  | 镇人民政府
| 建设田艾光家至田三木块家硬板路1条，长60m，宽度3m，厚度20cm，面积180平方米，投资单价180元/平方米，概算投资3.24万元 | 2019-2022 | 3.24 | 3.24 |  | 镇人民政府
| 建设田那门家至田块搞家硬板路1条，长60m，宽度3m，厚度20cm，面积180平方米，投资单价180元/平方米，概算投资3.24万元 | 2019-2022 | 3.24 | 3.24 |  | 镇人民政府
| 建设田三不勒家旁硬板路1条，长12m，宽度2m，厚度20cm，面积24平方米，投资单价180元/平方米，概算投资0.432万元 | 2019-2022 | 0.432 | 0.432 |  | 镇人民政府
| 建设田结社旁硬板路1条，长12m，宽度2m，厚度20cm，面积24平方米，投资单价180元/平方米，概算投资0.432万元 | 2019-2022 | 0.432 | 0.432 |  | 镇人民政府
| 建设田六惹家旁硬板路1条，长12m，宽度3m，厚度20cm，面积36平方米，投资单价180元/平方米，概算投资0.648万元 | 2019-2022 | 0.648 | 0.648 |  | 镇人民政府
| 建设田赛块旁硬板路1条，长12m，宽度3m，厚度20cm，面积36平方米，投资单价180元/平方米，概算投资0.648万元 | 2019-2022 | 0.648 | 0.648 |  | 镇人民政府
| 建设田搞然家旁硬板路1条，长40m，宽度2m，厚度20cm，面积80平方米，投资单价180元/平方米，概算投资1.44万元 | 2019-2022 | 1.44 | 1.44 |  | 镇人民政府
| 田三木勒家步行道1条，全长16 m，宽度1m，厚度10cm，投资单价120元/平方米，概算总投资0.192万元 | 2022-2035 | 0.192 | 0.192 |  | 镇人民政府
| 田三木块家步行道1条12m，宽度1m，厚度10cm，投资单价120元/平方米，概算总投资0.144万元 | 2022-2035 | 0.144 | 0.144 |  | 镇人民政府
| 田惹搞家步行道1条12 m，宽度1m，厚度10cm，投资单价120元/平方米，概算总投资0.144万元 | 2022-2035 | 0.144 | 0.144 |  | 镇人民政府
| 田三木块家步行道1条，全长20 m，宽度1m，厚度10cm，投资单价120元/平方米，概算总投资0.24万元 | 2022-2035 | 0.24 | 0.24 |  | 镇人民政府
| 建设产业道路硬化项目3.5km，小新寨至林场 | 2022-2035 | 210 | 210 |  | 镇人民政府
供水工程 | 实施人畜饮水工程1件，架设6cm主管道长1.5km，投资单价150元/米，概算总投资22.5万元；改造2.5cm入户支管道长2km，投资单价20元/米，概算总投资4万元 | 2022-2035 | 26.5 | 26.5 |  | 镇人民政府
排水工程及污处理设施 | 1号沟渠（村北口至村南），全长890m，设计标准管径25cm，每25米设置1个检查井，投资单价360元/m（含检查井），概算投资32.04万元 | 2019-2022 | 32.04 | 32.04 |  | 镇人民政府
| 2号沟渠（预留用地至村南），全长650m，设计标准管径25cm，每25米设置1个检查井，投资单价360元/m（含检查井），概算投资23.4万元 | 2019-2022 | 23.4 | 23.4 |  | 镇人民政府
| 3号沟渠（村北则至村东则），全长300m，设计标准管径25cm，每25米设置1个检查井，投资单价360元/m（含检查井），概算投资10.8万元 | 2019-2022 | 10.8 | 10.8 |  | 镇人民政府
| 4号沟渠（村南部东则），全长450m，设计标准管径25cm，每25米设置1个检查井，投资单价360元/m（含检查井），概算投资16.2万元 | 2019-2022 | 16.2 | 16.2 |  | 镇人民政府
| 5号沟渠（村南部东则与东则相连），全长52m，设计标准管径25cm，每25米设置1个检查井，投资单价360元/m（含检查井），概算投资1.872万元 | 2022-2022 | 1.872 | 1.872 |  | 镇人民政府
| 新建入户管32条，长480米，投资单价120元/m，概算投资5.76万元 | 2022-2022 | 5.76 | 5.76 |  | 镇人民政府
| 新建人工湿地1座，占地面积150平方米，计划投资20万元（含土地补偿费）。 | 2019-2022 | 20 | 20 |  | 镇人民政府
消防工程 | 实施建设室外消火栓2个，投资单价3000元/个，概算投资0.6万元。 | 2019-2022 | 0.6 | 0.6 |  | 乡人民政府
| 实施消防水池建设工程，建设消防水池1座，水池容量为200m³，概算投资为15万元。 | 2019-2022 | 15 | 15 |  | 乡人民政府
公共空间 | 1号停车场，硬化面积60㎡，投资单价200元/平方米，概算投资1.2万元 | 2022-2035 | 1.2 | 1.2 |  | 镇人民政府
| 2号停车场，硬化面积40㎡，投资单价200元/平方米，概算投资0.8万元。 | 2019-2022 | 0.8 | 0.8 |  | 镇人民政府
| 3号停车场，硬化面积100㎡，投资单价200元/平方米，概算投资2万元。 | 2019-2022 | 2 | 2 |  | 镇人民政府
环卫设施 | 规划建设4个垃圾，投资单价10000元/个，估算总投资3万元 | 2019-2022 | 4 | 4 |  | 镇人民政府
| 规划建设2个垃圾公厕，投资单价60000元/座，估算总投资12万元 | 2019-2022 | 12 | 12 |  | 镇人民政府
亮化工程 | 自然村规划安装48盏太阳能路灯 | 2019-2022 | 31.2 | 31.2 |  | 镇人民政府
民居建设 | 新建工居房10幢，100平方米/幢，砖混结构，总建筑面积1000平方米，投资单价1500元/平方米，概算总投资150万元。 | 2022-2035 | 150 | 40 | 110 | 乡村振兴理事会
产业发展 | 规划养殖小区1个，概算投资20万元。 | 2022-2035 | 20 | 20 |  | 镇人民政府
| 实施有机茶园建设200亩，种植覆荫树8棵/亩，发放茶树1棵/亩，施用有机肥300公斤/亩.年（连施三年），投资单价2000元/亩，概算投资40万元 | 2022-2035 | 40 | 40 |  | 乡村振兴理事会
| 实施苦荞种植200亩，连施三年，补助苦荞种籽及化肥100元/亩，概算投资2万元。 | 2022-2035 | 2 | 2 |  | 乡村振兴理事会
美化绿化 | 实施进村入户主干道绿化工程，以三角梅、樱桃树交叉间种方式实施绿化，共需种植160棵，补助1000元/棵，概算投资16万元 | 2019-2022 | 16 | 16 |  | 乡村振兴理事会
| 实施庭院绿化美化工程，每户农户庭院及周边至少种植3株本地果木，共需种植96棵，成活1棵补助200元，概算投资1.92万元 | 2019-2022 | 1.92 | 1.92 |  | 乡村振兴理事会
用地规划 | 划定村庄建设边界，预留新增民居扩容建设用地10亩 | 2022-2035 |  |  |  | 乡村振兴理事会
总计 |  |  | 678.428 | 568.428 | 110